RAPORT O STANIE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

ZA 2025 ROK

maj 2026 r.

- Spis treści

1	WPROWADZENIE	5

2	DEMOGRAFIA GMINY	6

2.1	Informacje ogólne	6

2.2	Gmina na tle kraju	7

2.3	Migracja ludności oraz ruch naturalny ludności	8

2.4	Struktura wiekowa mieszkańców	9

3	CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA GMINY – ZARYS	11

4	INFORMACJE FINASOWE – SKRÓT	13

4.1	Stan finansów Gminy	13

4.2	Wykonanie budżetu Gminy	14

4.3	Wykonanie wydatków majątkowych	17

4.4	Wieloletnia prognoza finansowa	18

4.5	Realizacja budżetu jednostek pomocniczych Gminy	19

5	MIENIE KOMUNALNE	20

6	STRATEGIA ROZWOJU GMINY	23

7	ŁAD PRZESTRZENNY	24

7.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.	24

7.2	Renty planistyczne	26

8	ZASOBY MATERIALNE GMINY	26

8.1	Informacja o gminnym zasobie nieruchomości	26

8.1.1	Stan ewidencji nieruchomości	27

8.1.2	Sposób zarządzania nieruchomościami gminnymi	28

8.1.3	Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami	28

8.2	Gospodarka lokalami komunalnymi	30

8.3	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	32

8.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku	32

9	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA	33

9.1	Publiczny transport zbiorowy	33

9.2	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	34

9.2.1	Dane podstawowe	34

9.2.2	Działania inwestycyjne	37

9.2.3	Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej	41

9.3	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej	41

9.3.1	Inwestycje związane z gospodarką cieplną	41

9.3.2	Inwestycje związane z sieciami wodociągowymi	42

9.3.3	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie – etap 2.	42

9.3.4	Inwestycje związane z sieciami kanalizacyjnymi	43

9.3.5	PIM w statystykach	44

9.4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	47

9.4.1	Działania inwestycyjne	48

9.4.2	System monitoringu sieci	51

9.4.3	Usługi zewnętrzne	53

9.5	Drogi publiczne	55

9.6	Inwestycje niedrogowe	71

10	ŚRODOWISKO	88

10.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej	88

10.2	Program ochrony środowiska	90

10.3	Gospodarka odpadami komunalnymi	92

10.4	Centrum Ekologii i Zieleni	94

11	POLITYKA SPOŁECZNA	95

11.1	Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych	95

11.1.1	Pomoc i wsparcie w liczbach	95

11.1.2	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	96

11.1.3	Aktywność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	99

11.1.4	Ocena realizacji i prognoza	100

11.2	Gminny Program Wspierania Rodziny	101

11.3	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	102

11.3.1	Diagnoza problemów uzależnień	103

11.3.2	Działania	103

11.3.3	Efekty	104

11.3.4	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105

11.3.5	Punkt Konsultacyjny	105

11.3.6	Wnioski z raportu o realizacji Programu	105

11.4	Świadczenia społeczne	105

11.4.1	Świadczenia realizowane przez Centrum Usług Społecznych	105

11.4.2	Świadczenia realizowane przez Wydział Świadczeń Społecznych UM	112

11.5	Program „Rodzina 3+”	119

11.6	Karta Dużej Rodziny	120

11.7	Gminny Pogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	122

11.8	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi	122

12	REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ	125

13	WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI	126

13.1	Porozumienia międzygminne	126

13.2	Współpraca z innymi samorządami i podmiotami z udziałem JST	127

13.3	Współpraca międzynarodowa	128

14	EFEKTY DZIAŁAŃ W WYBRANYCH DZIEDZINACH	129

14.1	Oświata i edukacja	129

14.1.1 Programy zewnętrzne realizowane przez ZOPO w 2025 r.	129

14.1.2 Sieć szkolna i przedszkolna	130

14.1.3 Nakłady finansowe na oświatę	132

14.1.4 Inwestycje oświatowe	132

14.2 Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej	133

14.3 Żłobek Miejski	134

14.4 Kultura	137

14.4.1 Miejski Dom Kultury	137

14.4.2 Miejska Biblioteka Publiczna	139

14.4.3 Nagrody w dziedzinie twórczości kulturalnej	144

14.5 Sport i rekreacja.	145

14.5.1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)	145

14.5.2 Nagrody i stypendia sportowe	149

15	OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA	151

16	PODSUMOWANIE	159

# WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), który zobowiązuje burmistrza do sporządzenia Raportu o Stanie Gminy, przedstawiam Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach opracowanie niniejszego Raportu – celem zapoznania się i analizy przedstawionych zawartych w nim informacji.

Raport ten zawiera rzetelne informacje, określające stan aktualny i potencjał naszej Gminy, zarówno ten finansowy, jak i wynikający z posiadanych zasobów naturalnych, gospodarczych i ludzkich. W poszczególnych punktach opisuje on każdą dziedzinę życia w obszarze oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, gospodarki, transportu publicznego, planowania przestrzennego i innych. Raport o Stanie Gminy Czechowice-Dziedzice obejmuje podsumowanie działalności burmistrza za rok 2025, z uwzględnieniem danych za ten rok,
a w wielu przypadkach również danych z lat wcześniejszych, obrazując zarysowujące się trendy. Zawiera informacje dotyczące realizacji przez burmistrza polityk, programów i strategii, a także wykonania uchwał Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Raport uzupełnia Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2025 rok.

W opracowanie tego Raportu, podobnie jak w ubiegłych latach, zaangażowali się pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich, za co składam serdeczne podziękowania.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic

dr Marian Błachut

# DEMOGRAFIA GMINY

Jednym z kluczowych czynników wpływających na społeczno-gospodarczy rozwój każdej gminy są zmiany struktury demograficznej społeczeństwa. Zasoby ilościowe ludności to podstawowy składnik kapitału ludzkiego.

## Informacje ogólne

| Liczba mieszkańców w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni |
| 2021 | 43586 | 22548 | 21038 |
| 2022 | 43417 | 22491 | 20926 |
| 2023 | 42928 | 22230 | 20698 |
| 2024 | 42665 | 22120 | 20545 |
| 2025 | 42445 | 22001 | 20444 |

Liczba mieszkańców w Gminie Czechowice-Dziedzice

## Gmina na tle kraju

| Rok | Gmina Czechowice-Dziedzice | Polska |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 43 586 | 38 179 000 |
| 2022 | 43 417 | 37 767 000 |
| 2023 | 42 928 | 37 635 000 |
| 2024 | 42 665 | 37 490 000 |
| 2025 | 42 445 | 37 332 000 |

Obserwując wyniki demografii w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2025 zauważa się spadek ogólnej liczby ludności w stosunku do roku 2021.

Liczba mieszkańców w 2025 r. (42 445) w stosunku do 2021 r. (43 587) zmalała o około 2,61%.

Podobnie jak w Gminie, również w kraju w analogicznym okresie zanotowano spadek o ok. 2,22%.

Liczba mieszkańców w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2020-2025

Liczba Polaków w latach 2020-2025

## Migracja ludności oraz ruch naturalny ludności

| Rok | Ruch naturalny ludności |  | Migracja ludności |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urodzenia | Zgony | Zameldowania z obcego terenu | Wymeldowania poza teren gminy |
| 2021 | 406 | 598 | 536 | 701 |
| 2022 | 323 | 507 | 374 | 310 |
| 2023 | 279 | 443 | 330 | 360 |
| 2024 | 240 | 462 | 507 | 297 |
| 2025 | 260 | 456 | 499 | 258 |

Migracja ludności w Gminie Czechowice-Dziedzice

Ruch naturalny ludności w Gminie Czechowice-Dziedzice

## Struktura wiekowa mieszkańców

| Rok | Wiek przed-produkcyjny 0-17 lat | Wiek produkcyjny 18-59 kobiety | Wiek produkcyjny 18-64 mężczyźni | Wiek poprodukcyjny 60 i wyżej kobiety | Wiek poprodukcyjny 65 i wyżej mężczyźni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 8548 | 12001 | 13195 | 6493 | 3346 |
| 2022 | 8441 | 11906 | 12977 | 6534 | 3440 |
| 2023 | 8246 | 11757 | 12795 | 6595 | 3537 |
| 2024 | 8072 | 11845 | 12522 | 6635 | 3591 |
| 2025 | 7838 | 11842 | 12540 | 6675 | 3550 |

Obserwując wyniki demografii w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2025 wg grup wiekowych, zauważa się od 2021 roku spadek w grupie osób zarówno w wieku przedprodukcyjnym, jak również w wieku produkcyjnym kobiet oraz wzrost w wieku produkcyjnym mężczyzn. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w ostatnim roku wzrosła w grupie kobiet, natomiast zmalała w grupie mężczyzn.

Liczba mieszkańców w Gminie Czechowice-Dziedzice – wiek przedprodukcyjny 0-17 lat

Liczba mieszkańców w Gminie Czechowice-Dziedzice – wiek produkcyjny kobiet i mężczyzn

Liczba mieszkańców w Gminie Czechowice-Dziedzice – wiek poprodukcyjny kobiet i mężczyzn

# CHARAKTERYSTYKA GOSPODARCZA GMINY – ZARYS

Gmina Czechowice-Dziedzice ma charakter przemysłowo-usługowy. Jest jednym z ważniejszych ośrodków gospodarczych w regionie. Najważniejszą rolę odgrywa przemysł, szczególnie: motoryzacyjny, elektrotechniczny, chemiczny, rafineryjny, metalurgiczny i spożywczy. Na terenie gminy działają zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i liczne małe i średnie przedsiębiorstwa, które zapewniają miejsca pracy i rozwój usług. Istotnym elementem gospodarki jest także sektor usług, obejmujący handel, transport oraz usługi finansowe i lokalne. W zachodniej części gminy rozwinięte jest rolnictwo, które pełni funkcję uzupełniającą wobec przemysłu. Rozwojowi gospodarczemu sprzyja dogodne położenie komunikacyjne oraz rozwinięta infrastruktura. Gospodarka gminy jest zróżnicowana i nowoczesna, a jej rozwój zmierza w kierunku nowych technologii i bardziej ekologicznych rozwiązań.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2025 w Gminie Czechowice-Dziedzice zarejestrowanych było 3 941 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w następujących branżach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

- Sekcja: G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 857 podmiotów,

- Sekcja: F – budownictwo – 675 podmiotów,

- Sekcja: C - przetwórstwo przemysłowe – 389 podmiotów,

- Sekcja: M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 398 podmiotów,

- Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa – 276 podmiotów,

- Sekcja: L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 70 podmiotów.

Liczba podmiotów w ostatnich latach rośnie, co obrazują dane zawarte w poniższej tabeli:

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON – liczba ogółem | 4 768 | 4 932 | 5 054 | 5 171 | 5 282 | 5 398 |
| Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON podmioty gospodarki narodowej | 324 | 356 | 344 | 355 | 371 | 397 |
| Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 271 | 298 | 292 | 283 | 296 | 315 |
| Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności | 71 | 78 | 77 | 80 | 84 | b.d. |
| Wyrejestrowane z rejestru REGON podmioty gospodarki narodowej | 155 | 186 | 213 | 223 | 259 | 262 |

Źródło danych: GUS

W odniesieniu do jednostek samorządowych o zbliżonej wielkości i strukturze, mogących pełnić funkcję referencyjną, widoczny jest stały wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, co obrazuje poniższa tabela.

| Lata | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czechowice-Dziedzice | 4 768 | 4 932 | 5 054 | 5 171 | 5 282 |  |
| Pszczyna | 7 104 | 7 281 | 7 481 | 7 573 | 7 764 |  |
| Cieszyn | 5 153 | 5 241 | 5 299 | 5 385 | 5 429 |  |
| Żywiec | 4 125 | 4 297 | 4 390 | 4 456 | 4 538 |  |

Źródło danych: GUS

Ponadto – głównie w sołectwach Bronów, Ligota i Zabrzeg – prowadzona jest działalność rolnicza. Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice znajduje się 271 gospodarstw rolnych, w tym: do 1 ha – 15 gospodarstw, 1-5 ha – 166 gospodarstw, 5-10 ha – 33 gospodarstwa, 
10-15 ha – 15 gospodarstw, powyżej 15 ha – 42 gospodarstwa. Powierzchnia gospodarstw rolnych zajmuje łącznie obszar 2 534,43 ha, w tym użytki rolne stanowią 2 321,03 ha. 
Biorąc pod uwagę powierzchnie użytkowanych gruntów: pod zasiewami – 1 692,73 ha, 
grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi – 14,52 ha, uprawy trwałe – 20,77 ha, łąki trwałe – 495,81 ha, pastwiska trwałe – 58,43 ha, pozostałe użytki rolne – 33,08 ha, lasy i grunty leśne – 69,10 ha, pozostałe grunty – 144,30 ha [na podstawie: Powszechny Spis Rolny 2020, Urząd Statystyczny w Katowicach].

# INFORMACJE FINASOWE – SKRÓT

## Stan finansów Gminy

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na 2025 r. uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej 
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2024 r. nr XII/122/24 w wysokości:

Plan dochodów wynosił: 							349.709.355,24 zł

Plan wydatków wynosił:							361.935.277,78 zł
w tym wydatki majątkowe:					              45.557.759,02 zł

Plan przychodów wynosił:						              16.315.293,99 zł

Plan rozchodów wynosił:					 		    4.089.371,45 zł

W 2025 r. uchwałami Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach oraz zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie i na dzień 31.12.2025 r. wynosił on:

Plan dochodów:	 							367.876.291,65 zł
Plan wydatków:								393.580.351,73 zł
w tym wydatki majątkowe:						              56.017.327,24 zł

Plan przychodów:	   							  28.972.302,76 zł

Plan rozchodów:								    3.268.242,68 zł

W 2025 r. dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 378.897.984,42 zł, tj. 108,35% wykonania planu, natomiast wykonanie dochodów własnych wyniosło 116.385.754,25 zł. 
Udział dochodów własnych do dochodów ogółem w 2025 r. stanowił 30,71%.

W latach 2022-2025 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił odpowiednio:

- 2022 r. 35%    dochody własne 93.362.342,22 zł    / dochody ogółem 270.317.833,80 zł,
- 2023 r. 38%    dochody własne 102.411.684,97 zł  / dochody ogółem 270.284.420,33 zł,

- 2024 r. 31%    dochody własne 106.897.147,92 zł  / dochody ogółem 345.288.381,15 zł,

- 2025 r. 31%    dochody własne 116.385.754,25 zł  / dochody ogółem 378.897.984,42 zł.

Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 359.638.890,15 zł, tj. 99,37% wykonania planu, a wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 37.308.853,48 zł, a więc inwestycyjna aktywność gminy osiągnęła w 2025 r. poziom 10,37%.

Dla porównania w poszczególnych latach poziom ten wynosił: w 2022 r. 9,5%, w 2023 r. 14%, w 2024 r. 9,9%, w 2025 r. 10,37%.

Zadłużenie Gminy Czechowice-Dziedzice na dzień 31.12.2025 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 21.006.587,44 zł, co stanowi 5,5% wykonanych dochodów. 
W 2025 r. spłata z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek została wykonana w kwocie 
3.213.242,68 zł.

## Wykonanie budżetu Gminy

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna 
i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

W 2025 roku Gmina otrzymała dodatkowe dochody na uzupełnienie dochodów gminy 
w kwocie 1.230.637,00 zł.

Struktura wykonania dochodów zrealizowanych w 2025 roku:

- dochody własne 								116.385.754,25 zł

- udział w podatkach stanowiące dochód budżetu Państwa			190.404.149,64 zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin		           			    1.230.637,00 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	    2.284.756,88 zł

- dotacje na zadania zlecone							  23.082.934,47 zł

- dotacje na zadania własne							    4.169.330,46 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				              435,61 zł

- środki z Funduszu Pomocy 							    2.356.883,75 zł

- środki z Funduszu Pracy							         73.802,98 zł

- dotacje i środki z tytułu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp				    5.193.975,59 zł

- dotacje i środki na inwestycje                           	      			  33.715.323,79 zł

Dochody własne budżetu gminy pochodzą z podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, dochodów jednostek budżetowych. Najważniejszym źródłem dochodów własnych budżetu gminy jest wpływ z podatku od nieruchomości.

W Gminie Czechowice-Dziedzice stawki podatku od nieruchomości pozostawały bez zmian przez długi okres, jednak od roku 2020 stawki te ulegają zwiększeniu. Przyczyną dokonywania zmiany ich wysokości jest wzrost górnych granic kwotowych stawek podatku 
od nieruchomości ogłaszanych na podstawie Obwieszczenie Ministra Finansów 
oraz wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podkreślić należy, że Gmina Czechowice-Dziedzice mimo podwyższenia stawek podatku nie osiągnęła poziomu górnych stawek kwotowych określonych przez Ministra Finansów.

W roku 2025 z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochody na łączną
kwotę 64.064.998,73 zł, w tym od osób fizycznych 12.395.014,10 zł, od osób prawnych 51.669.984,63 zł.

Z tytułu podatku rolnego uzyskano dochody na kwotę 824.653,30 zł, w tym od osób fizycznych 804.485,30 zł, a od osób prawnych 20.168,00 zł, natomiast z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała dochód w wysokości 44.241,30 zł: wpłaty od osób fizycznych wyniosły 4.160,30 zł, od osób prawnych 40.081,00 zł.

Ważnym i znaczącym źródłem dochodów gminy są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 
Zgodnie z przepisami nowej Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku PIT dla gminy wynosi 7,0% dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników CIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W 2025 r. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 173.756.732,84 zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 16.647.416,80 zł.

W ramach projektów i zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych Gmina Czechowice-Dziedzice uzyskała dochody w wysokości 38.909.299,38 zł (w tym dotacje 
i środki na zadania inwestycyjne 33.715.323,79 zł, dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 uofp w kwocie 5.193.975,59 zł). Dochody z majątku, czyli wpływy ze sprzedaży i dzierżawy, zasiliły budżet gminy w 2025 r. kwotą 2.209.113,32 zł.

Wydatki budżetu gminy za 2025 r. zostały zrealizowane w kwocie 359.638.890,15 zł, 
co stanowi 99,37% planu wydatków.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice w 2025 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe							37.308.853,48 zł,

- pozostałe wydatki						          322.330.036,67 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne					          160.508.581,78 zł,

dotacje dla gminnych instytucji kultury	    		             8.522.023,00 zł,

wydatki na obsługę długu						    972.304,36 zł,

pozostałe dotacje                                                                             21.160.561,23 zł.

Realizując Budżet Gminy za 2025 r. został spełniony wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone 
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Z zastrzeżeniem, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku, gdy środki 
nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Za rok 2025 wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką operacyjną w kwocie 19.658.450,98 zł.

## Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne, w tym zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup, objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Podstawą dokonywania wydatków jest plan wydatków, który wynika z uchwały budżetowej, 
a którego pozycje stanowią nieprzekraczalny limit. Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Czechowice-Dziedzice w kwocie 37.308.853,48 zł w roku budżetowym 2025 r. osiągnęła poziom 66,60% wykonania planu. Zrealizowane inwestycje 2025 r. 
w poszczególnych działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę							           	1.110.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 					            5.731.796,99 zł

Dział 630 Turystyka								   680.269,04 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 					5.160.567,96 zł

Dział 710 Działalność usługowa						1.685.857,83 zł

Dział 750 Administracja publiczna 						1.433.949,53 zł

Dział 752 Obrona narodowa	 						2.603.017,27 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 		4.385.671,96 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 						2.455.542,18 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 							   261.689,50 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		     	     26.199,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 		          10.874.552,79 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 			   291.564,44 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport						   592.357,29 zł

Główne pozycje budżetu w latach 2022-2025

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem |  |  |  |  |
| plan | 282.759.351,45 | 266.771.417,65 | 337.548.198,97 | 367.876.291,65 |
| wykonanie | 270.317.833,80 | 270.284.420,33 | 345.288.381,15 | 378.897.984,42 |
| % wykonania planu | 95,60% | 101,32% | 102,29% | 103,00% |
| wydatki ogółem |  |  |  |  |
| plan | 291.788.409,79 | 295.129.582,69 | 347.347.663,38 | 393.580.351,73 |
| wykonanie | 266.602.040,42 | 284.513.526,05 | 332.319.899,96 | 359.638.890,15 |
| % wykonania planu | 91,37% | 96,40% | 95,67% | 91,38% |
| wydatki majątkowe |  |  |  |  |
| plan | 26.129.558,06 | 41.175.097,68 | 34.865.445,72 | 56.017.327,24 |
| wykonanie | 25.211.980,55 | 40.481.357,43 | 33.140.979,86 | 37.308.853,48 |
| % wykonania planu | 96,49% | 98,32% | 95,05% | 66,60% |
| rozchody |  |  |  |  |
| plan | 3.016.379,19 | 3.004.106,17 | 3.913.145,59 | 3.268.242,68 |
| wykonanie | 3.016.379,19 | 2.979.106,17 | 3.888.145,59 | 3.213.242,68 |
| % wykonania planu | 100% | 99,17% | 99,36% | 98,32% |
| zadłużenie | 19.524.780,52 | 23.344.903,59 | 19.456.758,00 | 21.006.587,44 |
| procent wykonania dochodów | 7,2% | 8,6% | 5,6% | 5,5% |

## Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice na 2025 r. została przyjęta uchwałą nr XII/123/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 17 grudnia 2024 r. Dokument uchwalono na lata 2025-2047 i w jego skład wchodzi wieloletnia prognoza finansowa i wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody ujęte 
w prognozie wynikały z wcześniej podjętych decyzji odnośnie zamierzeń inwestycyjnych, remontowych oraz możliwości pozyskania środków unijnych. Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych, jak i realizowanych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została również w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki PKB oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Na koniec 2025 roku została zachowana relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu tej jednostki w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym (w okresie objętym prognozą finansową) nie mogą być większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat, co stanowi warunek konieczny do uchwalenia budżetu. Z opracowanej wieloletniej prognozy finansowej gminy wynika, że w latach prognozy jest spełniona relacja.

## Realizacja budżetu jednostek pomocniczych Gminy

Gmina Czechowice-Dziedzice posiada w swoich strukturach 12 jednostek pomocniczych 
w skład których wchodzą 3 sołectwa Ligota, Bronów i Zabrzeg oraz 9 osiedli – Osiedle „Barbara”, Osiedle „Centrum”, Osiedle „Czechowice Górne”, Osiedle „Dziedzice”, Osiedle „Lesisko”, Osiedle „Południe”, Osiedle „Północ”, Osiedle „Renardowice” oraz Osiedle „Tomaszówka”. Uchwałą Rady Miejskiej każda jednostka pomocnicza ma uchwalony statut.

Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice w pewnym zakresie jest budżetem obywatelskim, 
w którym corocznie przeznacza się środki do dyspozycji zarządów osiedli i rad sołeckich. Mieszkańcy na zebraniach decydują o zadaniach, jakie mają być realizowane 
w ich najbliższym otoczeniu.

W 2025 roku łączny plan jednostek pomocniczych wynosił 1.668.631,50 zł, w tym 
168.631,50 zł to łączne środki z funduszu sołeckiego. Plan zrealizowano w 99,3%. Wykonanie na koniec roku wyniosło 1.652.399,76 zł, w tym 168.238,44 zł wydatkowano na zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie budżetu poszczególnych jednostek pomocniczych przedstawia się następująco:

- Osiedle Barbara			 – plan 130.980,00 zł; wykonanie 130.967,97 zł.

- Osiedle Renardowice 		 – plan   88.671,00 zł; wykonanie   88.671,00 zł.

- Osiedle Północ	 		 – plan   71.593,00 zł; wykonanie   71.593,00 zł.

- Osiedle Dziedzice	 		 – plan   63.847,00 zł; wykonanie   63.243,00 zł.

- Osiedle Centrum	 		 – plan 111.144,00 zł; wykonanie 109.955,94 zł.

- Osiedle Lesisko 			 – plan   57.456,00 zł; wykonanie   57.453,49 zł.

- Osiedle Tomaszówka 		 – plan   78.959,00 zł; wykonanie   78.953,55 zł.

- Osiedle Południe 			 – plan 190.535,00 zł; wykonanie 189.716,38 zł.

- Osiedle Czechowice Górne		 – plan 158.004,00 zł; wykonanie 153.949,25 zł.

- Sołectwo Bronów 			 – plan 140.408,50 zł; wykonanie 139.353,57 zł.

- Sołectwo Zabrzeg 			 – plan 271.197,50 zł; wykonanie 270.715,25 zł.

- Sołectwo Ligota			 – plan 305.836,50 zł; wykonanie 297.827,36 zł.

# MIENIE KOMUNALNE

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące 
do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne Gminy Czechowice-Dziedzice jako majątek gminny, zgodnie 
z klasyfikacją środków trwałych, zostało podzielone na następujące grupy rodzajowe:

| Grupa rodzajowa |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr grupy rodzajowej | Nazwa | Stan na dzień 31.12.2024 r. [zł] | Stan na dzień 31.12.2025 r. [zł] |
| 0 | grunty | 55 513 672,08 | 60 579 012,48 |
| 1 | budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 161 334 109,85 | 166 962 875,41 |
| 2 | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 264 707 907,88 | 247 257 028,93 |
| 3 | kotły i maszyny energetyczne | 1 345 617,15 | 1 786 938,17 |
| 4 | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 3 312 963,67 | 4 573 396,34 |
| 5 | maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 224 392,35 | 381 218,75 |
| 6 | urządzenia techniczne | 4 304 468,81 | 4 530 870,41 |
| 7 | środki transportu | 2 935 191,31 | 4 566 436,77 |
| 8 | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2 955 857,70 | 3 095 247,39 |
| Razem |  | 496 634 180,80 | 493 733 024,65 |
| Wartości niematerialne i prawne |  | 4 771 639,88 | 5 239 402,69 |

Struktura wartości środków trwałych w podziale na grupy rodzajowe 
według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci, wśród których wyszczególnia się następujące jednostki organizacyjne wykonujące zadania 
z zakresu:

- edukacji publicznej (dziesięć przedszkoli, jedenaście szkół podstawowych, trzy zespoły szkolno-przedszkolne),

- zarządzania placówkami oświatowymi – Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
w Czechowicach-Dziedzicach (ZOPO),

- pomocy społecznej i wspierania rodzin – Centrum Usług Społecznych 
w Czechowicach-Dziedzicach (CUS) utworzone z dniem 1 września 2025 r. 
z przekształconego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach (OPS), Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach (DPS „Złota Jesień”),

- porządku publicznego i bezpieczeństwa – Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,

- kultury fizycznej i rekreacji ruchowej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Czechowicach-Dziedzicach (MOSiR), Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej w Czechowicach-Dziedzicach,

- administrowania: lokalami mieszkalnymi, socjalnymi, użytkowymi i budynkami stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy Czechowice-Dziedzice, targowiskiem miejskim, cmentarzem komunalnym, nieczynnym składowiskiem odpadów po rekultywacji – Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach (AZK),

- administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych 
na mocy ustaw lub przejętych przez Gminę na podstawie zawartych porozumień – Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,

- działalności opiekuńczo-wychowawczej w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 – Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,

- podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych, utrzymania terenów zieleni urządzonej gminy i promocji turystycznej gminy – Centrum Ekologii i Zieleni w Czechowicach-Dziedzicach utworzone z dniem 1 kwietnia 2025 r.

Struktura udziałów wartości środków trwałych mienia gminnego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Gmina Czechowice-Dziedzice była właścicielem udziałów / akcji w następujących spółkach:

| Nazwa spółki | Liczba udziałów/akcji | Wartość udziałów/akcji [zł] |
| --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach | 63 008 (udziały) | 63 008 000,00 |
| Mostostal Zabrze – Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu | 40 434 (akcje) | 40 434,00 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach | 151 560 (udziały) | 15 156 000,00 |
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. | 9 842 (udziały) | 9 842 000,00 |
| Spółdzielnia Socjalna CZECHO-BEST z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach | 1 (udział) | 900,00 |
| Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej | 6 781 (udziały) | 678 100,00 |
| Podsumowanie |  | 88 725 434,00 |

Wartość majątku Gminy Czechowice-Dziedzice na dzień 31 grudnia 2024 r. obejmującego środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz udziały i akcje w spółkach prawa handlowego wynosiła 578 801 254,68 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 587 697 861,34, zatem w odniesieniu do stanu na koniec roku poprzedniego nastąpił wzrost majątku Gminy Czechowice-Dziedzice o około 1,54%.

# STRATEGIA ROZWOJU GMINY

W dniu 29 listopada 2022 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwałą nr LVI/661/2022 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku.

Strategia rozwoju gminy jest długookresowym planem działania, określającym strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmującym takie kierunki oraz priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.

Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku, na podstawie wniosków z przeprowadzonej szczegółowej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, określa w szczególności:

- cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym;

- kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;

- oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia;

- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;

- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;

- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań;

- system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;

- ramy finansowe i źródła finansowania.

W Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku sformułowano następującą wizję: Czechowice-Dziedzice to gmina atrakcyjna do życia, z dobrym klimatem inwestycyjnym łączącym tradycje przemysłowe z nowoczesnością i poszanowaniem środowiska naturalnego, prowadząca kompleksową politykę międzypokoleniową, wspierająca aktywność mieszkańców, w której strategiczne zarządzanie rozwojem oparte jest na podejściu systemowym i dialogu z interesariuszami.

Misja Gminy Czechowice-Dziedzice, określona w strategii rozwoju, brzmi następująco: Czechowice-Dziedzice szanującym środowisko naturalne inkubatorem aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości.

Zarówno opracowanie strategii rozwoju, jak i jej realizacja jest wspólną sprawą całej społeczności lokalnej. Dlatego też przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku zastosowano model partycypacyjno-ekspercki, zapewniający szeroki udział interesariuszy (mieszkańców, radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, rad osiedli i sołeckich, przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, ekspertów dziedzinowych, przedsiębiorców, reprezentantów służb mundurowych i jednostek podległych gminie), którzy są zarówno kreatorami, jak i beneficjentami rozwoju gminy.

Istotny wkład w opracowanie strategii rozwoju wnieśli członkowie Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku, którzy są przedstawicielami różnorodnych środowisk, w tym m.in. organizacji pozarządowych, ekspertów dziedzinowych, środowiska akademickiego, przedsiębiorców, służb mundurowych i jednostek podległych gminie. Dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniu zawodowemu i wiedzy eksperckiej, kluczowy dla naszej Gminy dokument strategiczny jest trafną odpowiedzią na potrzeby rozwojowe Gminy Czechowice-Dziedzice i aspiracje jej interesariuszy.

# ŁAD PRZESTRZENNY

## Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Na koniec roku 2025 gmina posiadała 25 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 5004,69 ha, co stanowi ok. 74,72%  powierzchni gminy. W roku 2025 przystąpiono do sporządzenia czterech następujących miejscowych planów:

(tereny gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego):

- dla części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie ul. Lipowskiej i ul. Napierskiego o powierzchni ok. 18,31 ha (Uchwała Nr XIII/137/25 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 28 stycznia 2025 r.)

- dla części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie ul. Oliwnej, ul. Bukowej, ul. Cichej, ul. Cienistej i DK1 o powierzchni ok. 24,72 ha (Uchwała Nr XIII/135/25 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 28 stycznia 2025 r.)

- dla części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie ul. Kruczej o powierzchni ok. 4,68 ha (Uchwała Nr XIII/136/25 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z dnia 28 stycznia 2025 r.)

(tereny gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego)

- dla części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującego tereny położone pomiędzy ulicą Hrabiego Kotulińskiego, ulicą Cichą i DK1, (plan przyjęty uchwałą nr VI/32/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 stycznia 2019 r.), w rejonie ul. Kopernika o powierzchni ok. 2,72 ha (Uchwała Nr XVII/170/25 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 kwietnia 2025 r. ).

Poszczególne uchwały zamieszczone są na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (www.bip.czechowice-dziedzice.pl).

W roku 2025 r. trwały nadal prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej sołectwa Zabrzeg, Ligotę, Bronów i część miasta Czechowice-Dziedzice położoną pomiędzy ul. Ligocką, drogą DK1 i północną granicą administracyjną Miasta Czechowice-Dziedzice. Prace były wydłużone ze względu na wydłużający się czas otrzymania uzgodnienia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego gruntów klas III bonitacyjnych, a następnie uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ostatecznie po rozstrzygnięciu Wojewody plan dla powierzchni ok. 3678,2 ha wyłożono ponownie do publicznego wglądu i uchwalono w dniu 16.12.2026 r. (uchwała nr XXV/253/25 – publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nastąpiła 31.12.2026 r.)

Jednocześnie w 2025 r. podpisana została umowa na wykonanie ,,planu ogólnego” dla Gminy Czechowice-Dziedzice, prace zakończą się w 2026 r. i przestanie obowiązywać studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice, którego ostatnią edycję przyjęto w roku 2017 uchwałą Nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej  w Czechowicach-Dziedzicach.

Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na dzień 31.12.2025 r. (ok. 74,72 % pow. gminy)

MAPA POGLĄDOWA

.

## Renty planistyczne

Informacja dot. skutków finansowych uchwalania planów miejscowych (na podstawie art. 37 ust. 8 w zw. z art. 36 ust. 1, 2, 3, 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- w 2025 r. wydano 9 decyzji dotyczących opłaty planistycznej na łączną kwotę 42 315,23 zł

- w 2025 r. wobec Gminy nie wpłynęło żadne nowe roszczenie wynikające z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- zlecono 11 operatów szacunkowych na łączną kwotę wraz z materiałami geodezyjnymi 10 935,00 zł.

Rozpoczęta w 2023 r. sprawa z wniosku byłych właścicieli nieruchomości przy ul. Moniuszki o odszkodowanie na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przeznaczeniem jej częściowo pod tereny zieleni, zakończyła się zawarciem ugody przed Sądem Rejonowym w Pszczynie w dniu 26 listopada 2025 r. Wysokość odszkodowania zgodnie z zawarta ugodą: 1 200 000,00 zł (wysokość pierwotnego żądania: 1 600 620,00 zł). Zgodnie  z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbył tę nieruchomość w ciągu 5 lat od wejścia w życie planu (i nie skorzystał wcześniej z możliwości wykupienia przez gminę ani nie wystąpił do gminy o odszkodowanie za rzeczywistą szkodę), może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. W przypadku braku porozumienia z gminą, byłemu właścicielowi przysługuje droga sądowa przed sądem cywilnym.”

# 8	ZASOBY MATERIALNE GMINY

## 8.1	Informacja o gminnym zasobie nieruchomości

Do gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy. Zasobem tym gospodaruje Burmistrz Czechowic-Dziedzic, w szczególności poprzez: ewidencjonowanie tych nieruchomości, zapewnienie ich wycen, zabezpieczanie ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczanie należności za nieruchomości udostępniane oraz windykację tych należności, współpracę z innymi organami, zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych, składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz o wpisy w księgach wieczystych, sporządzanie planu wykorzystania zasobu.

### Stan ewidencji nieruchomości

Ewidencjonowanie gminnego zasobu nieruchomości obejmuje w szczególności: oznaczenie nieruchomości, ich powierzchni, księgi wieczystej, określenie przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - profilu funkcjonalnego strefy planistycznej, obejmującej nieruchomość w planie ogólnym gminy, wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości 
i toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Gminny zasób nieruchomości obejmuje:

- grunty stanowiące przedmiot własności Gminy Czechowice-Dziedzice (i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd), których ogólna powierzchnia wynosiła: 359,8653 ha, w tym:

- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Czechowice-Dziedzice, których ogólna powierzchnia wynosiła: 7,3575 ha,

- grunty oddane w trwały zarząd, stanowiące własność Gminy Czechowice-Dziedzice lub będące przedmiotem jej użytkowania wieczystego, których ogólna powierzchnia wynosiła: 41,4497 ha.

Struktura powierzchniowa gminnego zasobu nieruchomości

Ewidencjonowaniu podlegają również grunty (nie wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości) stanowiące własność Gminy Czechowice-Dziedzice i oddane 
w użytkowanie wieczyste, których ogólna powierzchnia na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła: 23,0455 ha.

### Sposób zarządzania nieruchomościami gminnymi

Nieruchomości gminne zarządzane są bezpośrednio przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic bądź dyrektorów jednostek organizacyjnych, działających w sposób określony 
w ich statutach w odniesieniu do powierzonych im nieruchomości w zakresie opisanym 
w części dotyczącej informacji o stanie mienia.

W przypadku spraw majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, i gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - Burmistrz Czechowic-Dziedzic dokonuje tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

### Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi, to w szczególności:

- zbywanie prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania,

- nabywanie w drodze wykupu, darowizny, nieodpłatnego przekazania, pierwokupu, komunalizacji na wniosek,

- zamiana nieruchomości,

- obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, które wymagają uzyskania zgody Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, a także:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego,

- wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczenie,

- oddawanie w trwały zarząd,

- nabywanie w drodze zasiedzenia, ustawowego dziedziczenia,

- nabywanie z mocy prawa, na podstawie:

- 	ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,

- 	ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami                              rolnymi Skarbu Państwa,

- 	ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-  	ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- 	ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- 	ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami został opracowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026 
i przyjęty zarządzeniem nr 119/24 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 31 lipca 2024 r., zawierający m.in. prognozę dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu.

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2025 r. obejmowały:

- nabycie prawa własności gruntów z mocy prawa – 79 działek,

- nabycie prawa własności gruntów w drodze komunalizacji na wniosek – 54 działki,

- nabycie udziałów w prawie własności gruntów z mocy prawa - 2 działki,

- wykup prawa własności gruntów – 4 działki,

- wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 6 działek,

- wykup prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Czechowice-Dziedzice – 1 działka,

- nieodpłatne nabycie gruntów w drodze umów cywilnych – 4 działki,

- nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów w drodze umów cywilnych – 2 działki,

- nabycie w drodze dziedziczenia ustawowego - udziału w 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz 2 nieruchomości lokalowych,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych – 7 działek,

- sprzedaż udziałów w prawie własności gruntów – 2 działki,

- sprzedaż udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 3 działki,

- sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników wieczystych – 4 działki,

- sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej na rzecz jej dotychczasowego najemcy – 1 lokalu.

Ogólna powierzchnia gruntów gminnego zasobu nieruchomości objętych dzierżawą 
wynosiła na dzień 31.12.2025 r. -  44,1828 ha.

## Gospodarka lokalami komunalnymi

Mieszkaniowy zasób Gminy Czechowice obejmuje ogółem 573 lokale, w tym:

- Lokale komunalne – 430

- Lokale socjalne – 128

- Pomieszczenia tymczasowe – 15

- Lokale zamienne – 0

W roku 2025 zawarto 17 umów w tym: 11 na lokale komunalne, 2 na lokal socjalny, 
4 na pomieszczenia tymczasowe. Dokonano sprzedaży 1 lokalu komunalnego w budynku przy ul. ks. Barabasza 31 m 11 w Czechowicach-Dziedzicach.

W zasobie lokalowym wyodrębniono lokale użytkowe w liczbie 165. Zawarto 11 umów na najem lokali użytkowych, a 29 dalszych jest wolnych.

Zadłużenie w zasobie lokalowym na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

      - Lokale mieszkalne

- Liczba zadłużonych osób: 282

- Zaległość główna: 3 563 786,37 zł

- Odsetki: 1 345 216,99 zł

- Koszty procesu: 470 394,80 zł

- Odsetki od kosztów procesu: 40 863,44 zł

- Refaktury lokale mieszkalne: 7 339,85 zł

- Odsetki od refaktur: 703,34 zł

- Pozostałe należności (sądowe): 15 292,11 zł

- Odsetki od pozostałych należności: 2 389,05 zł

      - Lokale użytkowe

- Liczba zadłużonych osób:8

- Zaległość główna: 11 449,89 zł

- Odsetki: 641,98 zł

- Koszty procesu: - zł

- Odsetki od kosztów procesu:-  zł

- Refaktury lokale użytkowe: 11,60 zł

- Odsetki od refaktur: 2,94 zł

Do sądu skierowano 26 pozwów o zapłatę czynszu i odszkodowań.

Do komornika skierowano 34 wnioski o egzekucję należności.

Spisano 22 umowy o spłatę należności w ratach. Na dzień 31.12.2025 r. spłacanych było 40 umów, łączna kwota zaległości pozostałych do zapłaty: 635 349,03 zł. W całym 2025 roku spłacono 17 umów. W ramach lokalnego programu osłonowego pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice dla osób zadłużonych zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym spisano 1 umowę o spłatę należności w ratach, 1 umowa została zerwana.

Kosztem 684 373,95 zł wyremontowano mieszkania, dokonano napraw oraz usunięto awarie w lokalach mieszkalnych w budynkach w administracji AZK oraz w mieszkaniach wspólnot mieszkaniowych i Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na przeprowadzenie napraw i usunięcie awarii w lokalach użytkowych wydatkowano 470 353,31 zł.

W roku 2025 zrealizowano następujące działania inwestycyjne:

- zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe w 4 lokalach i jednym budynku wraz z kontrolą przewodów kominowych i projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazu w budynku Legionów 50 o wartości 132 075,64 zł

- termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 9 – wykonanie inwentaryzacji o wartości 9 963,00 zł

- wykonanie projektu termomodernizacji budynków przy ul. Traugutta 68 i 70 w Czechowicach-Dziedzicach wraz z audytem energetycznym i aktualizacją mapy zasadniczej o wartości 36 396,00 zł

- modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym ul. Legionów 59 o wartości 20 520,00 zł

- wymiana kotłów węglowych w zabudowie wielorodzinnej - wykonanie wew. instalacji c.o. wraz z kotłem gazowym i kontrola przewodów kominowych w budynku przy ul. Traugutta 68 w mieszkaniu nr 1 i 2 o wartości 17 700,00 zł

- zakup kompensatora 10 kVar w budynku przy ul. Legionów 59A o wartości 13 883,14 zł

- termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej obejmująca wykonanie robót budowlanych, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku, montaż schodów zewnętrznych, sprawowanie wielobranżowego nadzoru oraz zakup budki dla jerzyka o wartości 2 103 807,38 zł przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1,96 mln zł.

- zmiana sposobu ogrzewania na ogrzewanie gazowe w lokalach użytkowych w budynkach przy ul. Kolejowej 13 i Kolejowej 9 o wartości 3 882,70 zł

- adaptacja pomieszczeń na lokale użytkowe w Domu Kultury w Ligocie o wartości 79 445,83  zł

- zakup z montażem kompensatora dynamicznego energii biernej do Domu Kultury w Ligocie Miliardowicach o wartości 19 750,00 zł

- rozbudowa nowego cmentarza komunalnego – prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim na kwotę 1 983 479,97 zł

## 8.3	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Realizując uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXVII/350/09 z dnia 17 listopada 2009 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (zmienioną uchwałą nr LX/707/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 lutego 2023 r.) Gmina w roku 2025 r. przeznaczyła środki na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym  do rejestru zabytków  dla:

            - Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Kopernika 42 dla zadania: ,,Remont elewacji i sklepień (ETAP 2 remontu)” w zabytkowym kościele pw. Św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została udzielona w kwocie 300 000,00 zł, w tym 150 000,00 zł przekazane zostało na ten cel przez Starostę Bielskiego. Łącznie sfinansowano 53% całkowitych kosztów prac, które wyniosły 566 088,65 zł.

            - Parafii Rzymskokatolickiej N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 57 dla zadania: ,,Wymiana pokrycia dachu (część)” w zabytkowym kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach. Dotacja została udzielona w kwocie 60 000,00 zł. Łącznie sfinansowano 48,6% całkowitych kosztów prac, które wyniosły 123 400,00 zł.

Gmina co roku przesyła informację o udzielonych dotacjach  na prace konserwatorsko-restauratorskie do instytucji wymienionych w art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

## 8.4	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku (GPR) jest wieloletnim programem, który wyznacza cele i kierunki działania w perspektywie długookresowej. Ponadto umożliwia realizację kompleksowych, zintegrowanych i skoncentrowanych terytorialnie projektów rewitalizacyjnych. Projekty te skupione są przede wszystkim na poprawie jakości życia mieszkańców w wymiarze społecznym, poprzez ich integrację i aktywizację społeczną. Część projektów odnosi się również do tworzenia funkcjonalnych przestrzeni publicznych, odnowy obiektów zabytkowych, czy działań nakierowanych na zwiększenie efektywności energetycznej.

Dokument został przygotowany zgodnie z obowiązującymi zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Przeprowadzono diagnozą delimitacyjną, czyli wyznaczenia obszaru zdegradowanego na podstawie analizy wskaźnikowej, ma podstawie której wyznaczono obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (Uchwała Nr LXXVI/896/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 marca 2024 r.). W kolejnych krokach podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku (Uchwała Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 maja 2024 r.) oraz uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice (Uchwała Nr IV/38/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 czerwca 2024 r.). Przeprowadzono nabór przedsięwzięć do GPR, który miał na celu stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie przygotowany Program poddano konsultacjom społecznym i uzyskano odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku. Dokument został zaopiniowany przez wskazane w ustawie podmioty,  a następnie przyjęty Uchwałą nr XXI/217/25 Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 sierpnia 2025 r.

# 9	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

## 9.1	Publiczny transport zbiorowy

Czechowice-Dziedzice posiadają komunikację miejską organizowaną przez Gminę za pośrednictwem Urzędu Miejskiego – Biura Publicznego Transportu Zbiorowego. Przewozy realizowane są przez operatora będącego podmiotem wewnętrznym – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Gminy Czechowice-Dziedzice). Zasady realizacji przewozów reguluje umowa nr 7243.17.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. PKM otrzymuje rekompensatę za wykonywanie przedmiotu umowy. 
W dniu 31 grudnia 2020 r. zawarto porozumienie międzygminne nr ON.II.031.153.2020 regulujące zasady prowadzenia publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a Gminą Czechowice-Dziedzice.

Komunikacja miejska obejmuje 11 linii autobusowych zwykłych (dodatkowa linia kursuje w okresie Wszystkich Świętych). Sieć komunikacji miejskiej obejmuje miasto 
i sołectwa gminy Czechowice-Dziedzice, a także dojeżdża do miasta Bielsko-Biała (na podstawie porozumienia), gminy Jasienica (na podstawie uzgodnienia) oraz Gminy Goczałkowice-Zdrój (na podstawie porozumienia). Do Czechowic-Dziedzic dojeżdżają także (na podstawie tego samego porozumienia) dwie linie komunikacji miejskiej organizowane przez miasto Bielsko-Biała, a obsługiwane przez operatora Miejski Zakład Komunikacji w Bielsku-Białej. Na terenie Czechowic-Dziedzic kursują także linie innych przewoźników. Istotne znaczenie z punktu widzenia mobilności miejskiej i powiązań transportowych na obszarze gminy i z sąsiednimi miejscowościami mają połączenia komunikacji powiatowej organizowanej przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, a realizowane przez operatora – Komunikacja Beskidzka w Bielsku-Białej S.A. Na przystankach usytuowano 85 wiat przystankowych. W centrum Czechowic-Dziedzic, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, przy ul. Towarowej, znajduje się dworzec autobusowy, będący własnością gminy. Dworzec został przebudowany w 2017 roku. Przebudowa obejmowała wymianę nawierzchni i wybudowanie czterech nowoczesnych peronów do obsługi podróżnych. Z dworca korzystają wszyscy przewoźnicy obsługujący komunikację miejską i lokalną. Na dworcu zainstalowane są tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, znajduje się tu również punkt sprzedaży biletów PKM.

W roku 2025 został przeprowadzony zakup, dostawa i montaż trzech nowych wiat autobusowych w lokalizacjach: Czechowice-Dziedzice Legionów/Mazańcowicka, Czechowice-Dziedzice Lipowska/SP-3 oraz Czechowice-Dziedzice Lipowska/Pasieki. Wymieniono 13 uszkodzonych lub brakujących szyb oraz 5 oznakowań przystanków.

Przeprowadzone zostało postępowanie pt. „Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” oraz „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą: „Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Czechowice-Dziedzice” z planowanym zakończeniem w 2026 r.

W 2024 r. przystąpiono do naboru wniosku na środki pochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Została zawarta umowa nr RWXII.801.2.254.2024 na lata 2025-2033. Dzięki otrzymanym środkom została utworzona nowa linia nr 12 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz  przedłużone dwie już istniejące linie nr 1 i 2 o dodatkowe przystanki.

## 9.2	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

### Dane podstawowe

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach dysponuje taborem autobusowym, obejmującym 20 pojazdów, w tym jeden autobus zabytkowy.

| Lp. | Nr garażowy | Marka i model | Rok produkcji | Norma emisji spalin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01 | SOLARIS URBINO 10 | 2009 | EURO 5 |
| 2. | 02 | SOLARIS URBINO 10 | 2010 | EURO 5 |
| 3. | 03 | SOLARIS URBINO 12 | 2012 (zakupiony 2023) | EURO 5 |
| 4. | 04 | SOLARIS URBINO 18 ELECTRIC | 2022 | ZEROEMISYJNY |
| 5. | 05 | SOLARIS URBINO 18 ELECTRIC | 2022 | ZEROEMISYJNY |
| 6. | 06 | SOLARIS URBINO 12 | 2008 | EURO 4 |
| 7. | 07 | SOLARIS URBINO 12 | 2014 (zakupiony 2023) | EURO 6 |
| 8. | 08 | SOLARIS URBINO 12 | 2010 | EURO 5 |
| 9. | 09 | IKARUS 260.59E(autobus zabytkowy) | 1997 | EURO 0 |
| 10. | 11 | SOLARIS URBINO 12 | 2008 | EURO 4 |
| 11. | 12 | SOLARIS URBINO 12 | 2010 | EURO 5 |
| 12. | 13 | SOLARIS URBINO 12 | 2010 | EURO 5 |
| 13. | 22 | SOLARIS URBINO 12 | 2007 | EURO 4 |
| 14. | 32 | SOLARIS URBINO 12 IV | 2017 | EURO 6 |
| 15. | 33 | SOLARIS URBINO 12 IV | 2017 | EURO 6 |
| 16. | 34 | SOLARIS URBINO 12 IV | 2017 | EURO 6 |
| 17. | 35 | SOLARIS URBINO 12 IV | 2017 | EURO 6 |
| 18. | 36 | SOLARIS URBINO 12 HYBRID | 2018 | EURO 6 |
| 19. | 37 | SOLARIS URBINO 12 HYBRID | 2018 | EURO 6 |
| 20. | 38 | SOLARIS URBINO 12 HYBRID | 2018 | EURO 6 |
| 21. | 20 | MERCUS MAN TGE (leasing) | 2025 | EURO 6 |
| 22. | 21 | MERCUS MAN TGE (leasing) | 2025 | EURO 6 |
| 23. | 42 | SOLARIS URBINO 12 ELECTRIC | 2025 | ZEROEMISYJNY |

Autobusy według norm emisji spalin (stan na 31.12.2025)

| NORMA EMISJI | AUTOBUSY EURO 4 | AUTOBUSY EURO 5 | AUTOBUSY EURO 6 | AUTOBUSY HYBRYDOWE | AUTOBUSY ZEROEMISYJNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILOŚĆ | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 |

Ponad połowa floty autobusowej eksploatowanej przez PKM to pojazdy spełniające najwyższe normy emisji spalin. Wśród nich znajdują się zeroemisyjne autobusy elektryczne, hybrydowe oraz wyposażone w silniki spalinowe spełniające rygorystyczne normy Euro 6. W najbliższym czasie planowana jest wymiana starszych pojazdów z silnikami o normie Euro 4 i Euro 5, co sprawi, że niemal cała flota będzie przyjazna dla środowiska i dostosowana do najostrzejszych standardów ekologicznych. Dzięki tym działaniom PKM znacząco ograniczy emisję spalin i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Wartość sprzedaży biletów w latach 2021-2025 [zł]

Łącznie przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. w stosunku do roku 2024 wzrosły o 0,16%, tj. o 4 212,76 zł.

Spółka umożliwia pasażerom bezgotówkową płatność za przejazd poprzez zamontowane we wszystkich autobusach kasowniki do płatności bezgotówkowej firmy MERA. W prosty, intuicyjny sposób, wybierając odpowiednią cenę biletu i ilość sztuk, po zatwierdzeniu wyboru, można bezdotykowo zapłacić za bilet swoją kartą płatniczą, telefonem lub innym urządzeniem elektronicznym z technologią NFC. Rozwiązanie to cieszy się stale rosnącą popularnością.

### Działania inwestycyjne

Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Spółka obecnie eksploatuje dwa autobusy elektryczne przegubowe, których zakup został dofinansowany w ramach pilotażowego programu, łączącego środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Południowy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program GEPARD II - transport niskoemisyjny, część 3) Śląsk - Zagłębie bezemisyjnego transportu publicznego).

Projekt „Zakup dwóch autobusów elektrycznych klasy MAXI wraz z infrastrukturą do ich ładowania”

We wrześniu 2024 roku Spółka otrzymała informację o pozytywnej ocenie złożonego wniosku i zarekomendowaniu do dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Zakup dwóch autobusów elektrycznych klasy MAXI wraz z infrastrukturą do ich ładowania”. W lutym 2025 roku została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli dr Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic, Kazimierz Kwaśniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Rafał Zajas - Dyrektor Sprzedaży Regionu Południowego Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., dr Rafał Kupczak - Prezes Zarządu PKM Czechowice-Dziedzice sp. z o.o.

W ramach realizacji projektu do floty Spółki trafiły dwa fabrycznie nowe, dwunastometrowe autobusy elektryczne klasy MAXI wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Zakupione autobusy są w pełni niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej mobilności, wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, posiadają system klimatyzacji całopojazdowej oraz ogrzewanie oparte na pompie ciepła oraz zapewniają wysoki standard komfortu podróży dzięki ergonomicznym fotelom 
i nowoczesnym rozwiązaniom technicznym.

Realizacja projektu przyczyniła się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości powietrza na terenie miasta, zmniejszenia poziomu hałasu w przestrzeni miejskiej oraz zwiększenia udziału zeroemisyjnego transportu zbiorowego w lokalnym systemie komunikacyjnym.

Projekt o łącznej wartości 8 044 200,00 zł brutto uzyskał dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach działania G 1.3.2 „Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w kwocie 5 678 000,00 zł (bezzwrotna dotacja) oraz 862 000,00 zł (preferencyjna pożyczka z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie wkładu własnego).

Projekt został w pełni zrealizowany w 2025 roku.

Projekt „Rozwój elektromobilnej komunikacji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach”

Spółka w roku 2024 podpisała Umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój elektromobilnej komunikacji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 Działanie FESL.03.01 "Zakup taboru autobusowego /trolejbusowego - ZIT". Projekt stanowi kolejny etap konsekwentnej modernizacji taboru autobusowego publicznego transportu zbiorowego.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w czerwcu 2025 r. w siedzibie PKM, a wykonawcą została 
firma Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Dostawa autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania planowana jest na II kwartał 2026 roku.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

  - Zakup 4 autobusów elektrycznych (zeroemisyjnych) klasy MAXI. Pojazdy będą w pełni niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz osób 
z ograniczeniami ruchowymi, trzydrzwiowe i klimatyzowane, wyposażone w urządzenia dedykowane komunikacji zbiorowej. Autobusy zostaną wyposażone m.in. w najnowsze systemy bezpieczeństwa, system kamer 360°, defibrylator AED, pętlę indukcyjną wspomagającą osoby z ubytkiem słuchu, nowoczesny system klimatyzacji całopojazdowej oraz ogrzewanie oparte na pompie ciepła, komfortowe wyposażenie przestrzeni pasażerskiej.

  - Budowę i uruchomienie 4 stacji ładowania autobusów elektrycznych. Infrastruktura ładowania zostanie zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej PKM przy ul. Michała Drzymały 16 w Czechowice-Dziedzice i będzie obejmowała również system zarządzania procesem ładowania (strażnik mocy).

  - Zakup i uruchomienie 3 nowoczesnych, energooszczędnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, które zastąpią dotychczas eksploatowane, przestarzałe urządzenia.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału zeroemisyjnego taboru w komunikacji miejskiej, ograniczenia emisji CO₂, NOx i PM10, poprawy jakości powietrza na terenie gminy, redukcji poziomu hałasu w przestrzeni miejskiej, podniesienia standardu i atrakcyjności transportu publicznego, poprawy dostępności komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Projekt stanowi istotny element lokalnej polityki klimatycznej oraz działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej.

Spółka uzyskała dofinansowanie do 85% wydatków kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 9 930 361,76 zł przy całkowitej wartości projektu 15 775 488,00 zł.

Projekt jest w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w III kwartale 2026 roku.

Wdrożenie nowego narzędzia IT do weryfikacji uprawnień kierowców zawodowych

W 2025 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o., we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, wdrożyło innowacyjne oprogramowanie służące do automatycznej weryfikacji ważności uprawnień kierowców zawodowych. Nowe narzędzie wykorzystuje dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), co umożliwia natychmiastową i rzetelną weryfikację kwalifikacji zawodowych kierowców. System pozwala na szybkie potwierdzenie przez pracodawcę, czy kierowca posiada wymagane uprawnienia, eliminację ryzyka prowadzenia pojazdów przez osoby bez wymaganych kwalifikacji, a przez to podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wdrożenie rozwiązania stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania branży transportowej w zakresie kontroli kwalifikacji kierowców oraz jest istotnym elementem wzmacniania nadzoru i zapewniania transparentności procesów bezpieczeństwa w Spółce.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

We wrześniu 2025 roku Spółka podpisała umowę z firmą EnSky & Tehilo Sp. z o.o. z Popielowa na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. przy ul. Michała Drzymały 16”. Wartość inwestycji wynosi 377 917,50 zł brutto, a jej celem jest zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej do 120 kW, która wesprze infrastrukturę dla autobusów elektrycznych i poprawi efektywności energetyczną zajezdni.

Wprowadzenie nowej platformy informacji pasażerskiej (kiedyprzyjedzie.pl) oraz modernizacja istniejącej (iPKM)

Spółka uruchomiła system dynamicznej informacji pasażerskiej, będący częścią ogólnopolskiej platformy KiedyPrzyjedzie.pl, udostępniając pasażerom dane o odjazdach oraz aktualnym położeniu autobusów w czasie rzeczywistym. Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie wygody korzystania z komunikacji miejskiej poprzez zapewnienie dostępu do aktualnych i precyzyjnych informacji o przyjazdach autobusów. Dzięki platformie kiedyprzyjedzie.pl pasażerowie mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić najbliższe odjazdy, śledzić aktualne położenie pojazdów oraz uwzględniać rzeczywiste warunki drogowe, takie jak natężenie ruchu czy opóźnienia.

Równolegle z uruchomieniem aplikacji kiedyprzyjedzie.pl Spółka przeprowadziła modernizację infrastruktury systemu iPKM. W ramach modernizacji systemów IT dotyczących iPKM dokonano ulepszenia infrastruktury teletechnicznej, w tym modernizacji serwerów i oprogramowania, co przekłada się na większą stabilność działania aplikacji, poprawę jej niezawodności oraz ogólną jakość funkcjonowania systemu.

Przy powyższym wdrożeniu i modernizacji wprowadzono również usprawnienia w Google Maps poprzez wykorzystanie funkcjonalności Google Real-Time Transit, co pozwala pasażerom na korzystanie z aktualnych danych o kursach i opóźnieniach bezpośrednio w popularnej aplikacji nawigacyjnej.

### Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. zajęło wysokie 9. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w 2025 organizowanym przez Strefa Gospodarki, ogólnopolski, niezależny dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazeta Prawna.

Ranking miał na celu wyłonienie spośród kilkudziesięciu przedsiębiorstw oraz zakładów komunikacyjnych w Polsce tych najlepszych, mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Jak co roku, szczegółowej analizie zostały poddane zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe. Pod uwagę były brane również tzw. dane „miękkie”, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości, polityka personalna czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Ranking ma na celu pokazanie czołowych przedstawicieli tak newralgicznych i ważnych w funkcjonowaniu lokalnych społeczności firm, jakimi są przedsiębiorstwa obsługujące transport publiczny. Celem rankingu jest również pokazanie, jak wielki wysiłek firm z naszej branży wkładany jest w codzienną pracę, utrzymanie wysokiej sprawności technicznej taboru i gotowości obsługiwania pasażerów niezależnie od pory roku.

## 9.3	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

### Inwestycje związane z gospodarką cieplną

- Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej w północnej części miasta Czechowice-Dziedzice – część I (Zadanie I – przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej DN150 i DN200 o dł. ok. 520 m w rejonie Parku Północ)”. W ramach inwestycji wybudowano łącznie ok. 530 m sieci ciepłowniczej DN150 i DN200 w technologii rur preizolowanych. Celem przedsięwzięcia była poprawa efektywności energetycznej systemu poprzez ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz zwiększenie niezawodności pracy sieci. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o.

- Zrealizowano awaryjną przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Legionów, obejmującą odcinki DN50 o długości 60 m oraz DN32 o długości 40 m. Celem zadania było zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla odbiorców z osiedla „Parkowe Wzgórze” oraz pobliskiej zabudowy jednorodzinnej poprzez zastąpienie wyeksploatowanej, awaryjnej sieci nadziemnej nowoczesną siecią w technologii preizolowanej. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki przy współfinansowaniu ze strony odbiorcy – osiedla „Parkowe Wzgórze”.

- Wykonano remont sieci ciepłowniczej DN300 w rejonie ul. Drzymały, obejmujący wymianę izolacji termicznej na rurociągu powrotnym oraz miejscowo na rurociągu zasilającym, na odcinku ok. 470 m. Celem realizacji było ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej przesyłu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa, przy częściowym udziale firmy BUDIMEX w zakresie usunięcia uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót torowych.

### Inwestycje związane z sieciami wodociągowymi

- Realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Ligocie i Bronowie przy ul. Bronowskiej i Wolnej w Ligocie”, prowadzone etapowo:

- zakończono Etap I – ul. Bronowska,

- w trakcie realizacji pozostaje Etap II, którego planowany termin zakończenia przypada na styczeń 2026 r.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania systemu wodociągowego na terenie sołectw Bronów i części Ligoty, zwiększenie niezawodności dostaw wody, ograniczenie strat wody i liczby awarii, umożliwienie skuteczniejszego monitoringu i kontroli parametrów pracy sieci.

W ramach Etapu I wykonano:

- 931,2 m sieci wodociągowej w rejonie ul. Wolnej,

- 836,14 m sieci wodociągowej w rejonie ul. Bronowskiej.

Zakres Etapu II obejmuje budowę 1521,7 m sieci wodociągowej.

Dotychczasowe efekty realizacji wskazują na wyraźną poprawę parametrów hydraulicznych sieci oraz zasadność kontynuacji inwestycji.

- Zrealizowano zadanie pn. „Awaryjny remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Bory i Koło w Ligocie”. Z uwagi na wysoką awaryjność istniejącej infrastruktury dokonano pilnej wymiany stalowego wodociągu DN100 wraz z przyłączami. Efektem inwestycji jest eliminacja częstych przerw w dostawie wody, ograniczenie strat wody, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia. Łączna długość wybudowanej sieci wyniosła 1184,5 m.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Korfantego w Zabrzegu. Wybudowano 86,33 m sieci wodociągowej przez prywatnego Inwestora po czym dokonano jej wykupu przez Spółkę.

### Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie – etap 2.

Projekt został zrealizowany wspólnie przez trzech zamawiających, tj. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. - beneficjent,  PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o - podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz Gminę Czechowice-Dziedzice. Zakres rzeczowy realizowany przez PIM to budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach nieskanalizowanych i przyłączenie nowych użytkowników w Aglomeracji Czechowice-Dziedzice – wybudowano 59,24 km sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie realizowanym przez PWiK leżała modernizacja sieci wodociągowej przez przebudowę źle funkcjonujących i nieszczelnych odcinków oraz zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki nieszczelności na sieci wodociągowej. Zmodernizowano 25,26 km sieci wodociągowych.

W roku 2025 zakończono proces podłączania posesji do sieci kanalizacyjnej odbierając 155 przyłącza, w tym 124 zrealizowane z wykorzystaniem dotacji Gminy Czechowice-Dziedzice. Łącznie, do końca 2025 r., do sieci wybudowanej w ramach II etapu przyłączono 1537 posesji w tym 1254 przyłącza wykonano z udziałem dofinansowania gminnego. W ramach eksploatacji systemu Spółka zarządza 67 przepompowniami ścieków.

### Inwestycje związane z sieciami kanalizacyjnymi

- Realizacja zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Świdra w Czechowicach-Dziedzicach” – wybudowanych zostało 210,8 m sieci kanalizacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa w kwocie 239.998,28 złotych netto.

- Realizacja zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzantów w Czechowicach-Dziedzicach” – wybudowanych zostało 110,14 m sieci kanalizacyjnej. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Przedsiębiorstwa w kwocie 80.000,00 złotych netto.

- Realizacja zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota-Centrum - wykonanie odcinka kanału tłocznego od studni St2 do studni St3 (istniejącej)” –wybudowanych zostało 32,5 m sieci kanalizacyjnej. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Przedsiębiorstwa w kwocie 20.000,00 złotych netto.

- Realizacja zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota Centrum – wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Rolników do studni A5 (istniejącej) do studni A25” – wybudowanych zostało 987,5 m sieci kanalizacyjnej. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Przedsiębiorstwa w kwocie 1.210.000,00 złotych netto.

- Realizacja zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota Centrum - budowa pompowni ścieków PSL11 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznego w ulicy Rolników” – wybudowanych zostało 496,3 m sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią PSL11. Zadanie zrealizowane zostało ze środków własnych Przedsiębiorstwa w kwocie 672.277,69 złotych netto.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cichy Kącik/Pawia w Czechowicach-Dziedzicach – wybudowano 179 m sieci kanalizacji sanitarnej przez prywatnego Inwestora – sieć wykupiona przez Spółkę za kwotę 57.266,40 złotych netto.

### PIM w statystykach

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami (w km) | 178,8 | 181,0 | 183,1 | 185,3 | 187,1 | 189,0 | 190,3 | 192,2 |
| Liczba awarii na sieci wodociągowej | 36 | 39 | 30 | 23 | 29 | 24 | 33 | 19 |
| Liczba awarii na przyłączach | 29 | 44 | 42 | 43 | 43 | 29 | 37 | 32 |
| Straty wody (w %) | 13,4% | 11,7% | 13,2% | 15,7% | 15,9% | 15,8% | 14,7% | 13,1% |
| Długość sieci kanalizacyjnej bez przyłączy (w km) | 196,8 | 201,3 | 205,5 | 215,5 | 245,3 | 273,9 | 274,4 | 277,4 |
| Liczba awarii na sieci kanalizacyjnej | 53 | 28 | 31 | 28 | 37 | 42 | 43 | 36 |
| Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w m3 | 1 608 630 | 1 652 348 | 1 704 326 | 1 793 442 | 1 752 760 | 1 705 586 | 2 537 404 | 2 343 466 |
| Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na oczyszczalni ścieków (w MWh) | 845 | 1 320 | 1 351 | 1 256 | 1 267 | 1 268 | 1 419 | 1 369 |
| Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków w % | 40,7% | 60,2% | 64,2% | 58,6% | 60,8% | 55,3% | 61,8% | 59,8% |

## Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach–Dziedzicach Spółka z o.o. (zwana dalej „Spółka”  lub  „PWiK”) na koniec 2025 roku wynosiła 175,54 km, w tym 156,10 km stanowiącej majątek Spółki. Do przedmiotowej sieci wodociągowej jest podłączonych 6162 przyłączy do budynków i innych obiektów o łącznej długości 77,55 km, w tym 30,82 km przyłączy stanowiących majątek Spółki. PWiK ma 6 238 odbiorców, z którymi zawarto 6 677 umów na realizację usług podstawowych w zakresie dostawy wody. W 2025 r. PWiK dostarczył mieszkańcom ponad 1,5 mln m³ wody.

Źródło: Opracowanie własne PWiK

### Działania inwestycyjne

W roku 2025 PWiK realizował działania inwestycyjne zdefiniowane w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2023-2025, który został zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 28.02.2023 r., a następnie – po aktualizacji – zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29.08.2023 r.

Przedsięwzięcia wynikające z planu zostały zrealizowane w terminie, co prezentuje poniższa tabela:

| Modernizacja sieci wodociągowej w 2025 roku zgodnie z Wieloletnim Planem Modernizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obiekt | Długość zrealizowana [m.b.] | Poniesione nakłady [zł] |
| 1 | ul. Barlickiego | 204,70 | 86 278,50 |
| 2 | ul. Chłopska | 443,89 | 105 737,66 |
| 3 | ul. Piasta | 1 120,86 | 313 336,43 |
| 4 | ul. Kochanowskiego | 169,71 | 70 879,39 |
| 5 | ul. Hutnicza | 315,79 | 134 278,84 |
| 6 | ul. Kopcia | 232,20 | 43 446,98 |
| 7 | ul. Ligocka | 887,19 | 240 184,46 |
| 8 | ul. Węglowa | 369,57 | 78 725,53 |
| 9 | ul. Staszica | 714,54 | 322 848,61 |
| 10 | Wykup urządzeń wodociągowych | 562,68 | 68 665,84 |
| 11 | Wymiana przyłączy domowych | 313,69 | 96 656,63 |
| Razem |  | 5 334,82 | 1 561 038,87 |

Źródło: Opracowanie własne PWiK

Sieć wodociągowa wymaga bieżącej konserwacji oraz usuwania występujących awarii. Zdarza się, że wystąpienie awarii prowadzi do rozpoczęcia prac modernizacyjnych, których nie ujęto w planie danego roku. Również w sytuacji, gdzie planowane są przez UM lub ZDP prace polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej, Spółka podejmuje działania w zakresie wymiany awaryjnej sieci, tak aby w przyszłości nie doszło do konieczności naruszenia nowej nawierzchni.

Przedsięwzięcia zrealizowane poza Wieloletnim Planem Modernizacji Urządzeń Wodociągowych prezentuje poniższa tabela:

| Modernizacje sieci wodociągowej w 2025 roku wykonane poza planem ze środków własnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OBIEKT | Długość zrealizowana [m.b.] | Poniesione nakłady [zł] |
| 1 | ul. Legionów Etap II - budowa sieci i przyłączy wodociągowych | 1 242,33 | 740 659,59 |
| 2 | ul. Równa - modernizacja sieci i wymiana przyłączy | 22,86 | 35 820,52 |
| 3 | ul. Falista 7 i ul. Łukasiewicza 57 - modernizacja sieci wraz z przyłączami | 32,38 | 7 789,72 |
| 4 | ul. Dworcowa i Legionów - przebudowa sieci | 18,87 | 27 571,11 |
| 5 | ul. Waryńskiego - modernizacja sieci | 23,58 | 11 278,40 |
| 6 | ul. Niepodległości - modernizacja sieci i przyłączy | 10,27 | 14 334,15 |
| 7 | ul. Wyspiańskiego 15-17 - wymiana sieci wodociągowej | 167,39 | 33 125,88 |
| 8 | ul. Komorowicka - modernizacja sieci | 20,19 | 11 342,28 |
| 9 | ul. Jodłowa - modernizacja sieci | 340,23 | 74 454,85 |
| 10 | ul. Porzeczkowa i Rumana - modernizacja sieci i przyłącza | 122,17 | 16 366,19 |
| 11 | ul. Towarowa - modernizacja sieci wraz z przyłączami | 144,53 | 21 839,07 |
| 12 | ul. Świdra - budowa sieci | 216,70 | 27 135,33 |
| 13 | ul. Kręta - modernizacja sieci z przyłączami | 180,73 | 46 130,89 |
| 14 | ul. Cienista 37 - modernizacja sieci | 30,41 | 9 832,32 |
| 15 | ul. Hutnicza - modernizacja sieci cześć I | 124,94 | 62 061,85 |
| 16 | ul. Legionów DOMUS - modernizacja sieci | 164,25 | 64 643,23 |
| Razem |  | 2 861,83 | 1 204 385,38 |

Źródło: Opracowanie własne PWiK

Poniższy wykres prezentuje poniesione nakłady na modernizację wraz z wykonanymi długościami (w tym wykup urządzeń wodociągowych) w latach 2020-2025

Źródło: Opracowanie własne PWiK

Spółka przez cały okres swojej działalności, czyli od roku 2013 wymieniła łącznie 45,5% tj. ponad 71,6 km eksploatowanej sieci i 3,3 km przyłączy wodociągowych, z czego 25 km zostało wymienione z pozyskanych środków unijnych..

W 2025 roku usunięto łącznie 128 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych. Średni koszt usunięcia 1 awarii wyniósł 2 997,76 zł i jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego.

Źródło: Opracowanie własne PWiK

Źródłem finansowania zrealizowanych remontów w wysokości 383,7 tys. zł były środki własne Spółki. Remonty realizowane były siłami własnymi PWiK poprzez wyspecjalizowane brygady remontowe.

### System monitoringu sieci

Jednym z priorytetowych zadań Spółki jest uzyskiwanie jak najmniejszego poziomu strat wody, czyli sprzedaży jak największej ilości wody do odbiorców końcowych w stosunku do wody dostarczonej do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa. Podstawowym narzędziem do kontroli i nadzoru nad pracą sieci wodociągowej jest, stworzony już w 2018 roku i cały czas udoskonalany, system monitoringu i diagnostyki sieci, który dokonuje pomiaru i rejestracji parametrów pracy sieci wodociągowej i pozwala na analizowanie poszczególnych obszarów sieci wodociągowej w kontekście m.in. wielkości strat wody. System ten dzięki wydzieleniu piętnastu stref miasta i następnie podzieleniu danej strefy na mniejsze opomiarowane podstrefy, z jednoczesnym wykorzystaniem 40 punktów pomiarowych w obrębie całego miasta, daje możliwość nieprzerwanego monitoringu przepływu wody, co pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań awarii i jej szybszą lokalizację. Bieżąca konserwacja sieci i kontrola stanu technicznego również wpływają na ograniczenie strat wody.

Schemat podziału na mniejsze strefy zasilania

Źródło: Opracowanie własne PWiK

### Usługi zewnętrzne

W roku 2025 Spółka kontynuowała działania związane z realizacją usług zewnętrznych, to jest wykonywania na zlecenie klientów między innymi budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych i sieci wodociągowych. Za sprawą specjalnie przygotowanej oferty, obejmującej między innymi darmową wycenę, konkurencyjne ceny materiałów, Spółka skutecznie kontynuowała pozyskiwanie zleceń. Bogaty park maszynowy, wykwalifikowane brygady oraz kompetentni pracownicy techniczni, a także indywidualne podejście do klientów sprawia, że Spółka może świadczyć usługi zewnętrzne w konkurencyjnych cenach i na dogodnych dla klienta warunkach. W roku 2025 PWiK wykonało między innymi 39 usług budowlanych, 16 usług korelacji oraz poszukiwania awarii na sieci zewnętrznej, a także 20 usług hydrodynamicznego czyszczenia sieci samochodem specjalistycznym.

Oprócz zleceń zewnętrznych PWiK wykonuje zadania w ramach podpisanych z UM umów IN-HOUSE dotyczących utrzymania kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wodnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Zakres prac wykonywanych w ramach pierwszej umowy jest duży i oprócz prac „podstawowych/bieżących” polegających na czyszczeniu wpustów drogowych i przykanalików oraz prac związanych z inwentaryzacją kanalizacji deszczowych wykonane zostały prace modernizacyjno-naprawcze związane między innymi:

- z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Stawowej;

- z budową odwodnienia liniowego w rejonie sklepu Nasz Dom na ul. Słowackiego;

- z naprawą kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej;

- z naprawą kanalizacji deszczowej  DN600 w ul. Mickiewicza;

- z budową kanału w ul. Wodnej;

- z regulacją włazów i wpustów m.in. na ul. Niepodległości i Wyspiańskiego

Prowadzono również prace związane z utrzymaniem odpływów kanalizacji deszczowych, inwentaryzacją oraz inspekcją TV odcinków kanalizacji deszczowych. Dodatkowo wykonano operaty wodnoprawne dla wskazanych wylotów odprowadzających wody deszczowe oraz przeprowadzono prace związane z przeglądem i utrzymaniem w/w wylotów oraz pompowni wód opadowych. Łącznie rozliczono roboty i usługi wykonane w ramach przedmiotowej umowy w wysokości 1 137 690,09 zł brutto.

W ramach umowy utrzymania zbiorników wodnych prowadzone były prace związane z odmulaniem, koszeniem, bieżącą eksploatacją oraz naprawami zbiorników wodnych na terenie gminy, m.in. zbiorników przeciwpowodziowych przy ul. Wodnej, ul. Cichy Kącik, ul. Weneckiej, ul. Kopernika i ul. Pasieki oraz na Kanale Ulgi. Wszystkie powyższe prace wpływają na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy. Łącznie rozliczono umowę (w ramach części I i II) w wysokości 299 866,92 zł brutto.

W roku 20205 park maszynowy PWiK został doposażony w:

| Lp. | Data zakupu | Pojazd/Maszyna |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025-04-15 | KOPARKO ŁADOWARKA JCB 3CX |
| 2 | 2025-06-24 | SAMOCHÓD CIĘZAROWY MAN 12 4X2 BL |
| 3 | 2025-09-17 | TOYOTA PROACE CITY ELEKTRIC |
| 4 | 2025-09-22 | PRZYCZEPA CIĘŻAROWA BRENDERUP |
| 5 | 2025-12-11 | SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TOYOTA PROACE CITY ELEKTRIC |

Źródło: Opracowanie własne PWiK

## Drogi publiczne

Długość sieci dróg publicznych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice:

- Drogi krajowe – 8,4 km

- Drogi wojewódzkie – brak

- Drogi powiatowe – 68,079 km (38,691 km miasto; 29,388 km sołectwa)

- Drogi gminne – 218,022 km:

- nawierzchnie ulepszone 175,486 km (118,177 km miasto; 57,309 km sołectwa)

- nawierzchnie nieulepszone 42,536 km (22,172 km miasto; 20,364 km sołectwa)

Łącznie: 294,501 km

Wydatki na drogi publiczne gminne za 2025 rok:

- Budowa, przebudowa – 3 106 495,00 zł

- Remont – 7 149 063,44 zł

- Bieżące utrzymanie – 3 600 088,48 zł

Razem: 13 855 646,92 zł

Nawierzchnie wymagające remontu, wg przeglądu rocznego dróg publicznych gminnych 
w 2025 roku – 35,037 km

Stan wszystkich dróg

na podstawie przeglądu dokonanego metodą

wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni BIKB-IBDM

Stan wszystkich dróg o nawierzchni utwardzonej

na podstawie przeglądu dokonanego metodą

wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni BIKB-IBDM

Utrzymaniem sieci dróg, zajmują się poszczególni zarządcy lub zawierane są porozumienia na przekazanie części obowiązków innym podmiotom. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku dróg powiatowych na terenie Gminy – na mocy podpisanego porozumienia przekazano środki finansowe Gminie na prowadzenie prac związanych z oczyszczaniem, wykaszaniem poboczy, utrzymaniem zieleni na rondach oraz pasach zieleni urządzonej usytuowanych w ciągach tych dróg, a także zimowym utrzymaniem.

Wydatki na budowę, przebudowę, remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2025 wyniosły 13 855 646,92 zł. Na podstawie przeprowadzonych corocznie przeglądów dróg w roku 2025, długość dróg publicznych gminnych wymagających remontów wyniosła 35,037 km.

Ponadto w 2025 roku zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Węglowej bocznej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Zakres prac obejmował przebudowę około 280-metrowego odcinka drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Zachowany został obecny układ drogowy, a dodatkowo został zrewitalizowany pas zieleni z czterema kwaterami roślinnymi. Zielony obszar został zagospodarowany jako tzw. ogród deszczowy, gdzie zebrana woda jest następnie stopniowo oddawana z powrotem do naturalnego obiegu, zasilając ekosystem. W ten sposób ogrody deszczowe pełnią funkcję bufora, spowalniając obieg wody i zmniejszając zagrożenie podtopieniami.

Nowa jezdnia o nawierzchni asfaltowej posiada spadek umożliwiający ukierunkowanie spływu wody z opadów atmosferycznych do ogrodu deszczowego. Nadmiar wód opadowych jest odprowadzany do sieci kanalizacji deszczowej za pomocą systemu drenów.

Przebudowane zostały również chodniki. Nawierzchnia nowych ciągów pieszych jest wykonana z kostki granitowej odzyskanej podczas modernizacji ulicy Górniczej.

Przebudowa ulicy Węglowej bocznej w Czechowicach-Dziedzicach

Przebudowana ulica Węglowa boczna w Czechowicach-Dziedzicach

Przebudowana ulica Węglowa boczna w Czechowicach-Dziedzicach

W 2025 roku została przebudowana ulica Średnia w Ligocie. Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi o długości 166 m o zmiennej szerokości od 3 do 4 m 
oraz zmiennej nawierzchni tj. część nawierzchni została wykonana z betonowej kostki brukowej oraz betonu asfaltowego.

Przebudowana ulica Średnia w Ligocie

Ulica Sadowa również została przebudowana w 2025 r., a inwestycja polegała 
na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 390 m wraz z zabudowaniem oporników oraz wykonaniem pobocza z kruszywa.

Przebudowana ulica Sadowa w Czechowicach-Dziedzicach

W ramach remontów nawierzchni poprawiono/wymieniono podbudowę i/lub nawierzchnię mineralno-bitumiczną na następujących odcinkach dróg gminnych ulic: Zajęcza, Potoczna, Św. Huberta, Krucza, hr. Kotulińskiego, Wrzosowa, Owocowa, Orzechowa, Żurawia - boczna, Pasieki - boczna, Piasta, Świerkowicka, Staszica, Cienista, łącznik między Nadwiślańską a Południową.

Jednocześnie w roku 2025 w ramach remontów bieżących wykonywano uzupełnienia przełomów w drogach na terenie całej Gminy Czechowice-Dziedzice, odnowiono ~2700 m2 oznakowania poziomego, zamontowano ~115 szt. nowych słupków do oznakowania, 
~170 szt. nowych znaków i luster, tabliczek do znaków, wykonano poprawy/naprawy ~140 szt. elementów oznakowania oraz wykonano pozostałe prace związane z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. bariery energochłonne, progi zwalniające itp.)

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2025 roku dobudowano 26 punktów świetlnych oświetlenia drogowego.

W 2025 roku opracowano dokumentacje projektowe:

- Projekt pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu DK1 nad projektowaną nową drogą gminną w Czechowicach-Dziedzicach”

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- wzniesienie dwóch bliźniaczych wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 1, umożliwiających bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego oraz pieszych 
i rowerzystów pod DK1;

- wykonanie nowego przepustu drogowego pod DK1, odprowadzającego wody „Potoku Czechowickiego”

- wykonanie kanalizacji deszczowej;

- przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi krajowej nr 1 na odcinku na którym wykonywane są prace budowlane.

Zadanie dofinansowane przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania 16 307 279,24 zł.

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji

Rys.  Przekrój poprzeczny wiaduktów drogowych

Rys.  Widok wjazdu pod drogę krajową nr 1

- Projekt parkingu przy ul. Dworskiej

W ramach inwestycji przewiduje się budowę parkingu przeznaczonego dla 50-ciu samochodów osobowych w tym 4 stanowiska dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami. Parking zostanie skomunikowany dwoma zjazdami z siecią dróg publicznych tj. ul. Dworską oraz ul. Woleńską. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie zabudowany przepust na rowie oraz wybudowany chodnik, który połączy projektowany parking z pobliskim terenem rekreacyjno-sportowym.

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji

- Budowa parkingu w Bronowie, obsługującego tereny rekreacyjne

W ramach inwestycji przewiduje się budowę parkingu z 18 miejscami w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Parking będzie skomunikowany z drogą publiczną ul. Kolorową poprzez istniejący zjazd.

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji

Rozpoczęto projektowanie w zakresie dróg:

- Budowy nowego układu komunikacyjnego uzupełniającego istniejący układ dróg publicznych w rejonie projektowanego wiaduktu w ciągu DK-1” – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Celem projektu jest skomunikowanie terenów osiedla Czechowice Górne z centrum poprzez wykonanie rozbudowy ulicy Bażaniec, wykonanie łącznika z ulicą Mazańcowicką i przejazdem pod drogą krajową nr 1 (zaprojektowanymi wiaduktami w ciągu DK1) oraz budową nowego przebiegu drogi powiatowej ul. Mazańcowickiej. Realizacja zadania umożliwi swobodny przejazd i przechód mieszkańców z pominięciem niefunkcjonalnego skrzyżowania DK1 
i ul. Mazańcowickiej. Dodatkowym efektem realizacji zadania będzie wykonanie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odbiór ścieków z osiedla Czechowice Górne w porozumieniu 
z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

W ramach projektu powstanie pełnofunkcjonalny układ dróg o szerokości 7 m z ciągami 
dla pieszych i rowerzystów, oświetleniem ulicznym, dedykowanym doświetleniem przejść 
dla pieszych, kanalizacją deszczową, przystankami komunikacji miejskiej i miejscami postojowymi dla samochodów.

W wyniku realizacji projektu znacząco zmieni się struktura układu komunikacyjnego, zwiększając bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w tym pieszych i rowerzystów.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania 13 749 900,00 zł.

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji

Rys.  Koncepcja układu drogowego w rejonie drogi DK1planowanej inwestycji

- Projekt rozbudowy ulicy Lipowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej - odcinek od tzw. łącznika z ulicą Świerkowicką do granic Gminy

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje się budowę drogi jednopasmowej, dwujezdniowej klasy L wraz z ciągiem dla pieszych i rowerów. Planowane zadanie inwestycyjne w swoim zakresie będzie zagospodarowywać wody opadowe, które w chwili obecnej permanentnie zalewają pas drogowy, zostanie również zmodernizowane oświetlenie uliczne wraz z siecią elektroenergetyczną. Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami wraz z lokalnymi radnymi miejskimi w trakcie trwania prac projektowych przeprowadza konsultacje z mieszkańcami dot. zaproponowanych rozwiązań technicznych. Z uwagi, iż ulica Lipowska w swoim przebiegu również znajduje się na terenie Gminy Jasienica – przeprowadzono spotkania z Z-cą Wójta Panem Krzysztofem Wieczerzak oraz bezpośrednio w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Bielski-Białej z Inspektorem Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urząd Gminy Jasienica Krzysztofem Sojka dot. porozumienia prowadzenia inwestycji i zarządzania pasem drogowym, który częściowo zlokalizowany jest na terenie Gminy Jasienica a obsługuje mieszkańców naszej Gminy.

oraz w zakresie oświetlenia ulicznego:

- Projekt oświetlenia ul. Górniczej – II etap (2 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt oświetlenia ul. Zbijowskiej (10 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt oświetlenia ul. Rajska z Mazańcowicką (6 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt oświetlenia ul. Potoczna (4 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt oświetlenia ul. Zamkowej – od ul. Kopernika do ul. Cichy Kącik – etap I (7 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Słowackiego (2 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt oświetlenia ul. Zabiele (3 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt dobudowy punktu świetlnego przy ul. Ochodzkiej – bocznej (1 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

- Projekt dobudowy punktu świetlnego przy ul. Komorowickiej (1 pkt)

Rys.  Plan orientacyjny planowanej inwestycji.

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ulicy Górniczej, Zbijowskiej, Rajskiej, Potocznej, Zamkowej, Słowackiego, Zabiele, Komorowickiej oraz Ochodzkiej w Czechowicach-Dziedzicach zostaną zrealizowane inwestycje polegające na budowie oświetlenia ulicznego. We wszystkich ww. projektach związanych z budową oświetlenia ulicznego wzięto pod uwagę aspekt ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym.

## Inwestycje niedrogowe

W 2025 roku zakończono realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „NIE-zwykła Transformacja - wykonanie parków kieszonkowych”

Zadanie realizowane w ramach projektu „NIE-zwykła Transformacja” dofinansowanego 
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Głównym realizatorem projektu jest Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach. Zakres prac obejmował utworzenie trzech parków kieszonkowych poprzez uporządkowanie przestrzeni zielonej i wyposażenie jej w elementy małej architektury oraz nasadzenia. Realizacja zadania, miała na celu stworzenia możliwości wypoczynku i integracji społecznej.

Teren 1 - przy ul. ks. Jana Nepomucena Barabasza w Czechowicach-Dziedzicach

Teren 2 - pomiędzy ul. Bestwińską a ul. Falistą w Czechowicach-Dziedzicach

Teren 3 - pomiędzy ul. Hugona Kołłątaja a ul. Stefana Żeromskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Wykonane zagospodarowania terenów uwzględniają indywidualne dostosowanie do uwarunkowań terenowych, charakteru miejsc, ich położenia oraz potrzeb mieszkańców.

Zakres prac dla każdego parku kieszonkowego obejmował między innymi: ukształtowanie terenu jako otwartej przestrzeni dostępnej dla osób o zróżnicowanych ograniczeniach w tym osób z niepełnosprawnościami,  uwzględnienie połączeń z sąsiednimi terenami i istniejącym zagospodarowaniem oraz powiązanie ich w zakresie funkcjonalnym i użytkowym, utwardzenie ścieżek, placyków, wykonanie elementów nawierzchni, uzupełnienie małej architektury, uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie nowych nasadzeń, oświetlenie/doświetlenie terenów.

- „Budowa urządzeń placu zabaw w centrum sportowo-rekreacyjnym” w Bronowie

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2025 roku.

Zakres wykonanych prac obejmował: wytyczenie placu zabaw, zdjęcie warstwy humusu, demontaż urządzenia zabawowego typu huśtawka podwójna, wykonanie mikroniwelacji terenu, demontaż istniejącej nawierzchni brukowej, fundamentowanie urządzeń, wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej), ustawienie krawężników, montaż trzech urządzeń zabawowych, montaż regulaminu placu zabaw, wykonanie trawnika z siewu wraz z humusowaniem, wykonanie i przekazanie dokumentacji geodezyjnej.

- „Budowa linarium na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Woleńskiej w Ligocie”

Zakres zrealizowanych prac obejmował: wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem „linarium”, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ciągu pieszym wokół urządzenia, montaż urządzenia zabawowego „linarium”, tablicy z regulaminem, kosza na odpady oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji geodezyjnej.

- „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej 
w Czechowicach-Dziedzicach – pompownia wód deszczowych”

Zadanie sfinansowane ze środków pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (KPO) za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie było kolejnym etapem realizowanego przez Gminę Czechowice-Dziedzice „Projektu budowy urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej”. Powstała pompownia umożliwi odprowadzanie zgromadzonych wód w zbiorniku przy rzece do rzeki Wapienica. Pompownia zbudowana jest z trzech studni, w których zamontowano trzy zatapialne pompy ściekowe. Pompy mogą pracować w różnych konfiguracjach. Pompownia będzie włączać się automatycznie, ale posiada także możliwość sterowania ręcznego w razie potrzeby. Zainstalowana automatyka włączy pompy po przekroczeniu zadanego poziomu zwierciadła wody w zbiorniku. Pompy rurociągiem tłocznym przerzucą wodę do rzeki Wapienica.

Przeznaczeniem obiektu jest ochrona terenów użytkowanych rolniczo i zabudowanych, znajdujących się w zlewni rowu „R-D” w Czechowicach-Dziedzicach przed okresowym podtapianiem i zalewaniem w czasie wysokich stanów wody w rzece Wapienicy i w jej dopływach.

- „Rozbudowa (doposażenie) istniejącego placu zabaw na działce gminnej nr 3788/954

przy ul. ks. J.N. Barabasza”

Zakres prac obejmował przygotowanie terenu w obrębie strefy bezpieczeństwa urządzenia poprzez demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej i przygotowanie gruntu pod montaż mat przerostowych, a następnie montaż huśtawki typu bocianie gniazdo przeznaczonej dla dzieci o różnych umiejętnościach, w tym z niepełnosprawnościami.

W 2025 roku rozpoczęto realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Lokalnie na rzecz transformacji podregionu bielskiego”

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do spacerowania, odpoczynku oraz integracji społecznej. Zagospodarowanie terenu obejmuje w szczególności: roboty ziemne, niwelację terenu, budowę ciągów komunikacyjnych, montaż obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni. Teren podzielony zostanie na dwie strefy – strefę rekreacji czynnej dla dzieci na górnej części i strefę rekreacji biernej na dolnej części. W ramach obiektów małej architektury zaplanowano m.in. huśtawki z biblioteczką plenerową, trejaż, ławki, urządzenia placu zabaw, stojak na rowery. Zadanie planowane do zakończenia w roku 2026 r.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach działania 10.24 Włączenia społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

W ramach projektu powstanie park kieszonkowy w rejonie ulic Lipowskiej i Zamkowej:

- „Budowa urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach – rowy”

Zadanie jest ostatnim etapem realizowanego przez Gminę Czechowice-Dziedzice projektu budowy urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej. Polega na budowie kanałów ulgi dla dwóch rowów R-D2 i R-D3 w okolicach ul. Wodnej 
w Czechowicach-Dziedzicach. Z kanału ulgi wody doprowadzane będą bezpośrednio w rejon wybudowanej przepompowni nad rzeką Wapienicą.

Planowany termin realizacji zadania 2025-2026.

Zadanie finansowane ze środków pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (KPO) za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

- „Odbudowa infrastruktury Potoku Czechowickiego”

Zakres prac obejmuje m.in.: naprawy wyrw w skarpach oraz włóknin podtrzymujących skarpy, naprawę uszkodzonych elementów drewnianych i kołków podtrzymujących skarpy koryta potoku.

Planowany termin realizacji zadania 2025-2026.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- „Odbudowa infrastruktury towarzyszącej Potoku Czechowickiego”

Zakres prac obejmuje m.in.: naprawę uszkodzonych fragmentów nawierzchni ścieżki edukacyjnej oraz placu zabaw, naprawę pękniętych przepustów, naprawę podmytych i opadniętych fundamentów pomostów.

Planowany termin realizacji zadania 2025-2026.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 2025 r. zakończono realizację następujących zadań projektowych:

- „Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – przebudowa Placu 
Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach”

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana była w latach 2024-2025. Projekt przewiduje pełną rewitalizację przestrzeni Placu z podkreśleniem jego funkcji publicznej. Głównym założeniem jest stworzenie reprezentacyjnego Salonu Miejskiego z nowoczesną fontanną posadzkową w jego centralnej części.

Kompozycja wysepek - kwater kwiatowych z wkomponowanymi w nie siedziskami i nasadzeniami wysokich drzew nadają miejscu nową wyjątkową atmosferę, sprzyjającą pauzie/postojowi i jednocześnie kierunkują przepływy natężonego ruchu pieszego. W ten sposób tworzy się funkcjonalny podział placu na dwie nowe, różnorodne i jednocześnie uzupełniające się przestrzenie: salon miejski i skwer miejski. Swobodne ukształtowanie „zielonych wysp” stanowi istotę budowania centralnej przestrzeni placu. Wyspy te mają być zaprogramowanym narzędziem ukierunkowującym przepływy pieszych, ale jednocześnie stanowić nową jakość w przestrzeni, dlatego wzbogacono je elementami pergoli 
i mebli miejskich.

Przewidywany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - początek 2026 r.

- „Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – zagospodarowanie terenu przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach”

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana była w latach 2024-2025. Projekt przewiduje utworzenie przestrzeni do odpoczynku, co przyczyni się do stworzenia nowego miejsca rekreacji. Zagospodarowanie w szczególności obejmuje m.in. prace rozbiórkowe, uporządkowanie terenu, budowę ciągów komunikacyjnych, nasadzenia zieleni oraz montaż elementów małej architektury.

Na przedmiotowym terenie zaplanowano również wykonanie niecki, która przyczyni się 
do zwiększenia bioróżnorodności, zatrzyma i wykorzysta zbierającą się wodę pochodzącą 
z sąsiadujących terenów, dzięki czemu w terenie tym poprawi się mikroklimat. Planowana przestrzeń zostanie podkreślona i zaakcentowana roślinnością hydrofitową. W ramach inwestycji planuje się także uporządkowanie i zabezpieczenie schronu ognia dwubocznego oraz upamiętnienie miejsca za pomocą tablicy symbolicznej pn.: „Polski Schron do prowadzenia ognia dwubocznego”.

W roku 2025 zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

Inwestycja ubiega się o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu typ. Projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie.

- „Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów”

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana była w latach 2024-2025. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiórka 7 budynków oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. Głównym celem projektu jest uporządkowanie terenu po Administracji Zasobów Komunalnych przy ul. Legionów 85 w Czechowicach-Dziedzicach i przygotowanie terenu pod przyszłe inwestycje. Projekt przewiduje utworzenie przestrzeni do odpoczynku na świeżym powietrzu, co bezpośrednio wpłynie na ogólne zadowolenie mieszkańców i przyczyni się do stworzenia miejsca rekreacji.

Zagospodarowanie w szczególności obejmuje m.in. prace rozbiórkowe dot. budynków, nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń, unieczynnienia podziemnej infrastruktury technicznej, wymianę gruntów, wyprofilowanie skarpy, wyrównanie i uporządkowanie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, założenie łąki kwietnej oraz trawników.

Tuż obok projektuje się polanę piknikową przeznaczoną do relaksu na leżakach i kocykach jako przedłużenie infrastruktury pobliskiej biblioteki. Teren może zostać przeznaczony pod warsztaty plenerowe lub miejsce spotkań lokalnej społeczności. Po południowej stronie opracowania zaprojektowano brzozowy lasek, który dodatkowo zachęci do przebywania na łonie natury i poprawi mikroklimat miejsca. Planowana przestrzeń zostanie podkreślona i zaakcentowana roślinnością w postaci krzewów o zróżnicowanych wielkościach.

W roku 2025 zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych.

Inwestycja ubiega się o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu typ. Projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie.

- „Zielona i niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice – zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach”

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowywana była w latach 2024-2025. Wyjściowym założeniem dla stworzenia nowej przestrzeni skweru dla przedmiotowego terenu 
jest podkreślenie kierunków przepływów ruchu pieszego. Jednocześnie priorytetem stało się zachowanie maksymalnej ilości istniejących drzew przy jednoczesnym wkomponowaniu w zastaną zieleń nowej funkcji.

W wyniku przeprowadzonej analizy przepływów pieszych wyodrębniono aleję spacerową opartą na okręgu, która w naturalny sposób parceluje zielony krajobraz. Do tej alei przylegają pola wypoczynkowe z siedziskami wkomponowanymi w mniejsze okręgi. Dla urozmaicenia 
każde z siedzisk ma inną formę i inny charakter – sprzyjają integracji.

Podstawowymi założeniami funkcjonowania nowoczesnego Ogrodu Miejskiego jest stworzenie kameralnej zielonej oazy w śródmieściu. W ten sposób powstała kompozycja okręgów o różnorodnym charakterze, co ukształtowało pewien zdefiniowany w przestrzeni układ pól aktywności skierowanej do różnych grup użytkowników.

Kompozycja okrągłych pól - podestów z wkomponowanymi siedziskami, odseparowanych nasadzeniami zieleni, nadają miejscu nową wyjątkowo atmosferę, sprzyjającą pauzie/postojowi 
z dala od zgiełku śródmieścia.

W roku 2025 zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę i  prowadzenie robót budowlanych.

Inwestycja ubiega się o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu typ. Projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie..

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Weneckiej w Czechowicach-Dziedzicach – projekt

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Funkcją projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest przekierowanie i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi i terenów przyległych do ul. Weneckiej i ul. Piasta 
w Czechowicach-Dziedzicach, do istniejącego ziemnego zbiornika retencyjnego z wylotem brzegowym do rzeki Iłownicy (zbiornik retencyjny z funkcją przeciwpowodziową).

- Remont pompowni wód deszczowych przy ul. Św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przepompowni wód opadowych z kanału ulgi Młynówki Komorowicko-Czechowickiej do rzeki Wisły z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury tj.: zbiornika retencyjnego, dwóch komór pompowni oraz wylotów rurociągów tłoczonych zlokalizowanych w prawym wale przeciwpowodziowym Wisły.

- Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice.

W 2025 roku wszczęto procedurę przetargową o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dostawę 
i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii oraz pomp ciepła 
na 8 obiektach użyteczności publicznej tj.:

- Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Szwajcarska Dolina 24; 43-502 Czechowice-Dziedzice;

- Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Młyńska 6; 43-502 Czechowice-Dziedzice;

- Przedszkole Publiczne w Zabrzegu, ul. Tadeusza Gazdy 5; 43-516 Zabrzeg;

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Węglowa 54; 43-502 Czechowice-Dziedzice;

- Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Klasztorna 21; 43- 502 Czechowice-Dziedzice;

- Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Szkolna 6; 43-502 Czechowice-Dziedzice;

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Miliardowicka 46; 43-518 Ligota;

- Centrum Ekologii i Zieleni w Czechowicach-Dziedzicach, ul. hrabiego Kotulińskiego 2.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła.

W 2025 r. rozpoczęto realizację następujących zadań projektowych:

      - „Modernizacja pomieszczeń przy Pl. Jana Pawła II 3/1 na potrzeby Urzędu Miejskiego 
w Czechowicach-Dziedzicach”

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres prac projektowych obejmuje modernizację pomieszczeń zlokalizowanych przy Placu Jana Pawła II 
w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby Urzędu Miejskiego.

# 10	ŚRODOWISKO

## Plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowy plan dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na  poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej (tzw. pakietu 3x20), którego głównymi celami są:

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. w stosunku do 1990 r.,

- zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20% do roku 2020,

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20%  do 2020 r., w tym  osiągnięcie 10% udziału biopaliw.

PGN jest dokumentem wykorzystywanym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE.

Obowiązujący aktualnie PGN został przyjęty w dniu 17 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XVII/155/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, i był aktualizowany w latach 2016, 2018, 2019 i 2022.

Podjęte oraz zastosowane środki poprawy efektywności energetycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 i  2 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice w 2025 r. objęły:

- Realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Ligocie-Miliardowicach w celu poprawy efektywności energetycznej” współfinansowanej z  Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji 2.260.095,86 zł przy 1.960.884,45 zł dofinansowania. Zadanie zostało zakończone 04.07.2025 r.

- We wrześniu podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa instalacji OZE z wykorzystaniem magazynów energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Projekt przewiduje realizację inwestycji, na którą składają się budowa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii na potrzeby pokrycia zużycia energii elektrycznej wraz z magazynami energii, zwiększenia poziomu samowystarczalności oraz wymianę źródła ciepła na źródła wykorzystujące energię odnawialną dla ośmiu obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Czechowice-Dziedzic: PP 6, PP 11, PP Zabrzeg, SP 2, SP 5, SP 7, SP 2 Ligota, CEE. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie założonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji rezultatu, jakim jest zwiększenie produkcji i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych rozproszonych. Planowana wartość projektu to 6.589.976,63 zł z 5.601.480,14 zł dofinansowania. Realizacja zaplanowana jest do sierpnia 2027 roku.

- W październiku złożono wniosek o dofinansowania realizacji projektu pn. „Instalacje wykorzystujące OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Projekt obejmuje realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wraz z magazynami energii, zwiększenia samowystarczalności energetycznej oraz wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na rozwiązania oparte na energii odnawialnej w dwóch obiektach użyteczności publicznej należących do  Gminy Czechowice-Dziedzice: Przedszkola Publicznego nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr  3 w Czechowicach-Dziedzicach. Realizacja projektu przyczyni się  do  osiągnięcia celu określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji, jakim jest zwiększenie produkcji i magazynowania energii z rozproszonych odnawialnych źródeł. Planowana wartość projektu to 1.693.830,25 zł z 1.439.755,71 zł dofinansowania. Realizacja planowana jest w latach 2027-2028.

- W maju od przeprowadzonego naboru wniosków grantowych rozpoczęto rzeczową realizację projektu pod nazwą „Od węgla do słońca – odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Czechowice-Dziedzice i Hażlach”, współfinansowanego przez UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027, Działanie 10.06 dotyczące rozwoju energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii w ramach projektów grantowych i parasolowych.

W roku 2025 po naborze przeprowadzono weryfikację wniosków, ocenę formalną i merytoryczną oraz zawarto 261 umów z Grantobiorcami, którzy przystąpili do faktycznej realizacji indywidualnych inwestycji. Do końca 2025 zrealizowano i wypłacono 67 wniosków o wypłatę grantu na kwotę 6,05 mln zł. Dalsza realizacja projektu przewidziana jest do czerwca 2026 r.

Głównym celem realizacji projektu jest  zwiększenie efektywności energetycznej regionu poprzez rozwój energetyki rozproszonej oraz wsparcie prosumenckiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Gminy Czechowice-Dziedzice przyczyni się  do  poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w  tym CO₂ oraz pyłów PM10, a także wpłynie korzystnie na zdrowie i sytuację ekonomiczną mieszkańców.

Wartość projektu: 23,99 mln zł

w tym środki przeznaczone na wypłatę grantów: 22,39 mln zł.

- Przeprowadzono aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czechowice-Dziedzice”, którą przyjęto uchwałą Rady Miejskiej nr  XXV/54/25 z dnia 16 grudnia 2025 roku. Dokument ten stanowi istotny element planowania energetycznego gminy, uwzględniając aktualne potrzeby oraz kierunki rozwoju w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego gospodarowania energią.

- Kontynuacja wdrożonego w 2018 r. systemu REIS pozwalającego na zdalne monitorowanie oraz regulację parametrów pracy urządzeń w budynkach użyteczności publicznej. Celem wdrożonego systemu jest analiza w zakresie zużycia mediów energetycznych oraz wody, które pozwalają na zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów energetycznych.

- Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na  zakup energii elektrycznej na rok 2026 w trybie przetargu nieograniczonego w  ramach Grupy Zakupowej Powiatu Bielskiego. Zamówienie dotyczyło zakupu energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 19414,4 MWh z czego 6162,6 MWh dla Gminy Czechowice-Dziedzice. Umowę na sprzedaż energii zawarto z firma Energa Obrót S.A.

- Przygotowanie i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na  zakup paliwa gazowego na rok 2026 w trybie przetargu nieograniczonego w ramach Grupy Zakupowej Powiatu Bielskiego. Zamówienie dotyczyło zakupu paliwa gazowego o łącznym szacunkowym wolumenie 29166,2 MWh z czego 7199,6 MWh dla Gminy Czechowice-Dziedzice. Umowę na dostawę paliwa gazowego zawarto z firmą Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o.

## Program ochrony środowiska

W 2025 roku Gmina Czechowice-Dziedzice realizowała zadania określone w  Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2025-2028.

Program Ochrony Środowiska jest zbieżny z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych obejmujących terytorialnie obszar Gminy Czechowice-Dziedzice.

W programie przeprowadzono analizę stanu środowiska w 10 obszarach interwencji 
tj. ochrony klimatu i jakości powietrza; zagrożenia hałasem; pola elektromagnetycznego; gospodarowania wodami; gospodarki wodno-ściekowej; zasobów geologicznych; ochrony gleb i terenów rolniczych; gospodarki odpadami; zasobów przyrodniczych, w tym także leśnych; przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska

Z realizacji Programu Ochrony Środowiska co dwa lata sporządza się raporty. Ostatni sporządzony raport obejmuje lata 2022-2023, dotyczy on realizacji wszystkich zadań ujętych w programie pod względem rzeczowym i finansowym.

Do najważniejszych efektów ekologicznych osiągniętych w roku 2025 należy:

- usunięcie 51,90 Mg wyrobów zawierających azbest z 37 nieruchomości,

- realizacja programu „Bank drzew”, w którym wydano mieszkańcom gminy ponad 3,5 tys. szt. drzew i krzewów zakupionych przez sponsorów.

Kluczowym aktem prawnym na poziomie Unii Europejskiej jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych. Na jego podstawie opracowywana i aktualizowana jest tzw. unijna lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii. Na gruncie krajowym przepisy te zostały wdrożone oraz doprecyzowane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych. Ustawa ta określa m.in. zasady postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi, obowiązki podmiotów w zakresie zapobiegania ich rozprzestrzenianiu, a także kompetencje organów administracji publicznej. Lista gatunków inwazyjnych została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r.

W przypadku stwierdzenia obecności inwazyjnych gatunków obcych (IGO) w środowisku na nowych stanowiskach, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do właściwej gminy. Zgłoszenie powinno zawierać:

  - imię i nazwisko albo nazwę oraz dane kontaktowe zgłaszającego,

  - nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii lub Polski,

  - liczbę okazów lub określenie zajmowanej powierzchni (o ile możliwe),

  - miejsce i datę stwierdzenia obecności,

  - fotografię potwierdzającą obecność (jeśli została wykonana).

Po otrzymaniu zgłoszenia gmina przekazuje je do właściwego organu w celu wprowadzenia danych do Centralnego Rejestru Danych o IGO. Informacje te są następnie widoczne w Geoserwisie. Po rejestracji gmina informuje podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych o konieczności ich podjęcia. Dodatkowo, raz na kwartał Organ przekazuje rejestr IGO do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Obowiązek podjęcia działań zaradczych, takich jak eliminacja, kontrola czy izolacja, w pierwszej kolejności spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice działania związane z kontrolą IGO na administrowanych terenach realizowane są przez Centrum Ekologii i Zieleni.

## Gospodarka odpadami komunalnymi

W Gminie Czechowice-Dziedzice systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostali objęci właściciele nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, ogródki działkowe, targowiska) zobowiązani są zawrzeć indywidualnie umowę na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowani odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym w rejestr działalności regulowanej, prowadzony przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Gmina nie jest właścicielem lub współwłaścicielem instalacji przeznaczonej 
do zagospodarowania odpadów komunalnych lub udziałowcem spółki komunalnej, za pomocą której realizowałaby ciążące na niej zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina zleca te zadania przedsiębiorcy w drodze przetargu nieograniczonego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Czechowice-Dziedzice jest naliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonej przez Radę Miejską w drodze uchwały, na podstawie składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji. Od 1 marca 2025 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 43,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Liczba mieszkańców zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zwykle jest mniejsza od liczby mieszkańców zameldowanych, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.

Ilość odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice każdego roku przekracza 14 tys. ton, a w 2021 oraz 2025 roku mieszkańcy wytworzyli ponad 15 tys. ton odpadów komunalnych. W strumieniu odpadów wciąż jeszcze obserwuje się duży udział niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Segregacja odpadów komunalnych zarówno przez mieszkańców jak i na terenie nieruchomości niezamieszkałych jest niezwykle ważna, ponieważ Gmina obowiązana jest osiągnąć wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycie i recyklingu odpadów komunalnych. W latach 2023, 2024 oraz 2025 Gminie nie udało się uzyskać wymaganych poziomów.

W roku 2023 na terenie miasta pojawiło się 8 pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jest to owoc współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z firmą MB Recykling Sp. z o.o. oraz Fundacją „Odzyskaj Środowisko” w ramach działającego już w wielu miastach Polski projektu „Elektryczne śmieci”. W 2024 r. Gmina otrzymała 12, a w 2025 r. 13 sadzonek drzew za zebranie ponad 12 ton elektroodpadów.

## Centrum Ekologii i Zieleni

1 kwietnia 2025 r. powołano Centrum Ekologii i Zieleni w Czechowicach-Dziedzicach. Nowa jednostka zajmuje się m.in. pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w Parku Św. Barbary, w Parku na Północy, w Parku "Lasek" oraz rabat i łąk kwietnych w Parku Szwajcarska Dolina, z wyłączeniem infrastruktury technicznej. Siedziba CEiZ mieści się w budynku zlokalizowanym przy ulicy hrabiego Kotulińskiego pod numerem 2 w Czechowicach-Dziedzicach. W budynku CEiZ mieści się ponadto Centrum Edukacji Ekologicznej. Ośrodek łączy funkcje informacyjne, doradcze i edukacyjne z utrzymaniowymi, w tym celu współpracując m.in. w realizacji szeregu projektów z placówkami edukacyjnymi, ośrodkami naukowymi, stowarzyszeniami architektów, partnerami krajowymi i zagranicznymi.

# 11	POLITYKA SPOŁECZNA

## Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na samorząd obowiązek opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 17 ustawy o pomocy społecznej). 
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązującą jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2026-2031, przyjęta uchwałą nr XXIV/240/25 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2025 r. Porusza ona tematykę jakości życia rodzin (problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz ubóstwo rodzin), jakości życia osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Odnosi się także do sytuacji osób bezrobotnych 
oraz bezdomnych, w kontekście zapobiegania ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Omawia problemy wynikające z uzależnień oraz z przemocy w rodzinie.

### Pomoc i wsparcie w liczbach

Obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy wynika z art. 16a ustawy o pomocy społecznej. W gminie Czechowice-Dziedzice wsparcie z pomocy społecznej w 2025 roku uzyskało 430 rodzin, w których gospodaruje łącznie 820 osób. W stosunku do 2024 roku, łączna liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia spadła o 269. Znaczny spadek liczby rodzin jest spowodowany występującą w 2024 r. klęską żywiołową tj. powodzią z września 2024 r., a tym samym liczbą osób poszkodowanych, 
którym udzielono pomocy finansowej z tego tytułu.

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, 
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2025 roku były kolejno:

- długotrwała lub ciężka choroba – 229 rodzin,

- niepełnosprawność – 177 rodzin,

- ubóstwo – 121 rodzin,

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 70 rodzin,

- bezrobocie – 59 rodzin.

Pomoc i wsparcie w gminie Czechowice-Dziedzice w 2025 roku uzyskało w postaci:

- świadczeń pieniężnych 359 osób z 305 rodzin,

- świadczeń niepieniężnych 184 osoby ze 154 rodzin.

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 79 osób.

### Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

Systemowa pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej 
jest zatem szeroko rozumiane wsparcie, w tym pomoc instytucjonalna, świadczona 
przez placówki pomocy społecznej.

W gminie Czechowice-Dziedzice pomoc usługową mieszkańcom oferują następujące placówki pomocy społecznej finansowane z budżetu gminy:

- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” - placówka przeznaczoną dla mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, osób w podeszłym wieku, które wymagają całodobowej opieki osób drugich i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania.

- Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best - instytucja będąca spółdzielnią socjalną osób prawnych tj.: Gminy Czechowice-Dziedzice i Gminy Bestwina. Spółdzielnia jest podmiotem ekonomii społecznej, prowadzącym działalność gospodarczą ukierunkowaną na realizację zadań własnych gminy, między innymi zlecanych przez Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie. W 2025 r. na zlecenie CUS Spółdzielnia była realizatorem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz programów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2025. Głównym przedmiotem działania Spółdzielni jest opieka nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi oraz osobami z niepełnosprawnościami. Prowadzi także wypożyczalnię sprzętu medycznego oraz realizowała pobór opłaty targowej w drodze inkasa na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

W 2025 roku w Spółdzielni zatrudnionych było 5 osób na podstawie umowy o pracę oraz 113 osób na podstawie umów zlecenia. Jako podmiot ekonomii społecznej Spółdzielnia realizuje przede wszystkim cele statutowe, których głównym założeniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby zatrudnione mają możliwość uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, co sprzyja odbudowie ich zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.

- Centrum Usług Społecznych, w strukturze którego funkcjonują:

- Dzienny Dom Pomocy Dzienny Dom Senior+,

- Placówka Wsparcia Dziennego „Zatoka”,

- Noclegownia,

- Zespół ds. organizowania usług społecznych,

- Zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,

- Zespół Projektów,

- Zespół Pracy z Rodziną,

- Organizator Społeczności Lokalnej,

- Psycholog,

- Klub Integracji Społecznej,

- Mieszkanie treningowe,

- Centrum Wolontariatu.

Dzienny Dom Pomocy „Dzienny Dom Senior+” (DDP) jest ośrodkiem wsparcia 
dla mieszkańców Gminy w wieku 60 lat i więcej, samotnych, niepełnosprawnych, które z uwagi na wiek, chorobę i niepełnosprawność wymagają pomocy i wsparcia. Placówka zapewnia usługi socjalno-bytowe, opiekuńcze i zdrowotne oraz wspomagające. W 2025 r. z usług DDP skorzystało łącznie 38 osób. Placówka była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Placówka Wsparcia Dziennego „Zatoka” jest placówką, do zadań której należy w szczególności opieka i wychowanie dzieci i młodzieży (wychowanków), zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka prowadzona jest w formie specjalistycznej, co oznacza, że organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, 
jak również realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny
lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 
i socjoterapię. W związku z tym każde dziecko posiada Indywidualny Program Korekcyjny (w 2025 r. przyjęto do realizacji 9 nowych IPK). W 2025 roku placówka czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej (tj. ferie zimowe, przerwy pomiędzy świętami) w godz. 9.00 – 14.00. Do świetlicy zapisanych zostało (narastająco) 48 dzieci z 36 rodzin. Dzieci nowych – zapisanych po raz pierwszy – 25 z 19 rodzin.

Noclegownia – celem placówki jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
z terenu naszej gminy. W 2025 r. w Noclegowni zatrudnionych było 4 pracowników na 3,25 etatu, a placówka była czynna codziennie w wyznaczonych godzinach,
a w okresie silnych mrozów, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia – całą dobę. Placówka dysponowała 25 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn. Ogółem z placówki skorzystało 37 osób, w tym 23 osoby to osoby bezdomne z terenu naszej gminy, 5 osób zostało skierowanych na podstawie podpisanych porozumień z innymi gminami oraz 9 osób przyjęto w ramach interwencji na 1 do 3 noclegów.

Suma osobodni wyniosła 2716. Średnia ilość klientów przebywających każdego dnia 2025 r. w Noclegowni wyniosła 7,44. Z powodu rażącego naruszenia regulaminu 
przez bezdomnych (spożycie alkoholu), pracownicy 32 razy odmówili przyjęcia 
do Noclegowni.

Klub Integracji Społecznej – działa na mocy Uchwały XV/123/15 Rady Miejskiej 
od 27.11.2015 przy Centrum Usług Społecznych w celu przeciwdziałania bezrobociu wśród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Klubu Integracji Społecznej organizowane były prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne.

Prace społecznie użyteczne wykonywane były w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z zawartym porozumieniem, 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy.

Łącznie w 2025 r. – 7 osób (5 kobiety oraz 2 mężczyzn) wykonywało prace społecznie użyteczne i przepracowało 1 276 godzin.

W okresie od 01.01.2025 do 31.03.2025 KIS kontynuował organizacje dodatkowych robót publiczne dla 3 osób w związku z ogłoszonym na obszarze województwa śląskiego stanu klęski żywiołowej.

W terminie od 01.04.2025 r. do 30.09.2025 r. KIS organizował roboty publiczne 
dla 2 osób.

Koszty wynagrodzenia (113 966,17 zł) refundowane były w całości przez PUP w ramach zawartego porozumienia.

Od września 2022 r. w strukturze CUS działa mieszkanie treningowe, zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4, przeznaczone dla 4 osób. Ze wsparcia w mieszkaniu w 2025 r. skorzystały 3 osoby. Koszt poniesiony przez Gminę wyniósł 48 019,89 zł.

Przy Centrum Usług Społecznych działa Centrum Wolontariatu. Wolontariusze świadczyli usługi dla mieszkańców gminy zarówno w ich miejscu zamieszkania, 
m.in. organizując im wolny czas, pomagając w drobnych czynnościach dnia codziennego 
np. w zakupach, jak i aktywnie pomagali podopiecznym Placówki Wsparcia Dziennego Zatoka oraz Domu Dziennego Pobytu Senior +.  Łącznie w 2025 r. CUS podpisał porozumienia z 10 wolontariuszami.

Centrum Usług Społecznych współpracowało także z Towarzystwem Charytatywnym im. Ojca Pio w Czechowicach-Dziedzicach, kierując np. na spotkania dobroczynne najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy.

### Aktywność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

W roku 2025 CUS realizował szereg projektów współfinansowanych ze środków EFS+ i FST w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027:

„NIE-zwykły Rodzic. Edycja II” (01.08.2024–30.06.2029) - wsparcie rodzin doświadczających trudności/opiekuńczo-wychowawczych, przeciwdziałanie przemocy, podnoszenie kompetencji kadry; zakwalifikowano 173 osoby.

„NIE-zwykłe Dziecko. Edycja II” (01.07.2024–30.06.2029) - wsparcie świetlicy „Zatoka”, dzieci i rodziców oraz kadry; zakwalifikowano 96 osób.

„Cafe Przystanek” (01.10.2024–30.06.2029) - klubokawiarnia dla młodzieży 14–18 lat, przeciwdziałanie problemom behawioralnym/cyberuzależnieniom; zakwalifikowano 20 osób.

„Poznajmy się” (01.08.2024–30.10.2026) - wsparcie dzieci cudzoziemskich (7–12 lat) i kadry; zakwalifikowano 69 osób.

„Czas Seniora” (16.09.2024–30.06.2029) - rozwój DDP „Dzienny Dom Senior+”, zwiększenie miejsc do 32, aktywizacja seniorów; zakwalifikowano 35 osób.

„Pociąg do Aktywności” (01.02.2025–29.06.2029) - wyposażenie i funkcjonowanie Klubu Seniora (seniorzy 60+); w okresie sprawozdawczym brak rekrutacji.

„Nie-zwykła Transformacja” (01.10.2024–30.06.2026) - wsparcie społecznej transformacji, rozwój kompetencji kobiet-liderek, edukacja klimatyczna, parki kieszonkowe, Centrum Transformacji; zakwalifikowano 1 113 osób.

„CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne” (01.01.2024–31.12.2027) - koordynacja usług społecznych, tworzenie Centrów Usług Społecznych i usług (teleopieka, mobilna opieka, wczesne wykrywanie geriatryczne itp.); w okresie sprawozdawczym brak rekrutacji.

Łącznie w raportowanym okresie zakwalifikowano 1.506 osób do realizowanych projektów.

Główne cele ich realizacji to wsparcie rodzin i dzieci w kryzysie, z problemami opiekuńczo‑wychowawczymi, rozwój świetlic i klubów dla młodzieży, aktywizacja seniorów, wsparcie społecznej transformacji i budowanie kompetencji lokalnych liderów, oraz koordynacja usług społecznych.

W 2025 roku, gmina Czechowice-Dziedzice przystąpiła do realizacji programu „Asystent rodziny w roku 2025”, w ramach którego dofinansowane zostały:

- dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodzin – w wysokości 2400 zł, podzielonego 
na 12 części odpowiadających miesiącom zatrudnienia, w wysokości 200 zł za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do wymiaru etatu;

- koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 30% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), ponoszone od stycznia 2025 r.

Program wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 – Edycja 2025 r. Placówka w 2025 roku uzyskała dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania, w ramach programu w kwocie 103 680,00 zł. Dofinansowanie obejmowało 30 miejsc, przeznaczonych dla osób powyżej 60 roku życia, którzy z powodu wieku, stanu zdrowia, samotności i ograniczonych zasobów finansowych, mogą doświadczać deprywacji swoich potrzeb i mają ograniczone możliwości z ogólnie dostępnej oferty. Dom umożliwił takim osobom korzystanie z różnych usług, których celem było utrzymanie się w optymalnej kondycji fizycznej, psychicznej i umysłowej, w stosunku do wieku i wydolności organizmu, podtrzymanie istniejących i budowanie nowych więzi oraz kontaktów społecznych.

W DDS+ seniorzy korzystali z bogatej infrastruktury, pozwalającej na aktywne spędzanie czasu. Placówka spełnia standardy dostępu dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową 
oraz ilości i przeznaczenia pomieszczeń dla seniorów i zatrudnionego personelu.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025.

Program zapewnił wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnych) stopniu niepełnosprawności.

W Programie uczestniczyło 176 osób. Uczestnicy nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 40 000 godzin usługi asystenta. Usługę asystencji osobistej świadczyło 93 asystentów. Koszt realizacji Programu wyniósł łącznie 2 414 223,11 zł, w tym kwota dofinansowania 2 174 223,11 zł.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025.

Program kierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi od ukończenia 2 roku życia do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnym) stopniu niepełnosprawności.

W gminie Czechowice-Dziedzice Program był realizowany w ramach pobytu dziennego 
w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. W Programie uczestniczyło 60 osób, w tym 52 dorosłe osoby oraz 8 dzieci. Uczestnicy nie ponosili odpłatności za wykonaną usługę. Zrealizowano 10 000 godzin usługi opieki wytchnieniowej. Koszt realizacji Programu wyniósł łącznie 570 000 zł, w tym kwota dofinansowania 510 000 zł.

### Ocena realizacji i prognoza

Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Czechowice-Dziedzice sporządzana 
jest corocznie zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej. Formularz sprawozdania zasilany jest z systemów informatycznych CAS (Centralnej Aplikacji Statystycznej – 
z obszarów: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pieczy zastępczej). Nie wszystkie dane pozyskiwane są jednak z systemów informatycznych. Przedstawienie wielu z nich możliwe jest wyłącznie poprzez wykorzystanie raportów, zestawień i wyników badań tworzonych przez pracowników jednostek organizacyjnych. Niezbędne dane gromadzone, przygotowywane i kompletowane są przez Centrum Usług Społecznych, przy współpracy 
z Urzędem Miejskim i jednostkami organizacyjnymi gminy tj. AZK oraz ZOPO.

Na podstawie analizy zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
oraz zebranych danych, z uwagi na starzejące się społeczeństwo stwierdzono, że:

- prognozuje się dalszy wzrost nakładów na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
które w przeważającej mierze są świadczone osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i chorym. W roku oceny koszt takich działań wyniósł 895 875,00 zł, 
w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost o ok. 156 507,00 zł, pomimo 
że uzupełnieniem usług są realizowane programy rządowe;

- szacuje się wzrost wydatków ponoszonych przez Gminę (CUS) na dopłaty do miejsc w domach pomocy społecznej. W 2025 roku koszt ten wyniósł 3 753 267,88 zł i był wyższy od roku poprzedniego o 665 803,74 zł. Koszt za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej systematycznie wzrasta, co związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na taką formę pomocy oraz ze wzrostem średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej.

## Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 przyjęty został Uchwałą 
Nr LVI/669/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2022 r.

Cele główny Programu to zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w tym obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie naszej gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Działania skierowane są w szczególności do rodzin, które przeżywają trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w taki sposób, aby mogły osiągnąć optymalny poziom stabilizacji życiowej, umożliwiający prawidłowe wychowanie dzieci. Realizatorem zadań jest Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach.

Gmina Czechowice-Dziedzice organizuje wsparcie na rzecz rodzin w następujących formach:

- Prowadzenie asystentury rodzinnej

W 2025 roku Centrum na bieżąco realizowało zadania w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym pracę z rodzinami prowadziło czterech asystentów rodziny, zatrudnionych 
w pełnym wymiarze etatu (1 etat współfinansowany ze środków UE). Asystenci rodziny podejmują głównie działania profilaktyczne, edukacyjne i wspierające rodziny we właściwym pełnieniu swoich funkcji. Asystent rodziny pracuje w oparciu o ustalony wspólnie z rodziną plan pracy. Działania podejmowane są w konsultacji z pracownikiem socjalnym, a także we współpracy z pedagogiem szkolnym, kuratorem, koordynatorem pieczy zastępczej oraz przedstawicielami innych instytucji, realizującymi zadania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W roku 2025 wsparciem asystenta rodziny objęte zostały łącznie 73 rodziny.

- Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej współfinansowano koszty pobytu w pieczy zastępczej łącznie 130 dzieci z terenu gminy. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 327 303,43 zł, co stanowi wzrost kosztów w odniesieniu do poprzedniego roku o kwotę 226 928,43 zł. Asystenci rodziny, pracownicy socjalni realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny, podejmują regularną współpracę z organizatorami pieczy zastępczej. Jednocześnie podejmowana była także współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci pozostających w pieczy zastępczej na rzecz powrotu małoletnich pod ich opiekę.

- Zapewnienie bezpłatnego dostępu do wsparcia specjalistycznego

Kadra pracownicza Centrum Usług Społecznych, we współpracy z przedstawicielami innych placówek gminnych, podejmuje szereg działań w obszarze pracy z rodziną,
której celem jest poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie społecznym
i wewnątrzrodzinnym.

W roku 2025 wsparcie zapewnione było w formie indywidualnej (konsultacje psychologiczne, prawne, mediacje rodzinne, terapia par) oraz grupowej (grupy wsparcia, warsztaty, zajęcia edukacyjne) w ramach realizowanego projektu „Nie-zwykły Rodzic. Edycja II.”. Zadania związane ze wsparciem indywidualnym powierzono do realizacji organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie Trzeźwość Życia”, wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert.

Wsparcie dla rodziców/opiekunów odbywa się systematycznie w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 59a.

- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Od kwietnia 2025 r., w ramach realizacji projektu pn. „NIE-zwykłe Dziecko. Edycja II”, którego celem jest rozszerzenie oferty wsparcia w placówce dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czechowice-Dziedzice w wieku 6-15 lat, wsparcie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki oraz wsparcie kadry pracującej z dziećmi (szkolenia, coaching), prowadzone są działania, takie jak terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, arteterapia, zooterapia, diagnostyczne konsultacje neurologiczne/ psychiatryczne/seksuologiczne, warsztaty zdrowego trybu życia, wyjazdy profilaktyczne dla rodzin, wyjazdowe kolonie socjoterapeutyczne, coaching dla kadry.

## 11.3	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/573/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r., zmienioną  uchwałą Nr LVI/670/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

### Diagnoza problemów uzależnień

W roku 2025 zlecono przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i innych problemów społecznych, na podstawie której dokonano analizy i opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice, na lata 2026-2029.

### Działania

W roku 2025 w ramach realizacji profilaktyki szkolnej i przedszkolnej we wszystkich szkołach realizowane były programy profilaktyczne. Duży nacisk kładzie się, aby nie były to jednorazowe akcje profilaktyczne, a działania cykliczne oraz rekomendowane programy o potwierdzonej skuteczności. Dlatego w większości szkół gminnych realizowany jest program „Spójrz Inaczej” oraz „Spójrz Inaczej na agresję”. Programy wychowawczo-profilaktyczne stanowią profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. Programy uczą je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób oraz lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające. Programy sprawdzają się także w przypadku dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci o obniżonej własnej wartości, którym brakuje wiary w siebie.

Wychodząc z założenia, że młode pokolenie jest wychowywane w środowisku rodzinnym, a szkoła ma wspomagać jedynie funkcje wychowawcze rodziny, na terenie Gminy został wdrożony program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i jest systematycznie realizowany od 2014 roku. Program w całości finansowany jest przez Gminę i dla rodziców jest całkowicie bezpłatny, co zwiększa jego dostępność.

| ROK | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba uczestników | 9 | 40 | 46 | 62 | 122 | 163 | 144 | 140 | 121 | 160 | 129 | 151 |

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to cykl zajęć warsztatowych w zakresie umiejętności wychowawczych, które koncentrują się na głównych czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed zaburzeniami zachowania u dzieci, związanych z sytuacją rodzinną.

W Gminie udało się także wdrożyć program Archipelag Skarbów, który opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej. Program odwołuje się do marzeń i pragnień młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją życiowych pasji. Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie działania czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych. Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol i narkotyki).

Profilaktyka w Gminie Czechowice-Dziedzice zmierza do coraz większej profesjonalizacji, stąd wdrażanie kolejnych rekomendowanych programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności takich jak Program „EPSILON”, który jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi, pod postacią elementów inteligencji emocjonalnej i poczucia koherencji, jako globalnej orientacji życiowej.

Dużym powodzeniem na terenie Gminy cieszy się autorski program profilaktyki uniwersalnej „Zdrowa Rzepa” adresowany do młodszych dzieci, gdzie celem jest profilaktyka uzależnień (zwłaszcza behawioralnych) poprzez nauczenie dzieci zasad zdrowego odżywiania, zachęcanie do aktywności fizycznej, uczenie zdrowych wyborów.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie opierała się także na kształceniu kadr i edukacji publicznej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przemocy. Ogromnym powodzeniem cieszyła się konferencja profilaktyczna, która w roku 2025 organizowana była na terenie Gminy już po raz dziesiąty. Organizowano także spotkania, prelekcje i wywiadówki dla rodziców.

Jesienią 2025 po raz kolejny zorganizowano na terenie Gminy Czechowicki Maraton Profilaktyczny czyli cykl wydarzeń o charakterze edukacyjnym adresowanych do wszystkich mieszkańców Gminy. Przy realizacji zadania nastawiono się na współpracę z podmiotami i organizacjami działającymi na terenie Gminy, które większość wydarzeń zorganizowały pro bono.

### Efekty

W ocenie członków GKRPA podejmowane działania dają zadawalające rezultaty. Efektem podejmowanej działalności profilaktycznej jest realizacja we wszystkich gminnych szkołach rekomendowanych programów profilaktycznych, które zaczęto wdrażać dużo wcześniej niż w innych gminach. Ponadto w Gminie panuje klimat dobrej współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz wdrażania profilaktyki uzależnień (szkoły, przedszkola, ZOPO, CUS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Wśród bezpośrednich efektów wymienić należy:

- Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice wobec skutków nadużywania napojów alkoholowych.

- Umożliwienie osobom uzależnionym oraz ich rodzinom korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych.

- Nasilenie działalności profilaktycznej, kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

- Łagodzenie skutków i wczesna interwencja związana ze spożywaniem alkoholu.

### Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie oraz inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja powoływana jest w każdej gminie przez wójta, burmistrza lub też prezydenta miasta.

### Punkt Konsultacyjny

W Punkcie Konsultacyjnym pracują specjaliści, którzy doradzają w trudnych sytuacjach rodzinnych, konfliktach, kryzysach. Punkt Konsultacyjny udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej mieszkańcom Gminy Czechowice-Dziedzice, członkom rodzin z problemem uzależnień i problemem przemocy (pomoc psychologiczna i prawna w sprawach rodzinnych, m. in. konflikty małżeńskie, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze wobec dzieci, terapia małżeńska, terapia rodzinna, pomoc w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, poradnictwo).

### Wnioski z raportu o realizacji Programu

Analizując działania wynikające z realizacji GPPiRPAiPN stwierdzić należy, ze działalność profilaktyczna na terenie Gminy była prowadzona w sposób nowoczesny i bardzo kompleksowy w oparciu o założenia profilaktyki zintegrowanej. Ten model zakłada m.in. dążenie do maksymalnych efektów przy optymalizacji kosztów, do czego służy wykorzystanie lokalnych zasobów i współpraca instytucjonalna na poziomie lokalnym. Dlatego też Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w realizacji polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej współpracuje z Centrum Usług Społecznych, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z Miejską Biblioteką Publiczną, z placówkami oświatowymi, z policją, z kuratorami sądowymi z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej, z organizacjami pozarządowymi, z poradniami i innymi zasobami znajdującymi się na terenie Gminy. Tak prowadzona działalność powinna być kontynuowana w następnych latach.

## Świadczenia społeczne

### Świadczenia realizowane przez Centrum Usług Społecznych

Wywiady i decyzje na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych

Zadanie dotyczy finansowania kosztów wydawania przez gminę decyzji 
i przeprowadzania wywiadów w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
z późn. zm.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 61 decyzji administracyjnych oraz przeprowadzono 20 wywiadów środowiskowych. Koszt zadania wyniósł 11 750,60 zł – dotacja z budżetu państwa.

Dopłaty do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Gmina ponosiła koszty pobytu za 32 mieszkańców DPS-u „Złota Jesień” 
w Czechowicach-Dziedzicach oraz za 51 osób przebywające w domach pomocy społecznej, 
w tym specjalistycznych poza Gminą. Łącznie wydatkowano kwotę 3 753 267,88 zł.

Dzienny Dom Pomocy „Dzienny Dom Senior+” (DDP)

Dzienny Dom Pomocy „Dzienny Dom Senior+” kontynuował swoją działalność, oferując seniorom usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Z pobytu w DDP skorzystało łącznie 38 osób. Placówka oferowała różne zajęcia i formy wsparcia, umożliwiając seniorom aktywne spędzenie czasu i integrację społeczną. Łączny koszt funkcjonowania DDP w 2025 r., uwzględniając dofinansowanie z Programu Senior+, wyniósł 1 007 304,20 zł. Seniorzy, uczęszczający do DDP otrzymali ponadto wsparcie w formie materialnej i rzeczowej.

W styczniu 2025 r. dotychczasowa kuchnia została przekazana Żłobkowi Miejskiemu, mieszczącemu się w tym samym budynku. CUS podpisał stosowne porozumienie w zakresie zapewnienia wyżywienia uczestnikom DDP. W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wydano 6238 posiłków.

W 2025 r. przeprowadzono prace remontowo-naprawcze, mające na celu poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Jako inwestycje wykonano m.in. pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami od strony ul. Mickiewicza 19 w kwocie 14 760,00 zł, naprawiono zniszczone drewniane podesty i odmalowano altanę w kwocie 1 500,00, zaktualizowano plan tyflograficzny po oddzieleniu kuchni – 8 600,00 zł oraz zakupiono pomoce dla osób słabowidzących za 1 172,50 zł typu mierniki płynów. Ponadto zmodernizowano sieć Wi-Fi – 2 999,00 zł oraz zakupiono laptopy do zajęć komputerowych w kwocie 17 712,00 zł. Naprawiono także zewnętrzne lampy awaryjne 2 000,00 zł. Ponadto ze środków unijnych w ramach projektu „Czas Seniora” odnowiono poprzez malowanie pomieszczenia placówki w kwocie 45 954,82 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego „Zatoka”

Koszt utrzymania placówki w 2025 r. wyniósł 490 974,39 zł, z czego: 487 974,39 zł 
ze środków budżetu gminy oraz 3 000,00 zł przekazane przez Radę Osiedla „Lesisko”. Ponadto placówka otrzymała 6 000,00 zł ze środków zewnętrznych – darowizn. Pozyskano także darowizny rzeczowe od lokalnych darczyńców bezpośrednio lub poprzez współpracę z firmą „Europa” i szkoły podstawowej: środki czystości, doposażenie dzieci w art. szkolne, zabawki, odzież, artykuły codziennej potrzeby na kwotę: 6 775,38 zł. Ponadto, Stowarzyszenie „Nowa Inicjatywa” ufundowało wychowankom prezenty z okazji Dnia Dziecka na koszt: 1 000,00 zł oraz świąteczne na kwotę: 2 000,00 zł.

Noclegownia

W 2025 roku przeprowadzono remont łazienki na piętrze budynku za kwotę 25 092,00 zł.  Remont obejmował zakup niezbędnych materiałów, dokonanie wymaganych przeróbek, skucie zniszczonych i położenie nowych kafelek oraz biały montaż.

Klub Integracji Społecznej

KIS utworzono w celu przeciwdziałania bezrobociu wśród mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Klubu Integracji Społecznej, organizowane były prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki

Centrum Usług Społecznych jest płatnikiem składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 62 osób korzystających ze stałych świadczeń pomocy społecznej, nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Od stycznia do grudnia 2025 r. Centrum opłaciło 631 składek osobom pobierającym zasiłek stały. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 62 131,41 zł – dotacja z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadania własne

W ramach zadań własnych, od stycznia do grudnia 2025 r, zostały udzielone następujące świadczenia:

- zasiłki celowe oraz celowe specjalne otrzymały 52 rodziny na kwotę 32 747,82 zł;

- zasiłki okresowe z zadań własnych otrzymało 15 rodzin na kwotę 10 275,00 zł;

- 56 rodzin otrzymało pomoc na zakup opału, w łącznej wysokości 52 880,80 zł;

- 1 rodzina otrzymały pomoc z tytułu zdarzenia losowego, na łączną kwotę 6 000,00zł;

- W myśl art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych 
albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W celu realizacji zadania gmina podpisała umowy z placówkami udzielającymi schronienia poza gminą. W 2025 r. z całodobowej formy wsparcia w schronisku dla bezdomnych osób z usługami opiekuńczymi skorzystały 2 bezdomne osoby (2 mężczyzn) oraz 1 bezdomna kobieta 
w schronisku dla bezdomnych. Z noclegowni dla bezdomnych kobiet skorzystała 1 kobieta. Łącznie koszt tej pomocy wyniósł 71 616,00 zł.

- Centrum Usług Społecznych otrzymywało nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne 
w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2024. Ośrodek dystrybuował żywność w formie paczek żywnościowych na terenie Gminy. Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ programu objęte zostały osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekraczał 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 2 676,50 zł oraz 2 180,95 zł w przypadku osoby w rodzinie.  Przy dokonywaniu kwalifikacji brano pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Pomocą objęto 120 osób, wydano 68 skierowań.

Ponadto Centrum Usług Społecznych wydało 81 skierowań dla 144 osób, które pobierały nieodpłatnie artykuły spożywcze w Parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach – oraz wydała 12 skierowań dla 29 osób, 
które pobierały nieodpłatnie artykuły spożywcze w Parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach dystrybuowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
w Bielsku-Białej w ramach Podprogramu 2024.

- 1 osobie Centrum opłaciło koszty pogrzebu w łącznej wysokości 4 000,00 zł.

- 5 dzieci z 4 rodzin korzystało ze wsparcia w formie opłacenia kosztów śniadań 
i podwieczorków – łączny koszt wyniósł 511,00 zł.

Zadania sfinansowano ze środków własnych gminy.

Zasiłki okresowe – dotacja do zadań własnych

Zasiłki okresowe przyznane zostały między innymi z powodu występującego w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby. W 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 67 rodzin, w których gospodarują 143 osoby. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano łączenie kwotę 134 000 zł – dotacja z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne dotowane

Zasiłek stały przysługuje osobie, która ze względu na wiek lub niepełnosprawność 
nie może podjąć zatrudnienia i jednocześnie jej dochód oraz dochód przypadający na jednego członka rodziny jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej. Zasiłki stałe w roku 2025 wypłacono 78 osobom, w tym 72 to osoby samotnie gospodarujące, a 6 to osoby pozostające w rodzinie co stanowiło 769 świadczeń.  Wysokość udzielonej pomocy w formie zasiłku stałego wyniosła łącznie 822 480,80 zł – dotacja z budżetu państwa.

Centrum Usług Społecznych – zadania własne i dotowane

Koszt prowadzenia i utrzymania Centrum Usług Społecznych  wyniósł 6 085 773,74 zł, w tym wydatki poniesione ze środków własnych przez Gminę to kwota 5 582 050,47 zł. Centrum Usług Społecznych otrzymuje dotację z budżetu państwa do zadania własnego gminy, 
która przeznaczona jest na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń w wysokości 479 859,00 zł oraz 23 864,27 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych za prace w terenie wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadania zlecone

Zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53 a ustawy o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r., wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd, jest świadczeniem z pomocy społecznej, jednak nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. W 2025 r. 7 opiekunom prawnym wypłacono kwotę 54 136,95 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 812,05 zł. Cały koszt zadania to kwota 54 949,00 zł – dotacja z budżetu państwa.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadania własne

Centrum Usług Społecznych wypłacało wynagrodzenie za sprawowanie kurateli 
nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest 
przez sąd. Podstawą wypłaty świadczenia jest prawomocne postanowienie sądowe. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 
na podstawie art. 179 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych, na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej).

W 2025 r. wypłacono wynagrodzenie dla 1 kuratora na kwotę 5 954,84 zł – środki własne gminy. Ponadto ze środków własnych wypłacono kwotę 1 148,76 zł na wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego zgodnie z postanowieniem sądu, na które nie otrzymano środków 
z Urzędu Wojewódzkiego.

„Posiłek w szkole i w domu” – program rządowy – dotacja do zadań własnych

Pomocą w formie posiłków przyznanych na podstawie decyzji administracyjnej objęto 18 dzieci w przedszkolach oraz 39 dzieci w szkołach, a także 8 dorosłych osób korzystających z posiłku w Restauracja Partnerska EAT oraz innych punktach żywieniowych.

Łączny koszt zakupionych posiłków wyniósł 61 955,81 zł, w tym:

- 34 287,74 zł – dotacja z budżetu państwa,

- 27 668,07 zł – środki własne gminy.

W ramach Programu przyznano również pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystały 144 rodziny, wypłacono zasiłki na kwotę 192 328,19 zł tym:

- 108 808,26 zł – dotacja z budżetu państwa,

- 83 519,93 zł – środki własne gminy.

Łączny koszt realizacji Programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2025 r. wyniósł 254 284,00 zł, w tym 143 096,00 zł dotacji z budżetu państwa.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadania zlecone

Centrum Usług Społecznych, mieszkańcom gminy, którzy ucierpieli w wyniku powodzi 
we wrześniu 2024 r., wypłacało następujące formy pomocy:

- Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, kwota zasiłku powodziowego może być powiększona o 1 tys. zł, w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń. Z tego tytułu wypłacano 17 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł;

- Zasiłek celowy "pomoc doraźna" w wysokości 8 tys. przyznawana dla gospodarstw domowych (w budynkach mieszkalnych, w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych), jeśli ww. osoby znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne – wypłacono 2 świadczenia na kwotę 16 000,00 zł.

- Zasiłek celowy na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi do kwoty 200 tys. zł, przyznawany w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń. Zasiłek celowy na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych wypłacono dla 8 rodzin w całości i dla 14 rodzin w II transzy na kwotę 504 818,11 zł.

Świadczenia finansowe wypłacone poszkodowanym mieszkańcom ze środków budżetu państwa

| lp | rodzaj świadczenia | ilość rodzin | kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zasiłek 1 tys. zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń | 17 | 17 000,00 zł |
| 2 | zasiłek celowy "pomoc doraźna" w wysokości 8 tys. zł | 2 | 16 000,00 zł |
| 3 | zasiłek celowy na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi do kwoty 200 tys. Zł | 22 | 504 818,11 zł |

Darowizny dla powodzian

Centrum Usług Społecznych otrzymało wpłaty od darczyńców na konto Gminy wysokości 4 774,51 zł dla mieszkańców poszkodowanych w powodzi we wrześniu 2024 r.

Pomoc dla obywateli Ukrainy przyznana zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, obywatelom tego Państwa, zarówno dorosłym jak i dzieciom, którzy przebywają na terenie naszej Gminy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani 
do rejestru PESEL, w 2025 r. została przyzna pomoc finansowa i rzeczowa z Funduszu Pomocowego w następującej formie:

- Zasiłki okresowe z powodu występującej w rodzinie niepełnosprawności czy długotrwałej choroby przyznano dla 2 rodzin ukraińskich, w których gospodarują 3 osoby, w łącznej wysokości 951,90 zł – dotacja z budżetu państwa.

- 1 dziecko otrzymało pomoc w formie posiłków przyznanych decyzją administracyjną na okres dłuższy niż 2 miesiące. Łączny koszt zakupionych posiłków w szkole wyniósł – 252,00 zł – dotacja z budżetu państwa.

Mieszkania treningowe – zadania własne

W mieszkaniu chronionym treningowym, zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Jest ono formą pomocy społecznej, przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Ze wsparcia w mieszkaniu treningowym w 2025 r. skorzystały 3 osoby.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne

W 2025 r. udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 91 osobom. Wypracowano łącznie 16 745 godzin. Stawka za jedną godzinę usługi wynosiła 53,50 zł. Koszt poniesiony przez gminę na realizację tego zadania wyniósł 895 857,50 zł.

Centrum Usług Społecznych realizowało również specjalistyczne usługi opiekuńcze – rehabilitacja ruchowa w domu podopiecznego. Z tej formy wsparcia skorzystało 1 dziecko, u którego wypracowano 88 godzin. Stawka za jedną godzinę wynosiła 110,00 zł. Łączny koszt zadania poniesiony przez gminę wyniósł 9 680,00 zł.

Łącznie na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 908 537,50 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 12 osób, u których wypracowano 973 godziny. Stawka za jedną godzinę wynosiła 64,50 zł. Łączny koszt zadania, na realizację którego gmina otrzymała środki 
z budżetu państwa, wyniósł 62 758,50 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Osiedla (Rada Osiedla Lesisko)

Placówka Wsparcia Dziennego „Zatoka” w 2025 roku otrzymała środki finansowe od Rady Osiedla „Lesisko”, które przeznaczone zostały na organizację ferii zimowych 
oraz wakacji, tj. bilety wstępu na basen, do parku trampolin, organizację warsztatów cukierniczych, bilety wstępu do teatru na sztukę pt. „Kwiat paproci” oraz obsługę animacyjną.

Jednostki pomocnicze – zadania własne

Rada Osiedla „Renardowice” przeznaczyła kwotę 3 000,00 zł na bony świąteczne 
dla mieszkańców Osiedla pozostających w trudnej sytuacji finansowej i losowej.

Darowizny

Centrum Usług Społecznych pozyskiwało darowiznę żywnościową z Banku Żywności, przekazywaną na bieżąco mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wartość przekazanej darowizny za rok 2025 to 124 336,35 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego „Zatoka” w 2025 roku otrzymała darowiznę finansową w kwocie: 6 000,00 zł wydatkowaną na zakup trampoliny ogrodowej oraz doposażenie dzieci.

### Świadczenia realizowane przez Wydział Świadczeń Społecznych UM

Poniżej przedstawiono dane obrazujące udzielone świadczenia społeczne w latach 2022-2025. Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice za 2024 rok.

Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne gminy

Obejmuje wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych osobom spełniającym kryteria. Jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków budżetu gminy.

Mimo, że w 2025 r. liczba beneficjentów była najmniejsza, gmina wypłaciła najwyższą kwotę środków we wskazanym okresie. Świadczy to znacznym zwiększeniu pojedynczego świadczenia, co może wynikać ze wzrostu kosztów utrzymania lokali (media, czynsze), które są podstawą wyliczania dodatku oraz zubożenia grupy mieszkańców, którzy wymagają wyższych dopłat ze względu na niskie dochody.

Dodatek gazowy - pozostała działalność

Obejmuje wydatki zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Świadczenie pieniężne dotyczy refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury, w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Jest  to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymane zostały w formie dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na obsługę realizacji zadania wydatkowano kwotę 8,54 zł.

Pierwsza realizacja refundacji VAT została wprowadzona w 2023 r. Średnia wysokość zwrotu na jeden wniosek wyniosła ok. 331 zł. Rok 2024 to rok największej intensywności wsparcia. Kwota wydatków wzrosła niemal dwukrotnie, a liczba przyznanych dodatków również znacznie wzrosła. Średnia kwota wypłaty wzrosła do ok. 347 zł, co może wynikać z wyższego zużycia gazu lub wyższych cen surowca. Wypłata w 2025 r. dotyczyła pozytywnych decyzji z tego roku oraz realizacji decyzji rozpatrzonych w grudniu 2024 r. ze względu na późniejsze otrzymanie dotacji celowej.

Świadczenia wychowawcze - dotacja celowa na zadania zlecone

Obejmuje wydatki na realizację świadczeń wychowawczych celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej. Zgodnie z ustawowymi przepisami od 01.05.2022r. zadanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach działań Gminy realizowane są jedynie wypłaty świadczeń, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

| ROK | WYDATKI | ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ | LICZBA DZIECI | LICZBA RODZIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 20 991 502,90 | 42 159 | 8 476 | 5 227 |
| 2023 | 20 075,30 | 52 | 5 | 5 |
| 2024 | 11 799,52 | 28 | 5 | 4 |
| 2025 | 5 922,20 | 17 | 4 | 3 |

Na obsługę realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Analizując kwoty wypłat z lat 2023-2025, widać specyfikę koordynacji, ponieważ kwota ta jest niższa niż pełne 500 zł. (obowiązujące do końca 2023 r.). Potwierdza to, 
że w ramach koordynacji wypłacany był często dodatek dyferencyjny (różnica między świadczeniem polskim, a zagranicznym), a nie pełna kwota. Wynika to z faktu, iż w większości przypadków Polska nie była krajem z pierwszeństwem do wypłaty (wypłacano tylko wyrównanie do poziomu polskich świadczeń).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa na zadania zlecone

Obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację wypłaty zasiłków dla opiekunów  oraz na realizację wypłaty świadczeń wynikających z ustawy „Za życiem”.

Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

| ROK | WYDATKI | LICZBA SWIADCZEŃ | LICZBA RODZIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 12 038 467,27 | 35 600 | 1 743 |
| 2023 | 13 535 091,04 | 32 185 | 1 613 |
| 2024 | 17 724 078,23 | 29 068 | 1 553 |
| 2025 | 19 646 158,35 | 27 530 | 1 474 |

Na obsługę realizacji zadania wydatkowano kwotę 597.300,92 zł.

W ostatnich latach zaobserwować można znaczny wzrost wydatków przeznaczonych 
na realizację świadczeń przy jednoczesnym spadku liczby rodzin i ilości wypłaconych świadczeń. Może wynikać to z waloryzacji świadczeń - głównie świadczenia pielęgnacyjnego, spadku liczby rodzin - efektem mniejszej liczby urodzonych dzieci, przekraczania progów dochodowych oraz struktury świadczeń, gdyż coraz większą część budżetu przeznaczana jest na świadczenia dla osób z niepełnosprawnością, podczas gdy zasiłki rodzinne stanowią już mniejszość.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa na zadania zlecone

Obejmuje wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna                             i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu państwa, otrzymywane są w formie dotacji celowej.

Analiza danych dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne pokazuje dynamiczny wzrost wydatków przy jednoczesnym systematycznym spadku liczby składek. Jest to bezpośrednią konsekwencją waloryzacji wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, od którego są odprowadzane składki.

Świadczenia rodzinne - Ukraina - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie określonych przepisów. Mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie i wychowanie dziecka przez obywateli Ukrainy ze statusem PESEL UKR (to specjalne oznaczenie w polskim rejestrze ludności dla obywateli Ukrainy i ich rodzin, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. 
w wyniku wojny).

Realizacja zadania i wypłaty świadczeń nastąpiła pierwszy raz w 2022 r.

Na obsługę realizacji zadania wydatkowano kwotę 5.592,00 zł.

Mimo spadku liczby wypłacanych świadczeń całkowita kwota wydatków systematycznie rośnie w każdym kolejnym roku. Wynika to głównie z przyrostu liczby urodzonych dzieci, a także uzyskaniem orzeczeń o niepełnosprawności i w następstwie realizacją wypłat świadczenia pielęgnacyjnego wraz z opłatą składki na ubezpieczenie społeczne.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy

Obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – uczniom i słuchaczom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na dofinansowanie których gmina otrzymuje środki pochodzące z rezerwy celowej na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Śląskim.

Na podstawie powyższych danych pomoc materialna dla uczniów wykazuje silną tendencję spadkową po 2023 r. W 2024 r. nastąpił gwałtowny odpływ uczniów z systemu pomocy. W 2025 r. realizowano już tylko jednostkowe przypadki. Przyczyną jest głównie niski próg dochodowy uprawniający do pobierania stypendium socjalnego.

## Program „Rodzina 3+”

Program Rodzina 3+ realizowany jest od dnia 1 października 2013 r., przyjęty uchwałą Nr XL/360/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 lipca 2013 r., zmienionego uchwałą Nr XXXIII/360/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 kwietnia 2017 r.

W Programie uczestniczą rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, składające się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne – bez względu na wiek dziecka, niezależnie od faktu kontynuowania nauki.

Celem Programu jest zwiększenie dostępu członków rodzin do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług poprzez zastosowanie systemu finansowych ulg.

Realizatorami Programu są jednostki organizacyjne Gminy Czechowice-Dziedzice, osoby prawne lub fizyczne, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane instytucje.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wydano 5 407 kart Rodzina 3+ dla 1 017 rodzin z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w ramach Programu Rodzina 3+ rodziny wielodzietne korzystają ze 123 usług w 87 obiektach, gdzie Partnerzy oferują ulgi w wysokości od 5% do 99%.

Zestawienie usług realizowanych przez Partnerów Programu Rodzina 3+

## 11.6	Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny realizowana jest od 16 czerwca 2014 r. Zasady działania określa ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Rodziny korzystają z ulg oferowanych przez Partnerów na terenie całego kraju.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Gminie Czechowice-Dziedzice do Karty Dużej Rodziny przystąpiło 2 600 rodzin, dla których wydano 8 344 karty.

## 11.7	Gminny Pogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2021-2025, przyjęty został uchwałą nr XXXVI/438/21/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, z dnia 25 maja 2021 r. Głównym celem Programu jest zwiększenie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy i wsparcia w gminie Czechowice-Dziedzice na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, od października 2011 funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, sądownictwa, ochrony zdrowia, policji, prokuratury, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowej. Zespół liczy 11 członków.  W roku 2025 odbyło się łącznie 8 posiedzeń Zespołu.

W roku 2025 procedurę „Niebieskie Karty” realizowano w 125 rodzinach. W ramach pracy grup roboczych oraz diagnostyczno-pomocowych, odbyło się 418 spotkań, w tym z osobami doświadczającymi lub stosującymi przemoc domową.

Członkowie Zespołu oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania 
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Obsługę administracyjno-techniczną 
i finansową Zespołu zapewnia Centrum Usług Społecznych w Czechowicach-Dziedzicach. Zgodnie z zapisami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, otrzymano na ten cel dotację w wysokości 6 000,00 zł, która została wykorzystana 
na wypłatę dodatku specjalnego dla Przewodniczącego i Zastępcy Zespołu oraz zakup sprzętu komputerowego.

## 11.8	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wieloletni Program Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2025-2026 został uchwalony 26 listopada 2024 roku, stosownie do zapisów w/w ustawy.

Program opracowano przy współpracy z zespołem konsultacyjnym ds. organizacji pozarządowych, i uwzględniono propozycje zadań na 2025 r. złożone przez organizacje działające na rzecz mieszkańców naszej Gminy i był kontynuacją programów z lat poprzednich. Wysokość środków na realizację zadań publicznych w oparciu o ww. program w 2025 roku zaplanowano w kwocie 636.000,00 zł.

W trakcie roku Gmina przyjęła do realizacji 12 zadań publicznych w trybie małych zleceń (tzw. „małe granty”), przeznaczając dodatkowe 86.800,00 zł m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki dla seniorów oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ostatecznie Gmina Czechowice-Dziedzice w oparciu o Wieloletni Program Współpracy przeznaczyła na realizację zadań publicznych w 2025 roku 722.800,00 zł.

Gmina Czechowice-Dziedzice zrealizowała 50 zadań publicznych, w tym 12 w ramach małych zleceń. Zadania wykonano w sześciu priorytetowych zakresach tematycznych. Najliczniejszą grupą zgłaszającą potrzebę współpracy z Gminą są organizacje - w głównej mierze kluby sportowe - realizujące swoje programy i cele statutowe w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej są realizowane przez największą liczbę organizacji pozarządowych (głównie kluby sportowe) ze względu na zróżnicowany charakter realizowanych przedsięwzięć oraz ilość osób biorących udział w zadaniach.

W zakresie ochrony zdrowia – działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami – udział biorą organizacje, które realizują zadania cyklicznie i przeznaczają środki na pokrycie kosztu, który jest niezbędnym wydatkiem umożliwiającym zrealizowanie części z całego działania skierowanego do jednostki objętej opieką.

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności Gmina od wielu lat współpracuje ze Śląskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Katowicach – czechowicka grupa ratownicza. Działania grupy związane są z zabezpieczeniami imprez publicznych w Gminie oraz edukowanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć i zawodów w zakresie pierwszej pomocy. Celem dotacji jest wsparcie finansowe na bieżące doposażenie czechowickiej grupy w sprzęt, ubiór, paliwo, obsługę zawodów, itp.

W pozostałych zakresach realizuje się krótkoterminowe przedsięwzięcia w formie wystaw, koncertów, spotkań integracyjnych czy zorganizowanego wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, jak i dla grupy emerytów spędzających wspólnie czas podczas wycieczek tematycznych, mających na celu integrację połączoną z regeneracją.

Program współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2025 został zrealizowany kompleksowo, a organizacje pozarządowe rozliczyły się z Gminą ze zrealizowanych zadań. Wykorzystano całą sumę przekazanych środków finansowych na zadania przyjęte do realizacji. Nastąpiło zwiększenie środków finansowych na realizację zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych.

# 12	REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

W 2025 roku Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła 131 uchwał. Stan realizacji w ujęciu ilościowym przedstawia poniższy wykres. Żadna z uchwał nie pozostała niezrealizowana, ani uchylona w części. Szczegółowe informacje o realizacji uchwał były przedkładane Przewodniczącemu Rady Miejskiej przed posiedzeniami Rady Miejskiej i stanowiły załącznik do protokołów z sesji.

# 13	WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

## 13.1	Porozumienia międzygminne

Gmina Czechowice-Dziedzice część zadań realizuje we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2025 roku współpraca ta obejmowała między innymi następujący zakres:

- Porozumienie międzygminne z Gminą Bielsko-Biała z dnia 2 stycznia 2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 23 października 2023 r. na realizację zadania publicznego związanego 
z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, na podstawie którego Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej prowadziło zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Porozumienie zawarto na czas określony od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2032 r. Koszt zadania za 2025 r. wyniósł: 217 891,38 zł.

- Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła w 2025 r. porozumienia międzygminne w celu udzielenia noclegu osobom bezdomnym w noclegowni prowadzonej przez Gminę Czechowice-Dziedzice, obejmujące swym zakresem okres całego roku 2025 z gminami Wilamowice, Szczyrk, Kozy, Jaworze, Suszec, Bestwina, Pszczyna, Porąbka i Miedźna. Dochód z realizacji tych porozumień wyniósł 35 485,98 zł, w tym 24 000,00 zł to koszt opłat stałych, a 11 485,98 zł to koszt faktycznego pobytu osób bezdomnych w noclegowni.

- W roku 2025 Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła z Powiatem Bielskim pięć umów dotacji. Przedmiotem umów, było udzielenie przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na realizację następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach 
na odcinku od Ronda Żołnierzy AK do ul. Lipowskiej - etap II – umowa z 22.05.2025 r. na kwotę 1 600 000,00 zł. Realizacja umowy: 2026-2027 r.

- Remont drogi powiatowej nr 4431S ul. Rolników w Ligocie – umowa z 04.04.2025 r. na kwotę 700 000,00 zł. Realizacja umowy: 2025 r.

- Remont drogi powiatowej nr 4440S ul. Mazańcowicka w Czechowicach-Dziedzicach – umowa z 03.04.2025 r. na kwotę 510 000,00 zł. Realizacja umowy: 2025 r.

- Wymiana nawierzchni chodnika (wraz z wymianą krawężników oraz obrzeży) zlokalizowanego w ciągu DP 4463S ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach na odc. 
od ul. Hożej do ul. Węglowej – umowa z 15.10.2025 r. na kwotę 50 000,00 zł. Realizacja umowy: 2025 r.

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4425S ul. Sikorskiego w Zabrzegu 
na odcinku  od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. Zabrzeską 
– etap III – umowa z 18.07.2025 r. na kwotę 1 300 000,00 zł. Realizacja umowy: 2025 r.

W 2025 roku, Gmina Czechowice-Dziedzice kontynuowała realizację umowy dotacji celowej 
dla Powiatu Bielskiego, dla zadania pn.: „Zadania inwestycyjne Powiatu Bielskiego”. Umowę zawarto dnia 28.06.2023 r. na kwotę 3 000 000,00 zł z realizacją na lata 2025-2026.

W 2025 r. na okres 3 kolejnych lat Gmina Czechowice-Dziedzice zawarła porozumienie z Powiatem Bielskim, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie zimowego utrzymania tych dróg oraz bieżącego utrzymania czystości.

Porozumienie zawarto dnia 03.01.2025 r. na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.. Wartość porozumienia: 3 300 000,00 zł

4. Porozumienia z Gminą Bestwina, Gminą Pszczyna, Miastem Bielsko-Biała i Miastem Ustroń w sprawie zasad prowadzenia oraz współfinansowania Pozaszkolnych Punktów Katechetycznych w 2025 r.

## 13.2	Współpraca z innymi samorządami i podmiotami z udziałem JST

Gmina Czechowice-Dziedzice poprzez swoich przedstawicieli aktywnie działa w następujących stowarzyszeniach zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego:

- Związek Miast Polskich (ZMP)

- Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP)

- Stowarzyszenie „Region Beskidy”

- Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”

- Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina”

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”

Ponadto Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut jest członkiem stałym Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko – FEnIKS przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Burmistrz jest tam przedstawicielem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, do którego należy Śląski Związek Gmin i Powiatów, w którego Zarządzie Burmistrz zasiada.

Burmistrz jest także członkiem Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 jako stały zastępca z ramienia Związku Miast Polskich.

W kadencji 2024-2025 Burmistrz Marian Błachut został powołany na członka Kapituły Konkursu „Zielone czeki". Nagrody przyznawane są osobom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. „Zielone czeki" to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów w regionie związanych z ochroną środowiska, stanowiący nagrodę którą WFOŚiGW przyznaje od ponad 30 lat z okazji Dnia Ziemi.

## 13.3	Współpraca międzynarodowa

Gmina Czechowice-Dziedzice w ramach swojej aktywności o charakterze międzynarodowym współpracuje z miastami: Cortona (Włochy), Hiddenahausen (Niemcy), Orlová (Czechy), Rajec (Słowacja), Słonim (Białoruś), Žilina (Słowacja). W oparciu o umowę partnerską prowadzi działania wspólne, zwłaszcza o charakterze kulturalnym i sportowym w tym m.in. przez organizowanie zawodów sportowych, spotkań i wymian między chórami czy szkołami kształcącymi młodzież.

W dniu 6 maja 2025 r. lekkoatleci z Miejskiego Klubu Sportowego Czechowice-Dziedzice reprezentowali gminę podczas zawodów sztafetowych w Orlovej. „Bieg Oswobodzenia” jest integralną częścią rocznicowych obchodów wyzwolenia czeskiego miasta.

W dniu 24 sierpnia gościliśmy 3-osobową delegację samorządową z miasta partnerskiego Orlova ze starostką Lenką Brzyszkowská. Okazją do uroczystego spotkania były obchody 49. Dni Czechowic-Dziedzic, które odbyły się na stadionie miejskim MOSiR.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Chóru im. Stanisława Moniuszki, w dniach od 24 do 27 października 2025 r., gościliśmy w naszym mieście delegację z Niemiec, z Burmistrzem Hiddenhausen Andreasem Hüffmannem na czele. Na deskach Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach odbył się uroczysty koncert jubileuszowy Chóru Mieszanego im. Stanisława Moniuszki. W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele chóru Freundschaft, który od wielu lat współpracuje z czechowickim chórem.

W dniach 6–7 listopada 2025 r. w mieście partnerskim Orlová odbyła się „Wystawa działalności stowarzyszeń i klubów”. W wydarzeniu udział wzięły: Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Ekologii i Zieleni oraz Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, a w szczególności grupa rękodzieła artystycznego „Frywolitki”. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania dorobku lokalnych organizacji, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów sprzyjających dalszemu rozwojowi wspólnych inicjatyw.

Wymiana doświadczeń samorządowych, kulturalnych i edukacyjnych stanowi ważny element polityki rozwoju gminy.

# 14	EFEKTY DZIAŁAŃ W WYBRANYCH DZIEDZINACH

## 14.1	Oświata i edukacja

Rok 2025 to czas stabilności w zakresie edukacji szkolnej oraz początek głębokich zmian w opiece przedszkolnej związanej z sytuacją demograficzną Gminy.

Po dogłębnej analizie organizacji opieki przedszkolnej należy stwierdzić, że ilość miejsc 
w przedszkolach jest wystarczająca. Przyjęliśmy do przedszkoli część dzieci 2,5-letnich. Analizując demografię Gminy należy stwierdzić, że kończą się roczniki z wyższym poziomem urodzeń. W roku 2025 zapewniliśmy wszystkim chętnym dzieciom miejsca w przedszkolach. W następnych latach ilość wolnych miejsc przedszkolnych będzie wzrastać, ponieważ  następuje znaczny spadek urodzeń. Jest to tendencja stała.

Kontynuowana była  działalność Miejskiego  Ośrodka  Gimnastyki Korekcyjne. Placówka jest samodzielna i objęła zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi ponad 120 dzieci z całej Gminy. Planowane jest poszerzenie zakresu pracy ośrodka w kolejnych latach. Kontynuowane są również z funduszy Gminy zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych. Nadzór merytoryczny nad realizacją całej gimnastki korekcyjnej w Gminie pełni dyrektor MOGK.

W SP 2, SP 6, SP 8, SP 7 oraz w SP Zabrzeg zorganizowano i wyposażono w specjalistyczny sprzęt gabinety terapii sensorycznej. Są to gabinety, które działają na rzecz dzieci ze wszystkich szkół podstawowych Gminy. Terapią objętych jest ponad 248 dzieci. Podobny gabinet dla przedszkolaków działa w PP 11. Wszystkie dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, mające wskazanie do prowadzenia terapii sensorycznej, mają zapewnioną pomoc.

### 14.1.1 Programy zewnętrzne realizowane przez ZOPO w 2025 r.

ZOPO wraz z  dyrektorami  szkół i przedszkoli przygotowuje wnioski o środki finansowe na realizację projektów organizowanych przez MEN oraz WFOŚiGW. Należy do nich zaliczyć:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo, zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizację działań promujących czytelnictwo dofinasowanych z budżetu państwa. W programie wzięło udział 7 przedszkoli publicznych i 7 szkół podstawowych, tj. Przedszkole Publiczne nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkole Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkole Publiczne nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkole Publiczne nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach, Przedszkole Publiczne w Ligocie, Przedszkole Publiczne nr 4a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach, szkoła podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie, Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu. Wartość projektu 131 250,00 zł, kwota dotacji 105 000,00 zł.

- Utworzenie i wyposażenie „Zielonej Pracowni” w Szkole Podstawowej nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość całkowita zadania 60 000,00 zł, w tym 48 000,00 zł dofinansowanie.

- Utworzenie i wyposażenie „Ekopracowni pod chmurką” w Szkole Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość całkowita zadania 78 000,00 zł, w tym 62 200,00 zł dofinansowanie.

- Utworzenie i wyposażenie „Ekopracowni pod chmurką” w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość całkowita zadania 87 830,00 zł, w tym 68 190,00 zł dofinansowanie.

### 14.1.2 Sieć szkolna i przedszkolna

Rok 2025 to kolejny rok, w którym utrzymuje się tendencja spadkowa w zakresie urodzeń dzieci. W najbliższych latach demografia Gminy będzie miała zasadniczy wpływ na organizację sieci szkół i przedszkoli. Wpłynie to również na koszty utrzymania placówek oświatowych ze środków własnych Gminy. Niebagatelne znaczenie, wobec spadku urodzeń dzieci, będzie miała poziom zatrudnienia kadry pedagogicznej oraz obsługi w szkołach i placówkach przedszkolnych.

Sytuacja demograficzna w ujęciu rocznym wg obwodów szkolnych 
Gminy Czechowice-Dziedzice

| Placówka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZSP nr 1 | 31 | 31 | 20 | 21 | 29 | 20 | 12 | 24 | 24 |
| ZSP nr 2 | 41 | 29 | 48 | 36 | 36 | 33 | 18 | 23 | 15 |
| SP 2 | 61 | 59 | 53 | 57 | 41 | 42 | 29 | 19 | 34 |
| SP 3 | 63 | 59 | 55 | 61 | 50 | 41 | 41 | 24 | 34 |
| SP 4 | 37 | 36 | 34 | 27 | 31 | 19 | 22 | 11 | 19 |
| SP 5 | 25 | 25 | 22 | 20 | 25 | 11 | 14 | 13 | 15 |
| SP 6 | 36 | 46 | 30 | 37 | 31 | 22 | 14 | 19 | 19 |
| SP 7 | 33 | 27 | 46 | 37 | 36 | 17 | 18 | 22 | 18 |
| SP 8 | 29 | 23 | 21 | 27 | 32 | 10 | 16 | 10 | 11 |
| SP 1 L | 26 | 23 | 19 | 29 | 23 | 15 | 15 | 18 | 16 |
| SP 2 L | 33 | 31 | 28 | 28 | 41 | 27 | 17 | 12 | 11 |
| SP 3 L | 24 | 21 | 28 | 23 | 20 | 13 | 18 | 7 | 17 |
| SP Z | 46 | 41 | 28 | 39 | 30 | 32 | 26 | 17 | 17 |
| ZSP B | 16 | 24 | 10 | 12 | 9 | 21 | 13 | 7 | 9 |
| Razem: | 499 | 475 | 442 | 454 | 416 | 323 | 279 | 227 | 259 |

Ilość placówek oświatowych w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2025

| Typ placówki | Rok szkolny 2021/2022 | Rok szkolny 2022/2023 | Rok szkolny 2023/2024 | Rok szkolny 2024/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkola | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Szkoły podstawowe | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Zespoły Szkolno- Przedszkolne | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sieć szkół i przedszkoli jest stabilna i w pełni zaspakaja potrzeby społeczne mieszkańców gminy w zakresie edukacji i opieki przedszkolnej.

Ilość uczniów w placówkach oświatowych 
w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2025

| Typ placówki | Rok szkolny 2021/2022 | Rok szkolny 2022/ 2023 | Rok szkolny 2023/2024 | Rok szkolny 2024/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1375 + 265 | 1438 +279 | 1393 + 296 | 1337 + 289 |
| Szkoły podstawowe | 3552 | 3500 | 3292 | 3576 |
| Przedszkola niepubliczne | 267 | 289 | 262 | 233 |
| Szkoły podstawowe niepubliczne | 208 | 209 | 225 | 262 |

W roku 2025 nastąpił spadek ilości dzieci w przedszkolach oraz niewielki wzrost  uczniów szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych rekrutują się ostatnie rocznik z wysokiego poziomu urodzeń. Tendencja ta zmieni się od roku 2028.

Ilość oddziałów w placówkach oświatowych
w Gminie Czechowice-Dziedzice w latach 2021-2025

| Typ placówki | Rok szkolny 2021/2022 | Rok szkolny 2022/2023 | Rok szkolny 2023/2024 | Rok szkolny 2024/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 73 | 60/12 | 60/13 | 58/13 |
| Szkoły podstawowe | 198 | 193 | 182 | 193 |
| Szkoły niepubliczne | 11 | 11 | 12 | 14 |
| Przedszkola niepubliczne | 16 | 18 | 20 | 19 |

Zauważalny jest spadek ilości oddziałów przedszkolnych. Tendencja ta będzie utrzymywać się przez następne trzy lata.

### 14.1.3 Nakłady finansowe na oświatę

Nakłady finansowe na prowadzenie szkół i przedszkoli co roku są większe. Wynika to przede wszystkim z podwyżek płac dla pedagogów, zwiększenia najniższej krajowe, dużej podwyżki cen energii oraz stałych usług. Bardzo duży wpływ na koszty ma zwiększająca się liczba dzieci i uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Należy jednak zaznaczyć, że corocznie zmniejsza się koszt ponoszony na utrzymanie edukacji z dochodów własnych gminy.

Nakłady finansowe (w zł) na oświatę w Gminie Czechowice-Dziedzice

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki (W) | 79.377.646 | 85.724.429 | 99.411.313 | 122.230.380 | 135.399.520 |
| Dochody (D) | 41.834.100 | 48.041.235 | 57.988.666 | 78.515.450 | 92.885.495 |
| Koszty ponoszone przez gminę (W-D) | 37.543.545 | 37.683.194 | 41.422.647 | 43.714.930 | 42.514.025 |
| % kosztów poniesionych przez gminę w całości wydatków | 47 % | 44 % | 42 % | 36 % | 31 % |

### 14.1.4 Inwestycje oświatowe

Gminne szkoły i przedszkola to placówki nowoczesne, zadbane, dające poczucie bezpieczeństwa. W roku 2025 prowadzono dalsze działania zmierzające do podwyższenia ich standardu  technicznego oraz organizacyjnego – inwestowano zarówno w zaplecze techniczne jak i ludzi.

Inwestycje w roku 2025:

- Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota 905 000,00 zł.

- Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie, kwota 710 000,00 zł.

- Termomodernizacja budynku biurowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, kwota 648 000,00 zł.

Remonty w roku 2025:

- Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota: 130 000,00 zł

- Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota: 98 000,00 zł.

- Wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Ligocie:

kwota: 72 000,00 zł.

- Wymiana kotłów gazowych w Przedszkolu Publicznym w Ligocie,

kwota: 31 697,00 zł.

- Wymiana kotłów gazowych w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu,

kwota: 56 124,00 zł.

- Wymiana nagrzewnic na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie, kwota: 100 000,00 zł.

- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota: 43 428,00 zł.

- Remont kanalizacji przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota: 62 000,00 zł.

- Remont kanalizacji przy Szkole Podstawowej nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota: 70 000,00 zł.

- Remont kapitalny kominów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota: 53 751,00 zł.

- Wymiana oświetlenia na LED w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, kwota: 43 332,00 zł.

- Wymiana oświetlenia na LED w Szkole Podstawowej w Zabrzegu,

kwota: 18 710,00 zł.

- Wymiana oświetlenia na LED w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu,

kwota: 28 362,00 zł.

- Remont toalet w Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu, kwota: 50 000,00 zł.

- Wykonanie ogrzewania rynien w Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie,

kwota: 44 710,00 zł.

W ciągu roku 2025 na bieżąco likwidowane były awarie w placówkach oświatowych i na ten cel wydano:

- szkoły: 233 135.00 zł

- przedszkola: 130 274,00 zł

## 14.2 Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej

W roku 2025 w gminnych Szkołach Podstawowych zorganizowano zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w grupach ćwiczebnych liczących od 5 - 10 uczestników.

W Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej w pierwszym tygodniu września przeprowadzono zapisy i utworzono 28 grup ćwiczebnych z liczbą 199 dzieci. Uczestnicy zajęć w MOGK to uczniowie z grup szkolnych ZSP 2 oraz dzieci z największymi wadami postawy w Gminie. Na przełomie maja i czerwca 2025 roku pracownicy MOGK przeprowadzili przesiewową ocenę postawy ciała dla uczniów ZSP 2 w Czechowicach-Dziedzicach, na podstawie której wstępnie uzyskano deklaracje udziału w zajęciach gkk grup szkolnych ZSP 2 na kolejny rok szkolny. Podobna ocena jest planowana na przełomie maja i czerwca 2026 r.

W pozostałych szkołach gminnych za zgodą rodziców uczniowie także zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie przesiewowej oceny postawy ciała dokonanej przez nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Każdy uczestnik powinien posiadać skierowanie lekarskie na w/w zajęcia.

Podstawowym założeniem programu profilaktyki i korekcji wad postawy jest udział w zajęciach dwa razy w tygodniu przez 45 minut pod nadzorem nauczyciela. Ponadto podopieczni są zobowiązani wykonywać ćwiczenia domowe, wspomagające proces korekcji. Ćwiczenia domowe wydawane są jako instruktaż dla rodziców.

W czerwcu 2025 kończąc rok szkolny frekwencja na zajęciach gimnastyki korekcyjnej w gminie wyniosła 72,5%, natomiast w MOGK na poziomie 78%.

Obecnie frekwencja także jest dość wysoka, co świadczy o jakości pracy, oraz o zainteresowaniu rodziców udziałem dzieci w zajęciach prozdrowotnych.

W okresie od września do grudnia 2025 r. w Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej zajęcia odbywają się regularnie. W niektórych placówkach szkolnych ze względu na braki kadrowe zrezygnowano z zajęć w grupach starszych lub utworzono grupy międzyoddziałowe, natomiast w Szkole Podstawowej nr 4 nie uruchomiono zajęć gimnastyki korekcyjnej ze względu na brak kadry.

W trakcie roku szkolnego nauczyciele z gminy korzystali z konsultacji i doradztwa w MOGK osobiście obserwując zajęcia.

Rodzice dzieci ze szkół gminnych mogą skorzystać z konsultacji w MOGK i oceny postawy ciała dziecka po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, z czego regularnie korzystają.

Każdy podopieczny Ośrodka został zdiagnozowany przez współpracującego z placówką ortopedę – traumatologa lek. med. Roberta Gulewicza.

Pilotażowo w miarę możliwości budżetowych Ośrodek organizuje terapię manualną, obecnie dla 8 osób z największą skoliozą i przykurczami mięśniowymi (masaż, odblokowanie przykurczy mięśniowych, itp.).

Planowany jest udział w kolejnej edycji imprezy środowiskowej Zapaleńcy 2026, podobnie jak w poprzednich latach pracownicy MOGK zaprezentują ofertę ośrodka i zachęcą do udziału w zajęciach.

Na przestrzeni wielu lat działalności pracownicy MOGK opierali się na stale rozwijanej i doskonalonej koncepcji asymetrycznej korekcji wad postawy ciała wg mgr Ryszarda Harężlaka. Metoda ta jest w dalszym ciągu filarem stosowanych ćwiczeń, jednak jest stale doskonalona i rozwijana w oparciu o własne, wypracowane w Ośrodku doświadczenia.

## 14.3 Żłobek Miejski

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach jako jednostka organizacyjna został utworzony 1 września 2012 r. Do rejestru żłobków i klubów dziecięcych został wpisany z dniem 31.10.2012 r. Od 1 stycznia 2025 r. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 uruchomiona została Filia Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Żłobek mieści się w dwóch lokalizacjach: jedna to budynek Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Targowej 6, druga to Filia Żłobka przy ul. Mickiewicza 19. Placówka dysponuje 112 miejscami dla dzieci, w tym 72 w siedzibie przy ul. Targowej 6 oraz 40 w Filii Żłobka przy ul. Mickiewicza 19. Stan zatrudnienia na ostatni dzień roku wynosił 39 pracowników (39 etatów), w tym 2 osoby na zastępstwo. W 2025 r. do placówki uczęszczało w sumie 164 dzieci. W tym okresie wykonano 16 689 osobodni w 241 dniach roboczych, czyli średnio dziennie z placówki korzystało 69,2 dzieci.

W czerwcu odbył się nabór dzieci do placówki na 45 miejsc. Złożono prawidłowo 53 karty zgłoszenia. 8 dzieci, które nie dostały się do placówki w naborze, trafiło na listę rezerwową.

Miesięczna opłata za pobyt w 2025 roku wynosiła 1.500 zł. Rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka przysługuje dofinansowanie do opłaty za pobyt „Aktywnie 
w żłobku” przyznawane na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców 
w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Świadczenie to przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są objęte opieką opiekuna dziennego w wysokości do 1.500 złotych miesięcznie na dziecko, lub do 1.900 złotych miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jedynym warunkiem przyznania świadczenia jest uczęszczanie dziecka do placówki i potwierdzenie tego w rejestrze żłobków albo w wykazie dziennych opiekunów. Z tego tytułu w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał łącznie kwotę 1 827 025,30 zł.

Decyzją nr 88/2024 z dn. 14.12.2024 r. Burmistrz Czechowic-Dziedzic na wniosek Żłobka Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przekazał Żłobkowi trwały zarząd udziału wynoszącego 2105/10000 części nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną nr 1617 zabudowaną budynkiem użyteczności publicznej, położoną 
przy ul. Mickiewicza 19 w Czechowicach-Dziedzicach. Na mocy powyższej Decyzji przekazanie nastąpiło w 2025 r. protokołem zdawczo-odbiorczym.

Od stycznia 2025 roku nastąpiła reorganizacja w zakresie obsługi żywienia – dotychczasowa kuchnia Ośrodka Pomocy Społecznej została włączona w struktury organizacyjne Żłobka. Od tego momentu dzieci uczęszczające do placówki przy ul. Targowej 6 korzystały z posiłków przygotowywanych przez kuchnię Szkoły Podstawowej nr 8, natomiast kuchnia Żłobka przygotowywała posiłki dla dzieci uczęszczających do Filii, a także 
dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy „Dzienny Dom Senior+” oraz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach. Posiłki dla dzieci składały się 
ze śniadania, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorku w cenie 11 zł 
za dzień.

Personel (opiekunki, pokojowe) realizuje zadania placówki poprzez: zabiegi pielęgnacyjne, higieniczne, edukację, organizowanie dzieciom zabawy, prawidłowe żywienie, życzliwe podejście, towarzyszenie społeczne i towarzyszenie dziecku w rozwoju charakteryzujące się podmiotowym traktowaniem dziecka. W placówce obowiązują standardy dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Prowadzone są arkusze obserwacji cech rozwojowych dziecka w żłobku, pozwalające analizować rozwój dziecka (zgodnie z obowiązującymi standardami) oraz dzienniki zajęć. Opiekunki przygotowują roczny plan zajęć, na podstawie którego realizują poszczególne zajęcia. Wszystkie zajęcia organizowane są w formie zabaw, dostosowane do możliwości i zainteresowania dzieci.

Opiekunki realizowały spektakle z udziałem dzieci, konkursy, prezentacje prac oraz fotorelacje z zajęć z dziećmi. W ciągu roku organizowany był bal, warsztaty z robienia pizzy, mobilne oceanarium, sesje fotograficzne, teatrzyki, pokaz magii, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania z biblioteką, zajęcia z alpakami, organizowanie paczki dla seniora, wyjście do Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Senior+. Rodzice mają możliwość oglądania zdjęć z zajęć na zamkniętej grupie na Facebooku oraz stronie internetowej Żłobka.

W budynku Filii funkcjonuje dobrze wyposażona sala sensoryczna, z której korzystają dzieci z obu lokalizacji.

W żłobku dzieci są podzielone na 4 (ul. Targowa) oraz 2 (Filia) grupy wiekowe. 
Do grup są przypisane stałe panie opiekunki, odpowiedzialne za poszczególne dzieci oraz sale, które zajmują. Każda grupa ma swoją panią pokojową do pomocy przy dzieciach.

Personel wychowawczo oddziałuje na rodziców dzieci. Prowadzone są z nimi rozmowy dotyczące rozwoju dziecka, przekazywane są ewentualne zalecenia, budowana jest współpraca w relacji rodzic – opiekun w Żłobku.  Dzieci, których zachowanie czy rozwój wzbudza niepokój, kierowane są do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na prośbę rodziców opiekunki na bieżąco przygotowują opinie dotyczące dzieci celem przedłożenia 
u specjalistów. Czechowicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zainicjowała spotkanie 
z opiekunkami, na którym omówione zostały zasady współpracy.

W 2025 roku korzystając z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” otrzymani dofinansowanie w wysokości 508 265,79 zł.

W związku z zawarciem w dniu 12.03.2025 roku umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Czechowice-Dziedzice w sprawie przekazania dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, w 2025 roku Wojewoda przekazał środki finansowe z FERS oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 401 280,00 zł, które w całości zostały wykorzystane na pokrycie części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w utworzonej Filii Żłobka Miejskiego 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca dla 112 miejsc w 2025 r. wynosił:

- 3 682,66 zł – z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego,

- 3 304,48 zł – bez uwzględnienia dodatku motywacyjnego.

Rzeczywisty koszt utrzymania 1 miejsca dla faktycznej liczby obsadzonych w 2025 r. miejsc (69,2) wynosił:

- 5 960,38 zł z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego,

- 5 348,30 zł bez uwzględnienia dodatku motywacyjnego.

## 14.4 Kultura

### 14.4.1 Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury. Źródłem finansowania jest dotacja z Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz wypracowane środki własne, przeznaczone na działalność statutową. Ramy działalności kulturalnej MDK określa statut jednostki.

MDK prowadzi działalność w obiektach:

1) Przy ul. Niepodległości 42 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie mieszczą się:

- sala widowiskowa – kino, spektakle teatralne, koncerty

- Piwnica Muz – kameralne imprezy artystyczne, wykłady, spotkania, prezentacje

- 2 sale baletowe– próby i zajęcia warsztatowe grup teatralnych i tanecznych

- 3 sale prób do zajęć muzycznych indywidualnych i zespołów chóralnych

- galeria wystawiennicza

- pracownia plastyczna

- Izba Regionalna

2) Przy ul. Miliardowickiej  64 w Ligocie – filia MDK

- - sala widowiskowa – miejsce prób i koncertów m.in. Młodzieżowej Orkiestry Dętej

- - pracownia plastyczna i ceramiczna

| Wyszczególnienie | 2025 |
| --- | --- |
| Przychody ogółem | 4 680 569,57 |
| tym dotacja organizatora - bieżąca | 3 531 520,00 |
| Dotacja organizatora na inwestycje | 129 495,83 |
| Przychody własne | 989 804,30 |
| Koszty ogółem | 4 594 487,75 |
| Średnioroczne zatrudnienie | 19,94 |

Miejski Dom Kultury pozyskuje środki na realizację zadań z zakresu kultury biorąc udział w konkursach ofert ogłaszanych przez jednostki z sektora finansów publicznych. W  2025 r. zawarto umowę z PISF na działalność DKF Puls w kwocie 10 000,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie na :

- zorganizowanie Festiwalu Muzyki Wokalnej Amo Cantare – z Powiatu Bielskiego – 6 000,00 zł  oraz z Unimot Terminale – 17 000,00 zł,

- projekt Teatr Polska – z Powiatu Bielskiego – 600,00 zł,

- wydarzenie edukacyjne Efekt Chopina – z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 2 000,00 zł,

- dopłaty do seansów filmowych – ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych – 6 000,00 zł.

Imprezy cykliczne stałe

- Karnawałowy Ogródek Teatralny

- Majowy Bzik Miłosny

- Festiwal Dobrych Filmów

- Tydzień Filmu Polskiego

- Festiwal Amo Cantare

- Zimowe Spotkania Teatralne

- Teatr Polska

Stałe formy działalności

- Chór Moniuszko

- DKF Puls

- Zespół Regionalny Zabrzeg

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta

- Teatr Muzyczny Movimento

- Izba Regionalna

- Koło Badaczy Kultury

- chór Lutnia

Prowadzone zajęcia

- zajęcia taneczne dla dzieci

- zajęcia baletowe

- mażoretki

- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

- warsztaty teatralne

- kurs tańca dla dorosłych

- lekcje gry na instrumentach

- lekcje śpiewu

- zajęcia ruchowe dla dorosłych

W roku 2025 przeprowadzono remonty i modernizację przejścia i pomieszczeń biurowych w budynku MDK w Czechowicach-Dziedzicach na kwotę 57 100,00 zł.

Realizowane projekty

W grudniu 2025 r. złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów w programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łączną wartość 862 480,00 zł (w tym dofinansowanie: 681 500,00 zł):

- Program Edukacja kulturalna: „Człowiek z Czechowic-Dziedzic: Międzypokoleniowa Akademia Dialogu w Kinie Świt”,

- Infrastruktura domów kultury: „Profesjonalna Audiosfera – modernizacja infrastruktury nagłośnieniowej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach w celu zwiększenia dostępności oferty”,

- Zamówienia kompozytorskie: „Utwór wokalny Marcina Bortnowskiego na ośmiogłosowy zespół Art’n’Voices a cappella”,

- Muzyka: „Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran 2026” – XIV Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego”.

Na terenie zaniedbanego skwerku przy Miejskim Domu Kultury w 2025 roku powstał ogród edukacyjno-sensoryczny. Zrealizowany został z wykorzystaniem środków unijnych w ramach projektu “Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. Ogród nawiązuje do przemysłowego charakteru miasta i jego historii. Ukierunkowany jest na walory edukacyjne i sensoryczne, uwzględnia projektowanie bez barier oraz ideę projektowania uniwersalnego włączając w aktywność miejską członków wielu grup społecznych, umożliwiając integrację. Projekt daje możliwość prowadzenia różnych form aktywności społecznej w przestrzeni publicznej w tym spotkań edukacyjno-kulturalnych. Podstawowe elementy ogrodu to dróżka z kostki, nawierzchnie mineralno-żywiczne, nawierzchnie dotykowe, nawierzchnie przypominające tory kolejowe,  podwyższone rabaty na zieleń, obiekty małej architektury, kiosk multimedialny oraz elementy uzupełniające - elementy muzyczne wind piano, ławki, kosze na śmieci. Cała infrastruktura jest oświetlona i objęta monitoringiem. W 2025 w ogrodzie przeprowadzono warsztaty i jarmarki świąteczne.

10 grudnia 2025 r. rozpoczęto badania ankietowe pn. „Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice” na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach do 2036 roku. Badania koncentrowały się na rozpoznaniu preferowanych sposobów spędzania czasu wolnego, identyfikacji barier ograniczających aktywność oraz wyłonieniu najbardziej atrakcyjnych form wydarzeń i warsztatów. Istotnym aspektem było również zbadanie skuteczności kanałów komunikacji oraz ocena dotychczasowej działalności MDK, co stanowi fundament dla budowania trwałej i bliskiej relacji z lokalną społecznością.

### 14.4.2 Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, w skład której wchodzą:  Biblioteka Główna a w niej agendy – Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia cicha oraz Czytelnia internetowa, Dział audiowizualny, Dział dla dzieci i młodzieży, Dział digitalizacji, Galeria wystawiennicza oraz 6 placówek filialnych – jedna filia miejska (Filia nr 3) i 5 filii w sołectwach – Bronów (Filia nr 5), Ligota Burzej (Filia nr 6), Ligota Centrum (Filia nr 7), Ligota Miliardowice (Filia nr 8) oraz Zabrzeg (Filia nr 9).

W roku 2025 biblioteka gromadziła swoje zbiory drogą zakupu ze środków samorządowych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, jak również darów od czytelników. Stan księgozbioru na koniec 2025 roku wynosił 229 575 egz. W 2025 roku zakupiono 5 305 książek. W ramach darów otrzymano kolejne 1 285 egzemplarzy. Zakupione nowości wydawnicze to w 61% beletrystyka, 25% książki dla dzieci i młodzieży, 14% popularno-naukowe. Spośród książek popularno-naukowych najwięcej zbiorów zakupiono z takich dziedzin jak: historia, edukacja, psychologia i rozwój osobisty, socjologia, medycyna, rodzina i relacje międzyludzkie, kultura i sztuka oraz pedagogika.

W 2025 roku zwiększono zakup kodów do platform Legimi oraz Empik Go, dzięki czemu użytkownicy mieli łatwiejszy dostęp do e-booków oraz audiobooków on-line. Prenumerowane czasopisma skupiają się na różnorodności tematycznej gazet. Gromadzone są czasopisma o tematyce politycznej, popularnonaukowej, zdrowotnej, kobiecej, kulinarnej czy budowlanej. Prenumerowane są czasopisma lokalne dotyczące Gminy Czechowice-Dziedzice, a ponadto dzienniki o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. Dla najmłodszych użytkowników biblioteki gromadzone są czasopisma dziecięce i młodzieżowe.

W 2025 roku zakupiono 178 audiobooków oraz 239 filmów na DVD. Na koniec 2025 roku wielkość zbioru audiobooków wnosiła 6 278 egzemplarzy, a cały zbiór filmów dostępny w Dziale Audiowizualnym  to 6 036 egzemplarzy. Dział audiowizualny oferuje również płyty CD oraz winyle z nagraniami muzyki klasycznej oraz współczesnej muzyki popularnej, jazzowej, filmowej, folklorystycznej. W 2025 roku zakupiono także 116 gier planszowych, co łącznie z poprzednimi latami daje 482 gry, które są nie tylko udostępniane na miejscu, ale również wypożyczane. Usługa ta cieszy się bardzo dużą popularnością wśród Użytkowników biblioteki.

Jednym z podstawowych zadań statutowych biblioteki jest udostępnianie książek. W placówkach dba się, aby oferta była aktualna i atrakcyjna dla czytelnika. Co roku zbiory uzupełniane są o nowości wydawnicze. Przy zakupach bierze się pod uwagę propozycje użytkowników. Wzorem lat poprzednich, w 2025 roku udało się zrealizować aż 80% dezyderat czytelników. Przez cały 2025 rok czytelnicy wypożyczyli  291 710 książek i czasopism, 20 019 zbiorów specjalnych, w tym 5 871 audiobooków. W bibliotekach dostępne były kody do wypożyczalni cyfrowych Legimi i Empik Go, dzięki którym czytelnicy mogli korzystać z ebooków i audiobooków całkowicie za darmo. Do wypożyczenia dostępne są również czytniki e-booków oraz czytaki+.  Wśród technicznych udogodnień biblioteka czechowicka oferuje: książkomat, wrzutnię oraz selfcheck.

W 2025 roku zarejestrowano 11 486 czytelników. To znaczący wzrost w stosunku do lat poprzednich. Czytelnicy to w zdecydowanej większości kobiety.  W 2025 roku największą grupę czytelników stanowiły osoby między 25 a 44 rokiem życia. Drugą grupą w kolejności były dzieci między 6 a 12 rokiem życia.

W 2025 roku przeprowadzono generalny remont  w Filii nr 8 (Ligota Miliardowice). Pozyskano pomieszczenia na zaplecze magazynowe o powierzchni 40 m2, które również zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb bibliotecznych. Filia zyskała całkowicie nowe oblicze - zakupiono nową ladę, regały, wyposażenie kącika czytelniczego dla dzieci i dorosłych czytelników. Powstał całkowicie wyodrębniony dział dla młodzieży z książkami, grami, zapleczem do spotkań, zabawy i relaksu.

Latem 2025 roku przeprowadzono również remont Filii nr 5 (Bronów) – poza malowaniem, częściowo wymienione zostały regały biblioteczne oraz na nowo przystosowano przestrzeń pod działalność animacyjną.

W 2025 roku Biblioteka realizowała szeroki program działań promujących czytelnictwo oraz aktywizujących mieszkańców w każdym wieku. Oferta łączyła książkę z edukacją, kulturą, rozwojem osobistym i integracją społeczną, wzmacniając rolę Biblioteki jako lokalnego centrum kultury.

W ciągu roku organizowano warsztaty rękodzielnicze (m.in. makrama, frywolitka, cykl „Mamy Mamy”), wydarzenia z zakresu relaksu i rozwoju osobistego, takie jak koncerty mis i gongów czy warsztaty psychologiczne dla kobiet. Odbywały się również spotkania profilaktyczne i edukacyjne, m.in. dla rodziców dotyczące zagrożeń współczesnej młodzieży, a także wykłady i warsztaty tematyczne (aromaterapia, pielęgnacja roślin, konsultacje z fizjoterapeutą, spotkanie z psią behawiorystką). Istotnym elementem oferty dla dorosłych była również Akademia Pięknego Czasu, która w 2025 roku rozszerzyła zakres swojej działalności. Powstały nowe grupy zajęciowe, a program spotkań wzbogacono o nowe tematy związane z rozwojem osobistym, aktywnością społeczną oraz rozwijaniem zainteresowań uczestników. W 2025 roku Biblioteka realizowała również polsko-czeski projekt „Malowanie i tworzenie z sąsiadami”, skierowany do dorosłych mieszkańców miast partnerskich Orlova i Czechowice-Dziedzice. Celem inicjatywy było zaangażowanie seniorów z obu stron granicy w działania artystyczne oraz stworzenie przestrzeni do współpracy i wymiany kulturalnej. Efektem projektu była wystawa prac prezentowana w Bibliotece w Czechowicach-Dziedzicach oraz w domu kultury w Orlovej. Projekt został dofinansowany z Programu Interreg Czechy–Polska 2021–2027 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Beskidy/Beskydy. Kontynuowano cykl filmowy „X Muza poleca”, prezentujący ambitne produkcje filmowe, w tym ekranizacje literatury. Nowością było letnie kino plenerowe z wykorzystaniem zakupionego ekranu projekcyjnego. Zorganizowano 13 wernisaży i finisaży wystaw artystycznych. W Bibliotece nieprzerwanie działały kluby i koła zainteresowań, w tym Dyskusyjny Klub Książki, „małe i DUŻE rozmowy o kulturze” oraz „Poranki w Bibliotece”. Prowadzony był również blog recenzencki „Niewypożyczalne”.

Biblioteka prowadziła liczne działania edukacyjne dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym lekcje biblioteczne o tematyce literackiej, społecznej i wychowawczej. Uczniowie szkół średnich uczestniczyli w spotkaniach dotyczących czytelnictwa jako kompetencji przyszłości oraz szkoleniach z obsługi systemów bibliotecznych. Stałą ofertę stanowiły zajęcia cykliczne, m.in. warsztaty plastyczne „Manufaktura”, zajęcia szachowe, robotyka LEGO oraz Klub anglomaniaka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia rodzinne, w tym warsztaty świąteczne, wspólne czytanie babć i wnuków oraz pikniki sezonowe połączone ze spotkaniami autorskimi. Biblioteka organizowała również „Ferie w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”. Popularnością cieszyły się wydarzenia wieczorne, takie jak Noc z Andersenem, tematyczne noce w bibliotece, teatrzyk kamishibai czy projekty integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami.

Istotnym przedsięwzięciem był Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki, współorganizowany z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim oraz Gminą Czechowice-Dziedzice. Wydarzenie obejmowało wykłady, warsztaty, spotkania popularyzujące naukę oraz prezentację oferty edukacyjnej uczelni, stanowiąc ważną inicjatywę popularyzującą naukę i kulturę wśród mieszkańców. W 2025 roku odbył się również Pierwszy Piknik Pszczeli, poświęcony edukacji ekologicznej, znaczeniu pszczół w środowisku oraz promocji lokalnego pszczelarstwa. Wydarzenie miało charakter rodzinny i edukacyjny, łącząc warsztaty, animacje oraz działania promujące ochronę przyrody. Zorganizowano także Piknik Wiosenno-Wielkanocny, inaugurujący sezon wydarzeń plenerowych. W programie znalazły się warsztaty, animacje rodzinne, działania edukacyjne oraz spotkania integrujące mieszkańców. Biblioteka była również organizatorem III Pikniku Historycznego oraz współorganizowała wydarzenia miejskie, w tym Noc Kultury. Placówka aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo, takich jak Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Światowy Dzień Poezji oraz programy „Cała Polska czyta dzieciom” i „Mała książka – wielki człowiek”.

W 2025 roku zorganizowano 6 spotkań autorskich. Gośćmi Biblioteki byli: prof. Jerzy Bralczyk, Jan Mela, red. Ewa Ewart, red. Radomir Wit, Iwona Drozd-Srokol oraz Weronika Ancerowicz.

Dzięki różnorodnej ofercie wydarzeń i działań edukacyjnych Biblioteka skutecznie promowała czytelnictwo oraz integrowała społeczność lokalną. Realizowane inicjatywy przyczyniły się do poszerzenia grona użytkowników oraz wzmocnienia roli Biblioteki jako ważnego ośrodka życia kulturalnego gminy.

Część z opisanych wydarzeń biblioteka zrealizowała dzięki pozyskanym dodatkowym środkom samorządowym, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2022-2025.

Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez bibliotekę i bibliotekarzy w 2025 r.

- Jolanta Turek – bibliotekarka promująca czytelnictwo w Dziale dla Dzieci i Młodzieży została wyróżniona podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury Powiatu Bielskiego.

- Wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w konkursie „Biblioteka Roku 2024/2025 – przegląd w powiecie bielskim”. Doceniono wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w pracy biblioteki, szeroką ofertę działań edukacyjno-kulturalnych oraz wysokie wskaźniki czytelnicze.

### 14.4.3 Nagrody w dziedzinie twórczości kulturalnej

Komisja do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury jest organem opiniującym burmistrza. Zadania komisji to m.in.:

- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

- proponowanie osoby laureata lub laureatów.

W roku 2025 za opinia Komisji przyznano 7 nagród za działalność kulturalną

Nagrody w dziedzinie kultury przyznane w latach 2021-2025

| Rok | Ilość przyznanych nagród | Kwota łączna wypłaconych nagród |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 2 | 6 000,00 zł |
| 2022 | 4 | 14 000,00 zł |
| 2023 | 4 | 12 000,00 zł |
| 2024 | 5 | 11 500,00 zł |
| 2025 | 7 | 19 500,00 zł |

## 14.5 Sport i rekreacja.

### 14.5.1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)

MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach prowadzi swoją działalność z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury:

- Stadion wielofunkcyjny piłkarsko – lekkoatletyczny w Czechowicach-Dziedzicach.

- Boisko ze sztuczną nawierzchnią i trybunami w Czechowicach-Dziedzicach.

- Stadion wielofunkcyjny piłkarsko - lekkoatletyczny w Zabrzegu.

- Boiska do siatkówki plażowej przy basenie otwartym (letnim)  w Czechowicach-Dziedzicach.

- Korty tenisowe otwarte w Czechowicach-Dziedzicach.

- Sala judo w Czechowicach-Dziedzicach

- Kryta pływalnia – basen Wodnik w Czechowicach-Dziedzicach.

- Basen letni w Czechowicach-Dziedzicach.

- Sztuczne lodowisko w Czechowicach-Dziedzicach

- Place zabaw i siłownie plenerowe w Czechowicach-Dziedzicach, Zabrzegu, Bronowie, Ligocie.

- Boisko piłkarskie wraz z zapleczem sportowym w Ligocie.

- Zaplecze kajakowe w Czechowicach-Dziedzicach.

- Boisko piłkarskie wraz z zapleczem oraz park rekreacyjno-sportowy w Bronowie.

- Altany grillowe w Bronowie, Zabrzegu, Czechowicach-Dziedzicach.

- Park Szwajcarska Dolina.

- Teren rekreacyjny w Ligocie - scena plenerowa, altana grillowa, plac rekreacyjny, ścieżki, mała architektura;

W 2025 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach zrealizował następujące imprezy:

1. Ferie zimowe:

- Bal przebierańców - DJ, animacje, fotobudka, konkursy;

- Zawody w jeździe szybkiej na lodzie;

- Warsztaty rękodzieła + kręgle;

- Wycieczka: Bajka Pana Kleksa (Katowice);

- Wycieczka „Kozia Zagroda” (Brenna)- zwiedzanie, warsztaty „Lukrem malowane”, karmienie zwierząt;

- Warsztaty EKO Przystanek- string-art.+ Eko kosmetyki + BASEN „Wodnik”.

- Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (kategorie: 2008-2009, 2010-2011- czwórki (4+1), 2012 i mł.- dwójki (2+1);

- Wycieczka kino Helios: „Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka” + wizyta                 w Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych (Bielsko-Biała);

- Turniej piłki koszykowej dziewcząt i chłopców (kategorie: 2014 i mł. (4+1);

- Warsztaty z samoobrony + planszówki;

W zajęciach podczas ferii zimowych uczestniczyło 306 dzieci.

2. Zajęcia nauki jazdy na łyżwach – trzy razy w tygodniu w dwóch grupach w okresie od grudnia do lutego została zorganizowana szkółka łyżwiarska

3. Wycieczki rodzinne:

- Wycieczka w Beskid Śląski. Start z Buczkowic, przejście szczytami do Szczyrku Biłej;

- Wycieczka w Beskid Żywiecki na Rysiankę od strony Rajczy;

- dwudniowa wycieczka turystyczna do Karpacza. Zwiedzanie  Szlaku "Dolina Pałaców": Siedlęcin – Wieżę Rycerską, Łomnicę , Wojanów, Miłków (dawny browar ) i wejście na jeden z najwyższych szczytów Karkonoszy – Śnieżkę.

- Wycieczka krajoznawczo-turystyczna na górę Ślęża w dolnośląskim;

- Wycieczka krajoznawczo-turystyczna na Opolszczyznę. 28 osób miało okazję zwiedzić Pałac w Sulisławiu, Pałac w Mosznej, Muzeum Robotów także w Mosznej oraz klasztor        w Górze Św. Anny.

We wszystkich wycieczkach wzięło udział 184 osoby.

4. Zajęcia w okresie letnim:

- Centrum Edukacji Ekologicznej (warsztaty) + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami.

- Zajęcia i animacje ruchowe + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami.

- Wycieczka Centrum Edukacji Regionalnej w Rybniku – „EkoKreacja od gipsu do komiksu”.

- Zajęcia kreatywne – „Mali artyści” + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami.

- Warsztaty: Wirtualne życie – realne problemy, wyjazd na kręgle oraz Multikino- film dla dzieci: „Heidi ratuje swojego rysia.”

- Wycieczka – Park Rozrywki Centaurus – (Bielsko-Biała) – strefa dmuchańców, strefy tematyczne, ścieżka edukacyjna, stanowiska do: mini golfa, unihokeja, bilarda nożnego, bilarda golfowego, boiska do: golfa, badmintona, siatkówki, piłki nożnej, stanowiska do gry w bulle, gry zręcznościowe, strzelnica łucznicza, słupki interaktywne, zabawy logiczne, plac zabaw.

- „Mali szefowie kuchni” – zajęcia ze zdrowego odżywiania + zajęcia rekreacyjne na basenie „Wodnik”

- Wycieczka „Kozia Zagroda” – Brenna – Przygoda na Wsi.

- Nocny seans bajkowy + Pizza.

- „Poznaj z bliska Policjanta” – wizyta na komisariacie Policji + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne.

- Wycieczka „Pasieka Marzeń” – Ustroń – tajemniczy świat pszczół, smaki Pasieki, uloterapia, budowa ula i narzędzia Pszczelarza + ognisko z kiełbaską.

- Warsztaty – „Czekoladowe pyszności” i „Herbaciane inspiracje” + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami.

- Warsztaty joga Kids + zajęcia rekreacyjne na basenie krytym.

- Wycieczka Osikowa Dolina – Koziegłówki – warsztaty „Poznaj zioła”.

- Park trampolin „Parabola” + zajęcia rekreacyjne na basenie krytym.

- Centrum Edukacji Ekologicznej (warsztaty) + zajęcia rekreacyjne na basenie krytym.

- Wycieczka „Dream Park” Ochaby.

- Warsztaty – „Eko mydełka” i „Opowieści na plastrze drewna” + zajęcia rekreacyjne na basenie letnim, zawody na zjeżdżalni, gry i zabawy terenowe, zabawy integracyjne z rówieśnikami.

W półkoloniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczyło 554 dzieci. Półmetek wakacji zorganizowano w Szwajcarskiej Dolinie - impreza zgromadziła rzesze dzieci i młodzieży.

- V Nadwiślański Rajd Przygodowy. W rajdzie wzięło udział ponad 150 osób.

- Sportowe Podsumowanie Roku 2025 - nagrodzono 150 sportowców z Gminy Czechowice-Dziedzice

- Akcja „Biegiem po zdrowie”- podsumowanie 7 biegów w tym 3 organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Bieg Patrona Miasta Św. Andrzeja Boboli, Bieg o Puchar Dyrektora MOSiR, Bieg Niepodległości - Uliczny bieg na 10 km oraz biegi dziecięce), bieg Lipowca organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, bieg Olimpijczyka organizowany przez Szkołę Podstawowa nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach oraz 2 biegi organizowane przez Szkołę Podstawową w Zabrzegu (Memoriał Henryka Puzonia oraz bieg śladami Ks. Londzina). W całej akcji uczestniczyło 3570 dzieci i młodzieży oraz 600 osób uczestniczących w Ulicznym Biegu Niepodległości. Podsumowanie cyklu i uroczyste wręczenie nagród dla 114 osób nastąpiło w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

- Amatorska Liga Siatkówki - 16 drużyn – 160 osób;

- Współorganizacja regat kajakowych „Czechowice Cup”- 200 osób;

- Współorganizacja II Memoriału Michała Gazdy, w którym uczestniczyły 72 osoby - 12 drużyn 6-osobowych.

- Współorganizacja wydarzenia Aktywny Dzień Dziecka „Zapaleńcy”;

- Zawody siatkówki plażowej: Śląska Plaża Mężczyzn, Śląska Plaża Oldboyów, Grand Prix Czechowic-Dziedzic - 212 uczestników

- W ramach „Dni Czechowic-Dziedzic” MOSiR zorganizował 35 Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym uczestniczyło ponad 265 osób;

- Organizacja Memoriału Mariusza Mleczki - zawodów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - w zawodach uczestniczyło 30 osób.

- Organizacja Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego, w którym brało udział 60 uczestniczek i uczestników.

- Mikołajkowe zawody pływackie – 266 amatorek i amatorów pływania.

- W Parku Szwajcarska Dolina zostało zorganizowane Powitanie Lata.

- Na Miejskim Lodowisku zostało zorganizowane spotkanie ze Świętym Mikołajem. W grach i zabawach na lodzie uczestniczyło ponad 70 osób.

- Współorganizacja imprez i pikników o charakterze lokalnym.

Ośrodki szkoleniowe i programy ministerialne

- Piłkarska przyszłość z ORLENEM – to jeden z 16  Ośrodków piłki nożnej w Polsce mający na celu wsparcie rozwoju zawodników, trenerów oraz zakup sprzętu sportowego. Beneficjentem Programu jest UMKS „Trójka” Czechowice-Dziedzice.

- Ośrodek Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego - to jeden z 5 ośrodków w Polsce. Ośrodki zostały powołane w miejscach, gdzie odbywa się najlepsze szkolenie dzieci i młodzieży w Polsce. Ośrodek powołany przy MKS Czechowice-Dziedzice.

- LDK - Lekkoatletyka dla dzieci.

Osiągnięcia medalowe zawodników z Gminy Czechowice-Dziedzice z 2025 roku - sekcje działające na terenie MOSiR

| SEKCJA/KLUB | Ilość medali Mistrzostwa Śląska + makroregion | Ilość medali Mistrzostwa Polski, Europy i Świata |
| --- | --- | --- |
| Lekkoatletyka MKS Czechowice- Dziedzice | 12 | 2 |
| Kajakarstwo MKS Czechowice-Dziedzice | 19 | 49 |
| Tenis Stołowy MKS Czechowice-Dziedzice | 42 | 5 |
| KS Judo Czechowice-Dziedzice | 5 | 3 |
| RAZEM | 78 | 59 |

Klub KS Judo „Czechowice-Dziedzice”, sekcja LA i kajakarska klubu MKS prowadzą szkolenia dzieci i młodzieży na obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Osiągnięcia klubów piłkarskich

- w 2025 roku LKS Ligota utrzymała się w A klasie;

- II drużyna LKS Ligota uczestniczy w rozgrywkach B klasy;

- MKRS – kontynuacja gry w V ligi śląskiej,

- KS „Rotuz” Bronów - kontynuacja gry w  klasie okręgowej Bielsko-Tyskiej;

- II drużyna KS „Rotuz” Bronów – do czerwca 2025 uczestniczyła  w rozgrywkach  w B klasie;

- LKS Sokół Zabrzeg - spadek z klasy okręgowej Bielsko-Tyskiej do A klasy

- UMKS „3” Czechowice-Dziedzice awansował do I Wojewódzkiej Ligi Śląskiej Juniorów;

Wszystkie kluby piłkarskie prowadzą szkolenie dzieci, młodzieży oraz seniorów na obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach.

### 14.5.2 Nagrody i stypendia sportowe

Nagrody i stypendia sportowe są przyznawane na podstawie uchwał Rady Miejskiej po zaopiniowaniu wniosków przez Radę Sportu. Rada Sportu powołana została po raz pierwszy 18 czerwca 2007 roku. Skład liczył 8 członków. Zarządzeniem nr 60/23 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 3 kwietnia 2023 r. powołano nowy 12-osobowy skład Rady Sportu. Zadania Rady to m.in.:

- ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych;

- propozycja wysokości ww. nagród;

- ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe;

- propozycja wysokości ww. stypendium.

Przyznane nagrody w latach 2020-2025

| Rok | Ilość przyznanych nagród | Kwota łączna wypłaconych nagród |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 18 | 25.000 zł |
| 2021 | 17 | 47.200 zł |
| 2022 | 23 | 34.000 zł |
| 2023 | 24 | 42.000 zł |
| 2024 | 28 | 48.500 zł |
| 2025 | 29 | 75.000 zł |

Przydzielone stypendia w latach 2020-2025

| Rok | Ilość przyznanych stypendiów | Kwota łączna wypłaconych stypendiów |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 13 | 90.600 zł |
| 2021 | 12 (przez 7 mies. - 11) | 82.200 zł |
| 2022 | 18 | 157.200 zł |
| 2023 | 25 | 182.400 zł |
| 2024 | 22 | 184.800 zł |
| 2025 | 7 miesięcy – 25 osób 5 miesięcy – 23 osoby | 192.500 zł |

# OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA

W sobotę 10 maja w Czechowicach-Dziedzicach odbyły się ćwiczenia przeciwpowodziowe pod kryptonimem „ZAPORA 2025”. Ich głównym celem było przetestowanie nowo zakupionej mobilnej zapory przeciwpowodziowej, która została przeznaczona do zabezpieczenia ulicy Wierzbowej – obszaru szczególnie narażonego na zalania. Równocześnie była to okazja do sprawdzenia poziomu współpracy oraz skuteczności lokalnych służb i jednostek ratowniczych w warunkach symulowanego zagrożenia powodziowego.

W ćwiczeniach wzięły udział zarówno jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Czechowic-Dziedzic (OSP Dziedzice, OSP Czechowice) i Bronowa, jak również Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Straż Miejska, Policja oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Na miejscu był obecny Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Działania objęły pełne zabezpieczenie operacji - zarówno pod względem medycznym, jak i logistycznym – oraz montaż i szczegółowe testy zapory przeciwpowodziowej. Montaż przebiegł sprawnie, a skuteczność zapory została oceniona bardzo wysoko.

W trakcie ćwiczeń Straż Miejska wykorzystała także własnego drona, który umożliwił monitorowanie akcji z powietrza. Dzięki temu możliwa była bieżąca analiza działań i lepsza ocena rozmieszczenia sił oraz sprzętu.

Pogotowie przeciwpowodziowe 08.07.2025 r.

W dniu 8 lipca 2025 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta, jego zastępców, przedstawicieli Wydziału Zarządzania Kryzysowego, szefów jednostek miejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji oraz Straży Miejskiej. Spotkanie zostało zwołane w związku z prognozowanymi intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu, które mogą spowodować lokalne podtopienia oraz wzrost zagrożenia powodziowego.

W wyniku narady Burmistrz Marian Błachut podjął decyzję o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego. Działanie to umożliwiło uruchomienie procedur prewencyjnych oraz szybką reakcję służb w przypadku pogorszenia się sytuacji meteorologicznej w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.

Wszystkie służby zostały postawione w stan pełnej gotowości. Druhów z jednostek OSP wsparli m.in. żołnierze z cieszyńskiego batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz GR PCK Czechowice-Dziedzice.

Dzięki błyskawicznej reakcji na prognozy dotyczące intensywnych opadów deszczu, udało się zabezpieczyć okolice wałów i najbardziej zagrożone rejony. Podczas działań wydano mieszkańcom ok. 20 tysięcy worków z piaskiem, które posłużyły do zabezpieczenia posesji.

Pogotowie i alarm przeciwpowodziowy 28.07.2025 r.

O godzinie 22.00 w niedzielę 27 lipca Burmistrz Marian Błachut podjął decyzję o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w związku ze stale obowiązującym, najwyższym stopniem ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem, w obliczu nasilających się opadów oraz przy przekroczonym stanie ostrzegawczym rzeki Białej i wysokich, stale rosnących stanach wód rzek: Iłownicy, Wapienicy i Wisły.

W związku ze znacznym przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach płynących przez Czechowice-Dziedzice Burmistrz zarządził wprowadzenie na terenie Gminy alarmu przeciwpowodziowego. Wcześniej odbyło się posiedzenie gminnego sztabu kryzysowego, w którym uczestniczył wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

Dnia 29.07 sytuacja hydrologiczna na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice ustabilizowała się. Poziom wody w Białej, Iłownicy i Wapienicy spadł poniżej stanów alarmowych.

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

W październiku 2025 r. Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała 	dotację w wysokości ponad 3 mln zł w ramach rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki zostały przeznaczone na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz podniesienie zdolności gminy w zakresie ochrony ludności.

Na realizację zadania pozyskano dotację w wysokości 3 054 790,00 zł oraz dotację celową na zadania zlecone w wysokości 91 600,00 zł, przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 304 244,00 zł.

Zakupione zostały zbiorniki na paliwo z dystrybutorem, rękawy i zapory przeciwpowodziowe, worki na piasek, worki typu „big-bag”, namioty halowe, łóżka polowe, stoły magazynowe oraz radiotelefony.

Zakupiono również większy sprzęt obejmujący m.in. ładowarkę do piasku, wywrotkę, ładowarkę teleskopową z widłami, samochód dostawczy 4x4, paczkowarkę do wody, agregaty prądotwórcze oraz agregat pompowy.

Sprzęt ten będzie wykorzystywany w zapleczu logistycznym, jak i bezpośrednio w terenie podczas prowadzonych działań.

Przeprowadzono również szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej skierowane dla pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek miejskich. Dodatkowo przeprowadzono także ekspertyzy w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony.

# 16	PODSUMOWANIE

Informacje przedstawione w Raporcie opisują stan Gminy Czechowice-Dziedzice na koniec 2025 roku we wszystkich obszarach działania, które zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym, dokonując obiektywnej oceny jednostki samorządu terytorialnego. Obrazują one przy pomocy danych liczbowych, wykresów i tabel stopień realizacji wcześniej wytyczonych celów, zapisanych w dokumentach strategicznych Gminy.

Ubiegły rok był czasem kontynuacji realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku”. Zrealizowano wiele przedsięwzięć inwestycyjnych i zmierzono się z koniecznością bieżącego rozwiązywania trudnych sytuacji.